## Sheet1
ID | Actividad | Responsable | Duración | FechaInicio | FechaFin | PctTeorico | PctAvance | Comentarios | Evidencia | Estado | Nivel de esquema | EDT | Predecesoras | Comentario | Nivel
1 | Implementacion PEO HUACHIPA 8 |  | 585 días | 2024-09-23 | 2026-12-18 | 23 | 16 |  |  | Retrasada | 1 | 1 |  |  | 1
2 | Inicio |  | 0 días | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 100 | 100 |  |  | Completada | 2 | 1.1 |  |  | 2
3 | Pilar Mantenimiento Progresivo | Roberto Ronceros | 369 días | 2024-12-02 | 2026-04-30 | 73 | 68 |  |  | Retrasada | 2 | 1.2 |  |  | 2
4 | Implementación Procesos de Trabajo de Paso 1, 2 y 3 - H8 | Roberto Ronceros | 369 días | 2024-12-02 | 2026-04-30 | 73 | 68 | 01/10: Retraso en auditoría de de 1ra S en el taller de maestranza |  | Retrasada | 3 | 1.2.1 |  |  | 3
5 | Implementación de Procesos de Trabajo - Paso 1 | Roberto Ronceros | 369 días | 2024-12-02 | 2026-04-30 | 76 | 71 |  |  | Retrasada | 4 | 1.2.1.1 |  |  | 4
6 | Proceso de trabajo de 5S en talleres | Jorge Molero | 296 días | 2024-12-02 | 2026-01-19 | 65 | 65 |  |  | Retrasada | 5 | 1.2.1.1.1 |  |  | 5
7 | Definir flujo del proceso de trabajo | Jorge Molero | 6 días | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 100 | 100 | Completado |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.1.1 |  |  | 6
8 | Elaborar plan de implementación 5S | Jorge Molero | 6 días | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 100 | 100 | Completado |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.1.2 | 7CC |  | 6
9 | Definir al dueño del proceso de trabajo de 5S en talleres | Roberto Ronceros | 6 días | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 100 | 100 | Completado |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.1.3 | 8 |  | 6
10 | Entrenamiento en WP de 5S en talleres a jefe y dueño del WP | Jorge Molero | 6 días | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 100 | 100 | Completado |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.1.4 | 9 |  | 6
11 | Organigrama de integrantes de los dueños del PT | Roberto Ronceros | 6 días | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 100 | 100 | Completado |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.1.5 | 10 |  | 6
12 | Definir a los responsables por zonas del taller | Roberto Ronceros | 6 días | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 100 | 100 | Completado |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.1.6 | 11 |  | 6
13 | Implementar tablero de gestión que se mostrará en el taller (Mapa de Seguridad, Layout del taller, etc.) | Roberto Ronceros | 6 días | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 100 | 100 | Completado |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.1.7 | 12 |  | 6
14 | Implementación de las 5S en talleres | Roberto Ronceros | 267 días | 2025-01-10 | 2026-01-19 | 50 | 33 |  |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.1.1.8 |  |  | 6
15 | Preparación Implementación 5S en talleres | Roberto Ronceros | 162 días | 2025-01-10 | 2025-08-25 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.1.8.1 |  |  | 7
16 | Taller de Mantenimiento | Roberto Ronceros | 6 días | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 100 | 100 | 23/01: Completado. Inicio de implementación desde el 10/01/25. |  | Completada | 8 | 1.2.1.1.1.8.1.1 |  |  | 8
17 | Taller de Maestranza | Roberto Ronceros | 6 días | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 100 | 100 | 04/09: Finalizado con evidencia |  | Completada | 8 | 1.2.1.1.1.8.1.2 |  |  | 8
18 | Auditoría de Certificación 1°S: Seleccionar | Roberto Ronceros | 141 días | 2025-03-17 | 2025-09-29 | 99 | 50 |  |  | Retrasada | 7 | 1.2.1.1.1.8.2 |  |  | 7
19 | Taller de Mantenimiento | Roberto Ronceros | 6 días | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 100 | 100 | 03/04: Se aprobó auditoría de certificación 1° S W1P4 con 90%. Y de la 2° S |  | Completada | 8 | 1.2.1.1.1.8.2.1 | 16FC+40 días |  | 8
20 | Taller de Maestranza | Roberto Ronceros | 6 días | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 100 | 100 | 2/10: El 31/10 Se audita la 1° S | Se encuentra evidencia en Piso | Completada | 8 | 1.2.1.1.1.8.2.2 | 17FC+19 días | 16/10: Se retraso por que se requeria poder levantar las observaciones. | 8
21 | Auditoría de Certificación 2°S: Ordenar | Roberto Ronceros | 115 días | 2025-05-20 | 2025-10-27 | 50 | 50 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.2.1.1.1.8.3 |  |  | 7
22 | Taller de Mantenimiento | Roberto Ronceros | 6 días | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 100 | 100 | 09/06: Certificación 2°S 05/06 con 95% |  | Completada | 8 | 1.2.1.1.1.8.3.1 | 19FC+40 días |  | 8
23 | Taller de Maestranza | Roberto Ronceros | 6 días | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.2.1.1.1.8.3.2 | 20FC+14 días |  | 8
24 | Auditoría de Certificación 3°S: Limpiar | Roberto Ronceros | 52 días | 2025-09-26 | 2025-12-08 | 50 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.2.1.1.1.8.4 |  |  | 7
25 | Taller de Mantenimiento | Roberto Ronceros | 6 días | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 100 | 0 | 22/09: Atrasado por levantamiento de observaciones de formateria . Esta auditoria se plantea realizar 30 Octubre |  | Retrasada | 8 | 1.2.1.1.1.8.4.1 | 22FC+40 días |  | 8
26 | Taller de Maestranza | Roberto Ronceros | 6 días | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.2.1.1.1.8.4.2 | 23FC+24 días |  | 8
27 | Auditoría de Certificación 4°S: Estandarizar | Roberto Ronceros | 41 días | 2025-11-14 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.1.8.5 |  |  | 7
28 | Taller de Mantenimiento | Roberto Ronceros | 6 días | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 31/07: Se estima W2P10 |  | Tarea futura | 8 | 1.2.1.1.1.8.5.1 | 25FC+29 días |  | 8
29 | Taller de Maestranza | Roberto Ronceros | 6 días | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.2.1.1.1.8.5.2 | 26FC+18 días |  | 8
30 | Auditoría de Certificación 5°S: Mantener | Roberto Ronceros | 7 días | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.1.8.6 |  |  | 7
31 | Taller de Mantenimiento | Roberto Ronceros | 6 días | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 0 | 0 | 31/07: Se estima W1P12 |  | Tarea futura | 8 | 1.2.1.1.1.8.6.1 | 28FC+34 días |  | 8
32 | Taller de Maestranza | Roberto Ronceros | 6 días | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.2.1.1.1.8.6.2 | 29 |  | 8
33 | Realizar auditorías del proceso de trabajo 5S en Talleres | Jorge Molero | 160 días | 2025-06-02 | 2026-01-09 | 56 | 50 | Auditorías mensuales tras el cierre de mes. Se audita que los dueños esten aplicando correctamente el flujo. |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.1.1.9 |  |  | 6
34 | Auditorías Mayo | Jorge Molero | 6 días | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 100 | 100 | 09/06: Auditoría P5 90% |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.1.9.1 |  |  | 7
35 | Auditorías Junio | Jorge Molero | 6 días | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 100 | 100 | 07/07: Auditoría P6 100% |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.1.9.2 | 34FC+16 días |  | 7
36 | Auditorías Julio | Jorge Molero | 6 días | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 04/09: Auditoría |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.1.9.3 | 35FC+16 días |  | 7
37 | Auditorías Agosto | Jorge Molero | 6 días | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 100 | 100 | 15/09: Realizado con resultado de 95% mantenimiento, 90% en maestranza |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.1.9.4 | 36FC+16 días |  | 7
38 | Auditorías Setiembre | Jorge Molero | 6 días | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 50 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.2.1.1.1.9.5 | 37FC+16 días |  | 7
39 | Auditorías Octubre | Jorge Molero | 6 días | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.1.9.6 | 38FC+16 días |  | 7
40 | Auditorías Noviembre | Jorge Molero | 6 días | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.1.9.7 | 39FC+16 días |  | 7
41 | Auditorías Diciembre | Jorge Molero | 6 días | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.1.9.8 | 40FC+16 días |  | 7
42 | Proceso de Administración Lubricación | Jorge Molero | 369 días | 2024-12-02 | 2026-04-30 | 81 | 78 |  |  | Retrasada | 5 | 1.2.1.1.2 |  |  | 5
43 | Definir flujo del proceso de trabajo | Jorge Molero | 6 días | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.2.1 |  |  | 6
44 | Definir al dueño del proceso de trabajo | Roberto Ronceros | 6 días | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.2.2 | 43 |  | 6
45 | Entrenamiento en WP de Lubricación a jefe y dueño del WP | Jorge Molero | 6 días | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.2.3 | 44FC+13 días |  | 6
46 | Identificar los tipos de lubricantes con su formato MSDS | Roberto Ronceros | 6 días | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 100 | 100 | 13/02: Completado W1P2 |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.2.4 | 45FC+15 días |  | 6
47 | Rotular con controles visuales (identificación del lubricante, rombo de seguridad, demarcación de zona) | Roberto Ronceros | 45 días | 2025-03-26 | 2025-05-27 | 100 | 100 | 02/06: Completado. Entregable: Matriz de lubricación (Para las centrales de lubricación) |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.2.5 | 46FC+30 días |  | 6
48 | Elaboración de mapas y colocación de puntos de lubricación en máquinas | Roberto Ronceros | 195 días | 2025-08-01 | 2026-04-30 | 76 | 72 | Se miden entregables mensuales |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.1.2.6 |  |  | 6
49 | Entregable Agosto | Roberto Ronceros | 21 días | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 100 | 100 | 08/09: Terminó el 07 Set. Entregables: IMP 7, 22, 18, 13, 2 y 4. |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.2.6.1 |  |  | 7
50 | Entregable Setiembre | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 100 | 0 | 31/07: Entregable IMP 5 y 8 |  | Retrasada | 7 | 1.2.1.1.2.6.2 | 49FC+22 días |  | 7
51 | Entregable Octubre | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 31/07: Entregable Agnati e IMP 9 y 10 |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.2.6.3 | 50FC+21 días |  | 7
52 | Entregable Noviembre | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 31/07: Entregable Marquip e IMP 15 y 17 |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.2.6.4 | 51FC+21 días |  | 7
53 | Entregable Diciembre | Roberto Ronceros | 1 día | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 31/07: Entregable Quantum e IMP 19 |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.2.6.5 | 52FC+21 días |  | 7
54 | Entregable Enero 2026 | Roberto Ronceros | 1 día | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 31/07: Entregable micro corrugadora, corrugadora S&S, digital, KBA, manejo merma |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.2.6.6 | 53FC+21 días |  | 7
55 | Entregable Febrero 2026 | Roberto Ronceros | 1 día | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0 | 0 | 31/07: Entregable offset, manuales, tratamiento efluentes |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.2.6.7 | 54FC+20 días |  | 7
56 | Entregable Marzo 2026 | Roberto Ronceros | 1 día | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 | 31/07: Entregable potencia eléctrica, planta vapor aire, gas, agua, sistema contra incendios |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.2.6.8 | 55FC+20 días |  | 7
57 | Entregable Abril 2026 | Roberto Ronceros | 1 día | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 31/07: Entregable talles maestranza y clisses y troqueles |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.2.6.9 | 56FC+20 días |  | 7
58 | Realizar auditorías del proceso de trabajo de Administración de Lubricación | Jorge Molero | 160 días | 2025-06-02 | 2026-01-09 | 55 | 49 | Auditorías mensuales tras el cierre de mes. |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.1.2.7 |  |  | 6
59 | Auditorías Mayo | Jorge Molero | 6 días | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 100 | 100 | 09/06: Auditoría P5 80% |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.2.7.1 | 34CC |  | 7
60 | Auditorías Junio | Jorge Molero | 6 días | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 100 | 100 | 07/07: Auditoría P6 80% |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.2.7.2 | 34FC+16 días |  | 7
61 | Auditorías Julio | Jorge Molero | 6 días | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 18/08: Compartir Evidencia 80% |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.2.7.3 | 35FC+16 días |  | 7
62 | Auditorías Agosto | Jorge Molero | 5 días | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 100 | 100 | 08/09: Ya está terminado y es 80% |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.2.7.4 | 36FC+16 días |  | 7
63 | Auditorías Setiembre | Jorge Molero | 6 días | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 50 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.2.1.1.2.7.5 | 37FC+16 días |  | 7
64 | Auditorías Octubre | Jorge Molero | 6 días | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.2.7.6 | 38FC+16 días |  | 7
65 | Auditorías Noviembre | Jorge Molero | 6 días | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.2.7.7 | 39FC+16 días |  | 7
66 | Auditorías Diciembre | Jorge Molero | 6 días | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.2.7.8 | 40FC+16 días |  | 7
67 | Proceso de Criticidad | Julián Carnero | 290 días | 2024-12-02 | 2026-01-09 | 85 | 83 | 01/09: Finalizado con evidencia e implementación, equipos ranquedos al 100% |  | Retrasada | 5 | 1.2.1.1.3 |  |  | 5
68 | Definir flujo del proceso de trabajo | Julián Carnero | 6 días | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.3.1 |  |  | 6
69 | Definir al dueño del proceso de trabajo | Roberto Ronceros | 6 días | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.3.2 | 68 |  | 6
70 | Entrenamiento en criticidad a jefe y dueño del WP | Julián Carnero | 6 días | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.3.3 | 69 |  | 6
71 | Evaluar criticidad de equipos de líneas | Roberto Ronceros | 30 días | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 100 | 100 | 03/04: Completado W1P3. |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.3.4 | 70FC+17 días |  | 6
72 | Solicitar a Jefaturas de Calidad, Seguridad y Producción la aprobación de evaluaciones de criticidad | Roberto Ronceros | 6 días | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 100 | 100 | 16/05: Completado |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.3.5 | 71FC+45 días |  | 6
73 | Colocar en los equipos evaluados los Sticker´s A, B o C | Roberto Ronceros | 40 días | 2025-05-19 | 2025-07-11 | 100 | 100 | 07/07: Completado 100% |  | Completada | 6 | 1.2.1.1.3.6 | 72FC+4 días |  | 6
74 | Realizar auditorías del proceso de trabajo de Criticidad | Julián Carnero | 160 días | 2025-06-02 | 2026-01-09 | 54 | 48 | Auditorías mensuales tras el cierre de mes. |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.1.3.7 |  |  | 6
75 | Auditorías Mayo | Julián Carnero | 6 días | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 100 | 100 | 16/06: Auditoría P5 90% |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.3.7.1 | 34CC |  | 7
76 | Auditorías Junio | Julián Carnero | 6 días | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 100 | 100 | 07/07: Auditoría P6 100% |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.3.7.2 | 34FC+16 días |  | 7
77 | Auditorías Julio | Julián Carnero | 6 días | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 18/08: Compartir Evidencia 80% |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.3.7.3 | 35FC+16 días |  | 7
78 | Auditorías Agosto | Julián Carnero | 4 días | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.2.1.1.3.7.4 | 36FC+16 días |  | 7
79 | Auditorías Setiembre | Julián Carnero | 6 días | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 50 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.2.1.1.3.7.5 | 37FC+16 días |  | 7
80 | Auditorías Octubre | Julián Carnero | 6 días | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.3.7.6 | 38FC+16 días |  | 7
81 | Auditorías Noviembre | Julián Carnero | 6 días | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.3.7.7 | 39FC+16 días |  | 7
82 | Auditorías Diciembre | Julián Carnero | 6 días | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.1.3.7.8 | 40FC+16 días |  | 7
83 | Implementación de Procesos de Trabajo - Paso 2 | Roberto Ronceros | 290 días | 2024-12-02 | 2026-01-09 | 64 | 59 |  |  | Retrasada | 4 | 1.2.1.2 |  |  | 4
84 | Proceso de Eliminación de fallas | Julián Carnero | 290 días | 2024-12-02 | 2026-01-09 | 64 | 60 | 01/09: Todos los dueños de las 5 plantas estan entrenados |  | Retrasada | 5 | 1.2.1.2.1 |  |  | 5
85 | Definir flujo del proceso de trabajo | Julián Carnero | 6 días | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.2.1.1 |  |  | 6
86 | Definir al dueño del proceso de trabajo | Roberto Ronceros | 6 días | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.2.1.2 | 85 |  | 6
87 | Entrenamiento en definir y clasificar las fallas a los dueños del proceso | Julián Carnero | 6 días | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.2.1.3 | 86FC+38 días |  | 6
88 | Elaboración de Plan de reducción de fallas | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 100 | 100 | 15/09: Se comparte el Plan |  | Completada | 6 | 1.2.1.2.1.4 |  |  | 6
89 | Análisis de fallas recurrencia a Nivel Componente | Julián Carnero | 72 días | 2025-09-08 | 2025-12-16 | 25 | 19 | Entregable quincenal: Fallas más recurrentes del mes anterior |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.2.1.5 |  |  | 6
90 | Cumplimiento de Setiembre | Julián Carnero | 6 días | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 100 | 75 | 2/10: Atraso por Carga Laboral (Complicacion juntar a todos los supervisores), Finaliza 15/10. Se realizo analisis de IMP 18, 7 y Agnati. En desarrollo plan para IMP 7 (Falta realizar el analisis RPN)). |  | Retrasada | 7 | 1.2.1.2.1.5.1 |  |  | 7
91 | Cumplimiento de Octubre | Julián Carnero | 6 días | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.2.1.5.2 | 90FC+16 días |  | 7
92 | Cumplimiento de Noviembre | Julián Carnero | 6 días | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.2.1.5.3 | 91FC+16 días |  | 7
93 | Cumplimiento de Diciembre | Julián Carnero | 6 días | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.2.1.5.4 | 92FC+16 días |  | 7
94 | Realizar auditorías del proceso de trabajo de Eliminación de fallas | Julián Carnero | 160 días | 2025-06-02 | 2026-01-09 | 54 | 48 | Auditorías mensuales tras el cierre de mes. |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.2.1.6 |  |  | 6
95 | Auditorías Mayo | Julián Carnero | 6 días | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 100 | 100 | 16/06: Auditoría P5 70% |  | Completada | 7 | 1.2.1.2.1.6.1 | 34CC |  | 7
96 | Auditorías Junio | Julián Carnero | 6 días | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 100 | 100 | 07/07: Auditoría P6 80% |  | Completada | 7 | 1.2.1.2.1.6.2 | 34FC+16 días |  | 7
97 | Auditorías Julio | Julián Carnero | 6 días | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 18/08: Cumplido 80% resultado |  | Completada | 7 | 1.2.1.2.1.6.3 | 35FC+16 días |  | 7
98 | Auditorías Agosto | Julián Carnero | 4 días | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100 | 100 | 08/09: 80% resultado |  | Completada | 7 | 1.2.1.2.1.6.4 | 36FC+16 días |  | 7
99 | Auditorías Setiembre | Julián Carnero | 6 días | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 50 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.2.1.2.1.6.5 | 37FC+16 días |  | 7
100 | Auditorías Octubre | Julián Carnero | 6 días | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.2.1.6.6 | 38FC+16 días |  | 7
101 | Auditorías Noviembre | Julián Carnero | 6 días | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.2.1.6.7 | 39FC+16 días |  | 7
102 | Auditorías Diciembre | Julián Carnero | 6 días | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.2.1.6.8 | 40FC+16 días |  | 7
103 | Proceso de Soporte a Autónomo | Julián Carnero | 290 días | 2024-12-02 | 2026-01-09 | 65 | 59 |  |  | Retrasada | 5 | 1.2.1.2.2 |  |  | 5
104 | Definir flujo del proceso de trabajo | Julián Carnero | 6 días | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.2.2.1 |  |  | 6
105 | Definir a los dueños del proceso de trabajo | Roberto Ronceros | 6 días | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.2.2.2 | 104 |  | 6
106 | Entrenar a los dueños de Soporte MA en el proceso de trabajo | Julián Carnero | 6 días | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.2.2.3 | 105FC+32 días |  | 6
107 | Entrenamientos a equipos autónomos en necesidades técnicas de líneas | Julián Carnero | 67 días | 2025-10-06 | 2026-01-06 | 25 | 0 | 02/08: Se agrego entregable mensual. Se dio entrenamiento en lubricación en Mayo. |  | Según lo programado | 6 | 1.2.1.2.2.4 |  |  | 6
108 | Entrenamientos Setiembre | Julián Carnero | 1 día | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 100 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.2.1.2.2.4.1 |  |  | 7
109 | Entrenamientos Octubre | Julián Carnero | 1 día | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.2.2.4.2 | 108FC+21 días |  | 7
110 | Entrenamientos Noviembre | Julián Carnero | 1 día | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.2.2.4.3 | 109FC+21 días |  | 7
111 | Entrenamientos Diciembre | Julián Carnero | 1 día | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.2.2.4.4 | 110FC+21 días |  | 7
112 | Realizar auditorías del proceso de trabajo de Soporte a Autónomo | Julián Carnero | 160 días | 2025-06-02 | 2026-01-09 | 54 | 48 | Auditorías mensuales tras el cierre de mes. |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.2.2.5 |  |  | 6
113 | Auditorías Mayo | Julián Carnero | 6 días | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 100 | 100 | 16/06: Auditoría P5 80% |  | Completada | 7 | 1.2.1.2.2.5.1 | 34CC |  | 7
114 | Auditorías Junio | Julián Carnero | 6 días | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 100 | 100 | 07/07: Auditoría P6 90% |  | Completada | 7 | 1.2.1.2.2.5.2 | 34FC+16 días |  | 7
115 | Auditorías Julio | Julián Carnero | 6 días | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 18/08: Auditoria P7 90% |  | Completada | 7 | 1.2.1.2.2.5.3 | 35FC+16 días |  | 7
116 | Auditorías Agosto | Julián Carnero | 4 días | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100 | 100 | 08/09: 100% Resultado |  | Completada | 7 | 1.2.1.2.2.5.4 | 36FC+16 días |  | 7
117 | Auditorías Setiembre | Julián Carnero | 6 días | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 50 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.2.1.2.2.5.5 | 37FC+16 días |  | 7
118 | Auditorías Octubre | Julián Carnero | 6 días | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.2.2.5.6 | 38FC+16 días |  | 7
119 | Auditorías Noviembre | Julián Carnero | 6 días | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.2.2.5.7 | 39FC+16 días |  | 7
120 | Auditorías Diciembre | Julián Carnero | 6 días | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.2.2.5.8 | 40FC+16 días |  | 7
121 | Implementación de Procesos de Trabajo - Paso 3 | Roberto Ronceros | 290 días | 2024-12-02 | 2026-01-09 | 73 | 67 |  |  | Retrasada | 4 | 1.2.1.3 |  |  | 4
122 | Proceso de Planeamiento y programación | Sandra Alva | 290 días | 2024-12-02 | 2026-01-09 | 65 | 60 |  |  | Retrasada | 5 | 1.2.1.3.1 |  |  | 5
123 | Definir flujo del proceso de trabajo | Sandra Alva | 6 días | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.3.1.1 |  |  | 6
124 | Definir a los dueños del proceso de trabajo | Roberto Ronceros | 6 días | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.3.1.2 | 123 |  | 6
125 | Inicio de revisión y despliegue con los dueños del WP | Sandra Alva | 6 días | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.3.1.3 | 124FC+18 días |  | 6
126 | Entrenamiento de planificación al dueño del proceso | Sandra Alva | 6 días | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.3.1.4 | 125 |  | 6
127 | Realizar auditorías del proceso de trabajo de Planeamiento y Programación | Sandra Alva | 160 días | 2025-06-02 | 2026-01-09 | 56 | 50 | Auditorías mensuales tras el cierre de mes. |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.3.1.5 |  |  | 6
128 | Auditorías Mayo | Sandra Alva | 6 días | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 100 | 100 | 09/06: Auditoría P5 70% |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.1.5.1 | 34CC |  | 7
129 | Auditorías Junio | Sandra Alva | 6 días | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 100 | 100 | 11/07: Auditoría P6 70% |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.1.5.2 | 34FC+16 días |  | 7
130 | Auditorías Julio | Sandra Alva | 6 días | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 18/08: Resultado 70% |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.1.5.3 | 35FC+16 días |  | 7
131 | Auditorías Agosto | Sandra Alva | 6 días | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 100 | 100 | 22/09 Se realizo el 26 de setiembre resultado 70% |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.1.5.4 | 36FC+16 días |  | 7
132 | Auditorías Setiembre | Sandra Alva | 6 días | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 50 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.2.1.3.1.5.5 | 37FC+16 días |  | 7
133 | Auditorías Octubre | Sandra Alva | 6 días | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.3.1.5.6 | 38FC+16 días |  | 7
134 | Auditorías Noviembre | Sandra Alva | 6 días | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.3.1.5.7 | 39FC+16 días |  | 7
135 | Auditorías Diciembre | Sandra Alva | 6 días | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.3.1.5.8 | 40FC+16 días |  | 7
136 | Análisis de las desviaciones para PT Planeamiento y programacion | Roberto Ronceros | 160 días | 2025-06-02 | 2026-01-09 | 56 | 50 | Entregable: ACR de desviaciones. Seguimiento constante. |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.3.1.6 |  |  | 6
137 | Análisis Mayo | Sandra Alva | 6 días | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 100 | 100 | 01/09: No hubo desfase |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.1.6.1 | 34CC |  | 7
138 | Análisis Junio | Sandra Alva | 6 días | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 100 | 100 | 01/09: No hubo desfase |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.1.6.2 | 34FC+16 días |  | 7
139 | Análisis Julio | Sandra Alva | 6 días | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 01/09: No hubo desfase |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.1.6.3 | 35FC+16 días |  | 7
140 | Análisis Agosto | Sandra Alva | 6 días | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 100 | 100 | 22/09: Siguen arrastrando backlog (Falta llegar al cumplimiento preventivo y correctivo). Analisis en tablero MP H8 |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.1.6.4 | 36FC+16 días |  | 7
141 | Análisis Setiembre | Sandra Alva | 6 días | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 50 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.2.1.3.1.6.5 | 37FC+16 días |  | 7
142 | Análisis Octubre | Sandra Alva | 6 días | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.3.1.6.6 | 38FC+16 días |  | 7
143 | Análisis Noviembre | Sandra Alva | 6 días | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.3.1.6.7 | 39FC+16 días |  | 7
144 | Análisis Diciembre | Sandra Alva | 6 días | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.3.1.6.8 | 40FC+16 días |  | 7
145 | Proceso de Costos de Mantenimiento | Sandra Alva | 290 días | 2024-12-02 | 2026-01-09 | 78 | 72 |  |  | Retrasada | 5 | 1.2.1.3.2 |  |  | 5
146 | Definir flujo del proceso de trabajo | Sandra Alva | 6 días | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.3.2.1 |  |  | 6
147 | Definir a los dueños del proceso de trabajo | Roberto Ronceros | 6 días | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.2.1.3.2.2 | 146 |  | 6
148 | Entrenamiento en SAP en las transacciones de mtto con costos asociados | Sandra Alva | 6 días | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 100 | 100 | 23/01: Entrenamiento realizado el 21/01 |  | Completada | 6 | 1.2.1.3.2.3 | 146FC+28 días |  | 6
149 | Estructura de costos de acuerdo al ZBB | Roberto Ronceros | 25 días | 2025-06-02 | 2025-07-04 | 100 | 100 | 14/07: Completado. |  | Completada | 6 | 1.2.1.3.2.4 | 148FC+90 días |  | 6
150 | Actualizar la proyección del presupuesto | Roberto Ronceros | 136 días | 2025-04-01 | 2025-10-07 | 93 | 67 | Actualización trimestral. Se mide desde Abril. |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.3.2.5 |  |  | 6
151 | 1° Trimestre (Enero-Marzo) |  | 5 días | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.2.5.1 |  |  | 7
152 | 2° Trimestre (Abril-Junio) | Roberto Ronceros | 5 días | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.2.5.2 |  |  | 7
153 | 3° Trimestre (Julio-Setiembre) | Roberto Ronceros | 5 días | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.2.1.3.2.5.3 |  |  | 7
154 | Análisis de las desviaciones por máquina, repuestos y servicios | Roberto Ronceros | 160 días | 2025-06-02 | 2026-01-09 | 54 | 48 | Entregable: ACR de desviaciones. Seguimiento constante. |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.3.2.6 |  |  | 6
155 | Análisis Mayo | Sandra Alva | 6 días | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 100 | 100 | Hubo desfase |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.2.6.1 | 34CC |  | 7
156 | Análisis Junio | Sandra Alva | 6 días | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 100 | 100 | No hubo desfase |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.2.6.2 | 34FC+16 días |  | 7
157 | Análisis Julio | Sandra Alva | 6 días | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 18/08: Compartir Evidencia sin desviacion |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.2.6.3 | 35FC+16 días |  | 7
158 | Análisis Agosto | Sandra Alva | 4 días | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100 | 100 | 08/09: Evidencia Subida |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.2.6.4 | 36FC+16 días |  | 7
159 | Análisis Setiembre | Sandra Alva | 6 días | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 50 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.2.1.3.2.6.5 | 37FC+16 días |  | 7
160 | Análisis Octubre | Sandra Alva | 6 días | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.3.2.6.6 | 38FC+16 días |  | 7
161 | Análisis Noviembre | Sandra Alva | 6 días | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.3.2.6.7 | 39FC+16 días |  | 7
162 | Análisis Diciembre | Sandra Alva | 6 días | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.3.2.6.8 | 40FC+16 días |  | 7
163 | Elaborar el presupuesto de mantenimiento - ZBB 2026 | Roberto Ronceros | 42 días | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 100 | 98 | 2/10: Actualizado con evidencia |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.3.2.7 |  |  | 6
164 | Realizar auditorías del proceso de trabajo de Costos | Sandra Alva | 160 días | 2025-06-02 | 2026-01-09 | 54 | 48 | Auditorías mensuales tras el cierre de mes. |  | Retrasada | 6 | 1.2.1.3.2.8 |  |  | 6
165 | Auditorías Mayo | Sandra Alva | 6 días | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 100 | 100 | 09/06: Auditoría P5 70% |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.2.8.1 | 34CC |  | 7
166 | Auditorías Junio | Sandra Alva | 6 días | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 100 | 100 | 11/07: Auditoría P6 90% |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.2.8.2 | 34FC+16 días |  | 7
167 | Auditorías Julio | Sandra Alva | 6 días | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 18/08: Auditoria 100% |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.2.8.3 | 35FC+16 días |  | 7
168 | Auditorías Agosto | Sandra Alva | 4 días | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100 | 100 | 08/09: Evidencia Subida |  | Completada | 7 | 1.2.1.3.2.8.4 | 36FC+16 días |  | 7
169 | Auditorías Setiembre | Sandra Alva | 6 días | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 50 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.2.1.3.2.8.5 | 37FC+16 días |  | 7
170 | Auditorías Octubre | Sandra Alva | 6 días | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.3.2.8.6 | 38FC+16 días |  | 7
171 | Auditorías Noviembre | Sandra Alva | 6 días | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.3.2.8.7 | 39FC+16 días |  | 7
172 | Auditorías Diciembre | Sandra Alva | 6 días | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.2.1.3.2.8.8 | 40FC+16 días |  | 7
173 | Pilar Mantenimiento Autónomo | Jessica Diaz | 442 días | 2025-01-06 | 2026-09-15 | 17 | 16 |  |  | Retrasada | 2 | 1.3 |  |  | 2
174 | MODELO |  | 434 días | 2025-01-06 | 2026-09-03 | 37 | 36 |  |  | Retrasada | 3 | 1.3.1 |  |  | 3
175 | Imprenta N° 18 (Estándar) - Paso 1-2-3 MA | Jessica Diaz | 359 días | 2025-01-06 | 2026-05-21 | 39 | 37 |  |  | Retrasada | 4 | 1.3.1.1 |  |  | 4
176 | Línea Piloto - Pre trabajo | César Arambulo | 21 días | 2025-01-06 | 2025-02-03 | 100 | 100 | 1/10: Evidencia en el Tablero |  | Completada | 5 | 1.3.1.1.1 |  |  | 5
177 | Elaborar Mapa de Pérdidas de la Máquina | César Arambulo | 11 días | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.1.1.1 |  |  | 6
178 | Definir línea base SPQCDSM y Scorecard de la máquina | César Arambulo | 11 días | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.1.1.2 |  |  | 6
179 | Compra de Tablero de Gestión Autónoma | César Arambulo | 16 días | 2025-01-13 | 2025-02-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.1.1.3 |  |  | 6
180 | Definir un líder de implementación y un soporte de metodología para la imprenta N°18 | César Arambulo | 11 días | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.1.1.4 |  |  | 6
181 | Definir organigrama del equipo autónomo, roles y responsabilidades. | César Arambulo | 11 días | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.1.1.5 |  |  | 6
182 | Paso 1 MA | César Arambulo | 216 días | 2025-02-03 | 2025-12-01 | 86 | 84 |  |  | Retrasada | 5 | 1.3.1.1.2 |  |  | 5
183 | Capacitación y entrenamiento Paso 1 MA | César Arambulo | 36 días | 2025-02-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.1.2.1 |  |  | 6
184 | Introducción al TPM y Mant. Autonomo | César Arambulo | 11 días | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.1 |  |  | 7
185 | Indicadores SPQCD - Mapa Pérdidas | César Arambulo | 11 días | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.2 | 184CC |  | 7
186 | Gestión de la Seguridad | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.3 |  |  | 7
187 | Objetivo de Seguridad y Predicción de Riesgos | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.4 | 186CC |  | 7
188 | Mapa de candadeo (LOTOTO Y SAM) | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.5 | 187CC |  | 7
189 | ARP - Análisis de riesgo potencial | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.6 | 188CC |  | 7
190 | ¿Qué es el Mantenimiento Autónomo? | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.7 | 185CC |  | 7
191 | Paso 1 - Limpieza Inicial | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.8 | 190CC |  | 7
192 | Objetivos del Paso 1 MA | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.9 | 190CC |  | 7
193 | ¿Cuál es el objetivo de limpiar la máquina? | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.10 | 190CC |  | 7
194 | Condición básica de la máquina | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.11 | 190CC |  | 7
195 | ¿Qué es el deterioro forzado? | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.12 | 190CC |  | 7
196 | Clasificación de las anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.13 | 190CC |  | 7
197 | Tipos de anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.14 | 190CC |  | 7
198 | Sistema de reporte y seguimiento anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.15 | 190CC |  | 7
199 | 7 pasos de aislamiento de energía | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.1.16 | 184 |  | 7
200 | Entregables de Implementacion |  | 41 días | 2025-03-03 | 2025-04-28 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.1.2.2 |  |  | 6
201 | Lista de anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.2.1 |  |  | 7
202 | Gráficas de solución y pareto de anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.2.2 |  |  | 7
203 | Ciclos de limpieza/Std Limpieza Inspección | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.2.3 |  |  | 7
204 | Implementar tablero con indicadores | César Arambulo | 21 días | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.2.4 |  |  | 7
205 | Completar los Mapas de Seguridad de toda la máquina | César Arambulo | 21 días | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.2.5 |  |  | 7
206 | Completar ARP de actividades limpieza rutinaria de la máquina | César Arambulo | 21 días | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.1.2.2.6 |  |  | 7
207 | Primera intervención de Mant. Autónomo en la línea. | César Arambulo | 11 días | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.1.2.3 |  |  | 6
208 | Implementar tablero de gestion de tarjeta de defectos en IMP | Maria Ramirez | 10 días | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.1.2.4 |  |  | 6
209 | Actualizacion de las tareas del estándar de limpieza e inspeccion (Defectos y paros) PASO 1 | Eduardo Arnales | 15 días | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 100 | 100 | 1/10: Pendiente de colgar en el compartido hasta el 3 de Octubre. Se encuentra en el tablero tambien |  | Completada | 6 | 1.3.1.1.2.5 |  |  | 6
210 | Lista de necesarios para realizar el estandar de LI | Eduardo Arnales | 5 días | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 100 | 100 | 22/09: Se tiene en digital falta asignarle un espacio en el tablero |  | Completada | 6 | 1.3.1.1.2.6 | 209CC |  | 6
211 | LUP´S de puntos criticos del estandar LI | Eduardo Arnales | 5 días | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 100 | 100 | 22/09: Se tiene en digital falta imprimirlo. |  | Completada | 6 | 1.3.1.1.2.7 | 210CC |  | 6
212 | Reforzamiento de capacitacion en Paso 1 a operarios | César Arambulo | 15 días | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 100 | 100 | 01/10: Se entrenaron los 4 grupos. Se subir evidencia Urgente 03 Octubre |  | Completada | 6 | 1.3.1.1.2.8 | 211CC |  | 6
213 | Seguimiento de la reduccion de paros no planeados y solucion de defectos | César Arambulo | 36 días | 2025-09-22 | 2025-11-10 | 31 | 19 | 22/09: Se hizo los paretos de las imprentas 18 , 7, 22 y 13. Sish diagrama |  | Retrasada | 6 | 1.3.1.1.2.9 | 212 |  | 6
214 | Auditoria de Salud PT LI | Pamela Madueño | 35 días | 2025-10-03 | 2025-11-20 | 13 | 0 |  |  | Según lo programado | 6 | 1.3.1.1.2.10 |  |  | 6
215 | Auditoria Setiembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.1.2.10.1 |  |  | 7
216 | Auditoria Octubre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.2.10.2 | 215FC+15 días |  | 7
217 | Auditoria Noviembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.2.10.3 | 216FC+5 días |  | 7
218 | Auditoria de Salud Defectos | Cesar torres | 35 días | 2025-10-03 | 2025-11-20 | 13 | 0 |  |  | Según lo programado | 6 | 1.3.1.1.2.11 |  |  | 6
219 | Auditoria Setiembre | Cesar torres | 5 días | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.1.2.11.1 |  |  | 7
220 | Auditoria Octubre | Cesar torres | 5 días | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.2.11.2 | 219FC+15 días |  | 7
221 | Auditoria Noviembre | Cesar torres | 5 días | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.2.11.3 | 220FC+5 días |  | 7
222 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | César Arambulo | 10 días | 2025-11-11 | 2025-11-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.2.12 | 213 |  | 6
223 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.2.13 | 222 |  | 6
224 | Paso 2 MA | Jessica Diaz | 91 días | 2025-10-03 | 2026-02-06 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.3.1.1.3 |  |  | 5
225 | Capacitación y entrenamiento Paso 2 MA | César Arambulo | 20 días | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 10 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.3.1.1.3.1 |  |  | 6
226 | Paso 2 MA - Eliminación de las fuentes de los problemas (Fuente de contaminacion y areas dificil acceso) | César Arambulo | 20 días | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 10 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.1.3.1.1 | 214CC;218CC |  | 7
227 | Objetivos del Paso 2 MA | César Arambulo | 20 días | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 10 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.1.3.1.2 | 226CC |  | 7
228 | ¿Cuál es el objetivo de eliminar Fuentes de contaminacion y area de dificil acceso? | César Arambulo | 20 días | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 10 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.1.3.1.3 | 227CC |  | 7
229 | Priorizar, contener y eliminar Fuentes de Contaminacion | César Arambulo | 20 días | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 10 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.1.3.1.4 | 228CC |  | 7
230 | Uso de herramientas de análisis | César Arambulo | 20 días | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 10 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.1.3.1.5 | 229CC |  | 7
231 | Revisión de condiciones básicas | César Arambulo | 20 días | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 10 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.1.3.1.6 | 230CC |  | 7
232 | Análisis Causa Raiz - ¿Por qué? ¿Por qué? | César Arambulo | 20 días | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 10 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.1.3.1.7 | 231CC |  | 7
233 | Estándar Inicial de Limpieza, Inspección | César Arambulo | 20 días | 2025-10-03 | 2025-10-30 | 10 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.1.3.1.8 | 232CC |  | 7
234 | Entregables de Implementacion |  | 41 días | 2025-10-31 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.3.2 |  |  | 6
235 | Matriz de priorización F. Contaminación | Eduardo Arnales | 16 días | 2025-10-31 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.3.2.1 | 228 |  | 7
236 | Matriz de priorización Áreas Difícil Acceso | Eduardo Arnales | 16 días | 2025-10-31 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.3.2.2 | 228 |  | 7
237 | ACR de fuentes de contaminacion (Priorizadas) | Maria Ramirez | 10 días | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.3.2.3 | 232;235 |  | 7
238 | ACR de Areas de dificil Acceso(Priorizadas) | Maria Ramirez | 10 días | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.3.2.4 | 232;236 |  | 7
239 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Areas de dificil Acceso | Eduardo Arnales | 15 días | 2025-12-08 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.3.2.5 | 238 |  | 7
240 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Fuentes de contaminacion | Eduardo Arnales | 15 días | 2025-12-08 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.3.2.6 | 229;237 |  | 7
241 | Seguimiento diario a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 71 días | 2025-10-03 | 2026-01-09 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.3.1.1.3.3 | 226CC;240FF |  | 6
242 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.3.4 | 241 |  | 6
243 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 10 días | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.3.5 | 242 |  | 6
244 | Paso 3 MA | María Ramírez | 75 días | 2026-02-06 | 2026-05-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.1.1.4 |  |  | 5
245 | Capacitación y entrenamiento Paso 3 MA | César Arambulo | 30 días | 2026-02-06 | 2026-03-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.4.1 |  |  | 6
246 | Paso 3 MA - Establecer Estándares Limpieza-Inspección-Lubricación | César Arambulo | 15 días | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.1.1 | 243FC-1 día |  | 7
247 | Objetivos del Paso 3 MA | César Arambulo | 15 días | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.1.2 | 246CC |  | 7
248 | Introducción Paso 3 NORMAS FINAL LIL | César Arambulo | 15 días | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.1.3 | 246CC |  | 7
249 | ¿Por que lubricamos el equipo? | César Arambulo | 15 días | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.1.4 | 246CC |  | 7
250 | Entrenamiento en Lubricaión por MP | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.1.5 | 246CC |  | 7
251 | 5S relación paso 3 Mant. Autónomo | María Ramírez | 15 días | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.1.6 | 246CC |  | 7
252 | CENTERLINE 3 SEMANAS | Michael Randich | 15 días | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.1.7 | 251 |  | 7
253 | Entregables de implementacion LILA | César Arambulo | 15 días | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.4.2 |  |  | 6
254 | Identificar los puntos de lubricación máquina (Operador) | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.2.1 | 251 |  | 7
255 | Identificar defectos lubricación | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.2.2 | 254CC |  | 7
256 | Desplegar Mapa de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.2.3 | 254CC |  | 7
257 | Desplegar Controles visuales de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.2.4 | 254CC |  | 7
258 | Implementar controles visuales generales en el área | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.2.5 | 254CC |  | 7
259 | Actualizar Estándar LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.2.6 | 246 |  | 7
260 | Elaborar Cronográma LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.2.7 | 259CC |  | 7
261 | ENTREGABLES IMPL CENTERLINE | Cesar Arambulo | 40 días | 2026-02-27 | 2026-04-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.4.3 |  |  | 6
262 | Implementar controles visuales de los rangos de trabajo de la maquina | César Arambulo | 15 días | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.3.1 | 252CC |  | 7
263 | POR DEFINIR CESAR |  | 35 días | 2026-03-06 | 2026-04-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.3.2 | 262CC+5 días |  | 7
264 | Seguimiento a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 45 días | 2026-02-27 | 2026-04-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.4.4 | 251 |  | 6
265 | Auditoria de Salud LILA | César Arambulo | 50 días | 2026-03-06 | 2026-05-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.4.5 |  |  | 6
266 | Auditoria de Salud Enero | César Arambulo | 5 días | 2026-03-06 | 2026-03-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.5.1 | 254CC+5 días |  | 7
267 | Auditoria de Salud Febrero | César Arambulo | 5 días | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.5.2 | 266FC+20 días |  | 7
268 | Auditoria de Salud Marzo | César Arambulo | 5 días | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.5.3 | 267FC+15 días |  | 7
269 | Auditoria de Salud Defectos | César Arambulo | 50 días | 2026-03-06 | 2026-05-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.4.6 |  |  | 6
270 | Auditoria de Salud Enero | César Arambulo | 5 días | 2026-03-06 | 2026-03-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.6.1 | 254CC+5 días |  | 7
271 | Auditoria de Salud Febrero | César Arambulo | 5 días | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.6.2 | 270FC+20 días |  | 7
272 | Auditoria de Salud Marzo | César Arambulo | 5 días | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.6.3 | 271FC+15 días |  | 7
273 | Auditoria de Salud Centerline | César Arambulo | 50 días | 2026-03-06 | 2026-05-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.4.7 |  |  | 6
274 | Auditoria de Salud Enero | César Arambulo | 5 días | 2026-03-06 | 2026-03-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.7.1 | 254CC+5 días |  | 7
275 | Auditoria de Salud Febrero | César Arambulo | 5 días | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.7.2 | 274FC+20 días |  | 7
276 | Auditoria de Salud Marzo | César Arambulo | 5 días | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.1.4.7.3 | 275FC+15 días |  | 7
277 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-05-01 | 2026-05-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.4.8 | 264 |  | 6
278 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.1.4.9 | 277 |  | 6
279 | Imprenta N° 7 (Estándar) - Paso 1-2-3 MA | María Ramírez | 406 días | 2025-01-06 | 2026-07-27 | 41 | 39 |  |  | Retrasada | 4 | 1.3.1.2 |  |  | 4
280 | Línea Piloto - Pre trabajo | César Arambulo | 21 días | 2025-01-06 | 2025-02-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.3.1.2.1 |  |  | 5
281 | Elaborar Mapa de Pérdidas de la Máquina | César Arambulo | 11 días | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.2.1.1 |  |  | 6
282 | Definir línea base SPQCDSM y Scorecard de la máquina | César Arambulo | 11 días | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.2.1.2 |  |  | 6
283 | Compra de Tablero de Gestión Autónoma | César Arambulo | 16 días | 2025-01-13 | 2025-02-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.2.1.3 |  |  | 6
284 | Definir un líder de implementación y un soporte de metodología para la imprenta N°18 | César Arambulo | 11 días | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.2.1.4 |  |  | 6
285 | Definir organigrama del equipo autónomo, roles y responsabilidades. | César Arambulo | 11 días | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.2.1.5 |  |  | 6
286 | Paso 1 MA | César Arambulo | 227 días | 2025-02-03 | 2025-12-16 | 76 | 73 |  |  | Retrasada | 5 | 1.3.1.2.2 |  |  | 5
287 | Capacitación y entrenamiento Paso 1 MA | César Arambulo | 36 días | 2025-02-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.2.2.1 |  |  | 6
288 | Introducción al TPM y Mant. Autonomo | César Arambulo | 11 días | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.1 | 183CC |  | 7
289 | Indicadores SPQCD - Mapa Pérdidas | César Arambulo | 11 días | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.2 | 288CC |  | 7
290 | Gestión de la Seguridad | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.3 | 186CC |  | 7
291 | Objetivo de Seguridad y Predicción de Riesgos | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.4 | 290CC |  | 7
292 | Mapa de candadeo (LOTOTO Y SAM) | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.5 | 291CC |  | 7
293 | ARP - Análisis de riesgo potencial | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.6 | 292CC |  | 7
294 | ¿Qué es el Mantenimiento Autónomo? | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.7 | 289CC |  | 7
295 | Paso 1 - Limpieza Inicial | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.8 | 294CC |  | 7
296 | Objetivos del Paso 1 MA | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.9 | 294CC |  | 7
297 | ¿Cuál es el objetivo de limpiar la máquina? | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.10 | 294CC |  | 7
298 | Condición básica de la máquina | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.11 | 294CC |  | 7
299 | ¿Qué es el deterioro forzado? | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.12 | 294CC |  | 7
300 | Clasificación de las anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.13 | 294CC |  | 7
301 | Tipos de anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.14 | 294CC |  | 7
302 | Sistema de reporte y seguimiento anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.15 | 294CC |  | 7
303 | 7 pasos de aislamiento de energía | César Arambulo | 11 días | 2025-02-18 | 2025-03-04 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.1.16 | 288 |  | 7
304 | Entregables de Implementacion |  | 178 días | 2025-03-05 | 2025-11-07 | 82 | 77 |  |  | Retrasada | 6 | 1.3.1.2.2.2 |  |  | 6
305 | Primera intervención de Mant. Autónomo en la línea. | César Arambulo | 5 días | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.2.1 | 303 |  | 7
306 | Implementar tablero de gestion de tarjeta de defectos en IMP | Cesar torres | 30 días | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.2.2 | 305 |  | 7
307 | Gráficas de solución y pareto de defectos | Cesar torres | 30 días | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.2.3 | 306CC |  | 7
308 | Implementacion de Ciclos de limpieza/Std Limpieza Inspección | Pamela Madueño | 30 días | 2025-03-05 | 2025-04-15 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.2.4 | 303 |  | 7
309 | Implementar tablero de Gestion Autonoma con indicadores | César Arambulo | 20 días | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.2.5 | 303 |  | 7
310 | Completar los Mapas de Seguridad de toda la máquina | Cesar torres | 20 días | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.2.6 | 303 |  | 7
311 | Completar ARP de actividades limpieza rutinaria de la máquina | Cesar torres | 20 días | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.2.7 | 303 |  | 7
312 | Lista de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Pamela Madueño | 5 días | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.2.2.2.8 | 305CC |  | 7
313 | Compra e Implementacion de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar torres | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 3 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.2.2.2.9 | 312CC+20 días |  | 7
314 | Definir lista de LUP´S de puntos criticos del estandar LI | Pamela Madueño | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 20 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.2.2.2.10 | 312CC+20 días |  | 7
315 | Elaboracion de LUP´S de puntos criticos de estandar LI | Cesar torres | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.1.2.2.2.11 | 314 |  | 7
316 | Reforzamiento de capacitacion en Paso 1 a operarios | César Arambulo | 17 días | 2025-10-13 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.2.3 | 315CC+5 días |  | 6
317 | Seguimiento de la reduccion de paros no planeados y solucion de defectos | Cesar torres | 30 días | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.2.4 | 316 |  | 6
318 | Auditoria de Salud PT LI | Pamela Madueño | 39 días | 2025-10-01 | 2025-11-24 | 21 | 0 |  |  | Según lo programado | 6 | 1.3.1.2.2.5 |  |  | 6
319 | Auditoria Setiembre | Pamela Madueño | 9 días | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 44 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.2.2.5.1 |  |  | 7
320 | Auditoria Octubre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.2.5.2 | 319FC+15 días |  | 7
321 | Auditoria Noviembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.2.5.3 | 320FC+5 días |  | 7
322 | Auditoria de Salud Defectos | Cesar torres | 35 días | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 27 | 0 |  |  | Según lo programado | 6 | 1.3.1.2.2.6 |  |  | 6
323 | Auditoria Setiembre | Cesar torres | 5 días | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.2.2.6.1 |  |  | 7
324 | Auditoria Octubre | Cesar torres | 5 días | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.2.6.2 | 323FC+15 días |  | 7
325 | Auditoria Noviembre | Cesar torres | 5 días | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.2.6.3 | 324FC+5 días |  | 7
326 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | César Arambulo | 10 días | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.2.7 | 316FC+15 días |  | 6
327 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.2.8 | 326 |  | 6
328 | Paso 2 MA | Jessica Diaz | 106 días | 2025-11-12 | 2026-04-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.1.2.3 |  |  | 5
329 | Capacitación y entrenamiento Paso 2 MA | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.3.1 |  |  | 6
330 | Paso 2 MA - Eliminación de las fuentes de los problemas (Fuente de contaminacion y areas dificil acceso) | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.1.1 | 326FC-20 días |  | 7
331 | Objetivos del Paso 2 MA | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.1.2 | 330CC |  | 7
332 | ¿Cuál es el objetivo de eliminar Fuentes de contaminacion y area de dificil acceso? | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.1.3 | 331CC |  | 7
333 | Priorizar, contener y eliminar Fuentes de Contaminacion | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.1.4 | 332CC |  | 7
334 | Uso de herramientas de análisis | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.1.5 | 333CC |  | 7
335 | Revisión de condiciones básicas | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.1.6 | 334CC |  | 7
336 | Análisis Causa Raiz - ¿Por qué? ¿Por qué? | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.1.7 | 335CC |  | 7
337 | Estándar Inicial de Limpieza, Inspección | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.1.8 | 336CC |  | 7
338 | Entregables de Implementacion |  | 35 días | 2025-11-19 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.3.2 |  |  | 6
339 | Matriz de priorización F. Contaminación | Eduardo Arnales | 10 días | 2025-11-19 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.2.1 | 332FC-5 días |  | 7
340 | Matriz de priorización Áreas Difícil Acceso | Eduardo Arnales | 10 días | 2025-11-19 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.2.2 | 332FC-5 días |  | 7
341 | ACR de fuentes de contaminacion (Priorizadas) | Maria Ramirez | 10 días | 2025-12-03 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.2.3 | 336CC;339 |  | 7
342 | ACR de Areas de dificil Acceso(Priorizadas) | Maria Ramirez | 10 días | 2025-12-03 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.2.4 | 336;340 |  | 7
343 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Areas de dificil Acceso | Eduardo Arnales | 15 días | 2025-12-17 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.2.5 | 342 |  | 7
344 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Fuentes de contaminacion | Eduardo Arnales | 15 días | 2025-12-17 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.3.2.6 | 342 |  | 7
345 | Seguimiento diario a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 56 días | 2025-12-31 | 2026-03-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.3.3 | 337;344FC-5 días |  | 6
346 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-03-19 | 2026-04-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.3.4 | 345 |  | 6
347 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.3.5 | 346 |  | 6
348 | Paso 3 MA | María Ramírez | 79 días | 2026-04-08 | 2026-07-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.1.2.4 |  |  | 5
349 | Capacitación y entrenamiento Paso 3 MA | César Arambulo | 30 días | 2026-04-08 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.4.1 |  |  | 6
350 | Paso 3 MA - Establecer Estándares Limpieza-Inspección-Lubricación | César Arambulo | 15 días | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.1.1 | 347FC-1 día |  | 7
351 | Objetivos del Paso 3 MA | César Arambulo | 15 días | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.1.2 | 350CC |  | 7
352 | Introducción Paso 3 NORMAS FINAL LIL | César Arambulo | 15 días | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.1.3 | 350CC |  | 7
353 | ¿Por que lubricamos el equipo? | César Arambulo | 15 días | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.1.4 | 350CC |  | 7
354 | Entrenamiento en Lubricaión por MP | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.1.5 | 350CC |  | 7
355 | 5S relación paso 3 Mant. Autónomo | María Ramírez | 15 días | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.1.6 | 350CC |  | 7
356 | Centerline | Michael Randich | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.1.7 | 355 |  | 7
357 | Entregables de implementacion LILA | César Arambulo | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.4.2 |  |  | 6
358 | Identificar los puntos de lubricación máquina (Operador) | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.2.1 | 355 |  | 7
359 | Identificar defectos lubricación | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.2.2 | 358CC |  | 7
360 | Desplegar Mapa de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.2.3 | 358CC |  | 7
361 | Desplegar Controles visuales de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.2.4 | 358CC |  | 7
362 | Implementar controles visuales generales en el área | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.2.5 | 358CC |  | 7
363 | Actualizar Estándar LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.2.6 | 350 |  | 7
364 | Elaborar Cronográma LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.2.7 | 363CC |  | 7
365 | ENTREGABLES IMPL CENTERLINE | Cesar Arambulo | 25 días | 2026-04-29 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.4.3 |  |  | 6
366 | Implementar controles visuales de los rangos de trabajo de la maquina | César Arambulo | 10 días | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.3.1 | 356CC |  | 7
367 | Puntos de Inspeccion de la maquina relacionado con condiciones de proceso y defectos de calidad |  | 20 días | 2026-05-06 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.3.2 | 366CC+5 días |  | 7
368 | Seguimiento a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 30 días | 2026-06-02 | 2026-07-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.4.4 | 365FC-1 día |  | 6
369 | Auditoria de Salud LILA | César Arambulo | 50 días | 2026-05-06 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.4.5 |  |  | 6
370 | Auditoria de Salud Abril | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.5.1 | 358CC+5 días |  | 7
371 | Auditoria de Salud Mayo | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.5.2 | 370FC+20 días |  | 7
372 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.5.3 | 371FC+15 días |  | 7
373 | Auditoria de Salud Defectos | César Arambulo | 50 días | 2026-05-06 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.4.6 |  |  | 6
374 | Auditoria de Salud Abril | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.6.1 | 358CC+5 días |  | 7
375 | Auditoria de Salud Mayo | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.6.2 | 374FC+20 días |  | 7
376 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.6.3 | 375FC+15 días |  | 7
377 | Auditoria de Salud Centerline | César Arambulo | 50 días | 2026-05-06 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.4.7 |  |  | 6
378 | Auditoria de Salud Abril | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.7.1 | 358CC+5 días |  | 7
379 | Auditoria de Salud Mayo | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.7.2 | 378FC+20 días |  | 7
380 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.2.4.7.3 | 379FC+15 días |  | 7
381 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.4.8 | 368FC-5 días |  | 6
382 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.2.4.9 | 381 |  | 6
383 | Imprenta N° 22 (Estándar) - Paso 1-2-3 MA | María Ramírez | 406 días | 2025-01-06 | 2026-07-27 | 41 | 39 |  |  | Retrasada | 4 | 1.3.1.3 |  |  | 4
384 | Línea Piloto - Pre trabajo | César Arambulo | 21 días | 2025-01-06 | 2025-02-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.3.1.3.1 |  |  | 5
385 | Elaborar Mapa de Pérdidas de la Máquina | César Arambulo | 11 días | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.3.1.1 |  |  | 6
386 | Definir línea base SPQCDSM y Scorecard de la máquina | César Arambulo | 11 días | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.3.1.2 |  |  | 6
387 | Compra de Tablero de Gestión Autónoma | César Arambulo | 16 días | 2025-01-13 | 2025-02-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.3.1.3 |  |  | 6
388 | Definir un líder de implementación y un soporte de metodología para la imprenta N°18 | César Arambulo | 11 días | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.3.1.4 |  |  | 6
389 | Definir organigrama del equipo autónomo, roles y responsabilidades. | César Arambulo | 11 días | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.3.1.5 |  |  | 6
390 | Paso 1 MA | César Arambulo | 227 días | 2025-02-03 | 2025-12-16 | 77 | 73 |  |  | Retrasada | 5 | 1.3.1.3.2 |  |  | 5
391 | Capacitación y entrenamiento Paso 1 MA | César Arambulo | 36 días | 2025-02-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.3.2.1 |  |  | 6
392 | Introducción al TPM y Mant. Autonomo | César Arambulo | 11 días | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.1 | 183CC |  | 7
393 | Indicadores SPQCD - Mapa Pérdidas | César Arambulo | 11 días | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.2 | 392CC |  | 7
394 | Gestión de la Seguridad | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.3 | 186CC |  | 7
395 | Objetivo de Seguridad y Predicción de Riesgos | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.4 | 394CC |  | 7
396 | Mapa de candadeo (LOTOTO Y SAM) | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.5 | 395CC |  | 7
397 | ARP - Análisis de riesgo potencial | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.6 | 396CC |  | 7
398 | ¿Qué es el Mantenimiento Autónomo? | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.7 | 393CC |  | 7
399 | Paso 1 - Limpieza Inicial | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.8 | 398CC |  | 7
400 | Objetivos del Paso 1 MA | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.9 | 398CC |  | 7
401 | ¿Cuál es el objetivo de limpiar la máquina? | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.10 | 398CC |  | 7
402 | Condición básica de la máquina | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.11 | 398CC |  | 7
403 | ¿Qué es el deterioro forzado? | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.12 | 398CC |  | 7
404 | Clasificación de las anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.13 | 398CC |  | 7
405 | Tipos de anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.14 | 398CC |  | 7
406 | Sistema de reporte y seguimiento anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.15 | 398CC |  | 7
407 | 7 pasos de aislamiento de energía | César Arambulo | 11 días | 2025-02-18 | 2025-03-04 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.1.16 | 392 |  | 7
408 | Entregables de Implementacion |  | 178 días | 2025-03-05 | 2025-11-07 | 82 | 77 |  |  | Retrasada | 6 | 1.3.1.3.2.2 |  |  | 6
409 | Primera intervención de Mant. Autónomo en la línea. | César Arambulo | 5 días | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.2.1 | 407 |  | 7
410 | Implementar tablero de gestion de tarjeta de defectos en IMP | Cesar torres | 30 días | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.2.2 | 409 |  | 7
411 | Gráficas de solución y pareto de defectos | Cesar torres | 30 días | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.2.3 | 410CC |  | 7
412 | Implementacion de Ciclos de limpieza/Std Limpieza Inspección | Pamela Madueño | 30 días | 2025-03-05 | 2025-04-15 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.2.4 | 407 |  | 7
413 | Implementar tablero de Gestion Autonoma con indicadores | César Arambulo | 20 días | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.2.5 | 407 |  | 7
414 | Completar los Mapas de Seguridad de toda la máquina | Cesar torres | 20 días | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.2.6 | 407 |  | 7
415 | Completar ARP de actividades limpieza rutinaria de la máquina | Cesar torres | 20 días | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.2.7 | 407 |  | 7
416 | Lista de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Pamela Madueño | 5 días | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.3.2.2.8 | 409CC |  | 7
417 | Compra e Implementacion de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar torres | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 3 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.3.2.2.9 | 416CC+20 días |  | 7
418 | Definir lista de LUP´S de puntos criticos del estandar LI | Pamela Madueño | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 20 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.3.2.2.10 | 416CC+20 días |  | 7
419 | Elaboracion de LUP´S de puntos criticos de estandar LI | Cesar torres | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.1.3.2.2.11 | 418 |  | 7
420 | Reforzamiento de capacitacion en Paso 1 a operarios | César Arambulo | 17 días | 2025-10-13 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.2.3 | 419CC+5 días |  | 6
421 | Seguimiento de la reduccion de paros no planeados y solucion de defectos | Cesar torres | 30 días | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.2.4 | 420 |  | 6
422 | Auditoria de Salud PT LI | Pamela Madueño | 35 días | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 27 | 0 |  |  | Según lo programado | 6 | 1.3.1.3.2.5 |  |  | 6
423 | Auditoria Setiembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.3.2.5.1 |  |  | 7
424 | Auditoria Octubre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.2.5.2 | 423FC+15 días |  | 7
425 | Auditoria Noviembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.2.5.3 | 424FC+5 días |  | 7
426 | Auditoria de Salud Defectos | Cesar torres | 35 días | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 27 | 0 |  |  | Según lo programado | 6 | 1.3.1.3.2.6 |  |  | 6
427 | Auditoria Setiembre | Cesar torres | 5 días | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.3.2.6.1 |  |  | 7
428 | Auditoria Octubre | Cesar torres | 5 días | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.2.6.2 | 427FC+15 días |  | 7
429 | Auditoria Noviembre | Cesar torres | 5 días | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.2.6.3 | 428FC+5 días |  | 7
430 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | César Arambulo | 10 días | 2025-11-26 | 2025-12-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.2.7 | 420FC+15 días |  | 6
431 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.2.8 | 430 |  | 6
432 | Paso 2 MA | Jessica Diaz | 106 días | 2025-11-12 | 2026-04-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.1.3.3 |  |  | 5
433 | Capacitación y entrenamiento Paso 2 MA | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.3.1 |  |  | 6
434 | Paso 2 MA - Eliminación de las fuentes de los problemas (Fuente de contaminacion y areas dificil acceso) | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.1.1 | 430FC-20 días |  | 7
435 | Objetivos del Paso 2 MA | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.1.2 | 434CC |  | 7
436 | ¿Cuál es el objetivo de eliminar Fuentes de contaminacion y area de dificil acceso? | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.1.3 | 435CC |  | 7
437 | Priorizar, contener y eliminar Fuentes de Contaminacion | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.1.4 | 436CC |  | 7
438 | Uso de herramientas de análisis | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.1.5 | 437CC |  | 7
439 | Revisión de condiciones básicas | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.1.6 | 438CC |  | 7
440 | Análisis Causa Raiz - ¿Por qué? ¿Por qué? | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.1.7 | 439CC |  | 7
441 | Estándar Inicial de Limpieza, Inspección | César Arambulo | 10 días | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.1.8 | 440CC |  | 7
442 | Entregables de Implementacion |  | 35 días | 2025-11-19 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.3.2 |  |  | 6
443 | Matriz de priorización F. Contaminación | Eduardo Arnales | 10 días | 2025-11-19 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.2.1 | 436FC-5 días |  | 7
444 | Matriz de priorización Áreas Difícil Acceso | Eduardo Arnales | 10 días | 2025-11-19 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.2.2 | 436FC-5 días |  | 7
445 | ACR de fuentes de contaminacion (Priorizadas) | Maria Ramirez | 10 días | 2025-12-03 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.2.3 | 440CC;443 |  | 7
446 | ACR de Areas de dificil Acceso(Priorizadas) | Maria Ramirez | 10 días | 2025-12-03 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.2.4 | 440;444 |  | 7
447 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Areas de dificil Acceso | Eduardo Arnales | 15 días | 2025-12-17 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.2.5 | 446 |  | 7
448 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Fuentes de contaminacion | Eduardo Arnales | 15 días | 2025-12-17 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.3.2.6 | 446 |  | 7
449 | Seguimiento diario a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 56 días | 2025-12-31 | 2026-03-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.3.3 | 441;448FC-5 días |  | 6
450 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-03-19 | 2026-04-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.3.4 | 449 |  | 6
451 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.3.5 | 450 |  | 6
452 | Paso 3 MA | María Ramírez | 79 días | 2026-04-08 | 2026-07-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.1.3.4 |  |  | 5
453 | Capacitación y entrenamiento Paso 3 MA | César Arambulo | 30 días | 2026-04-08 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.4.1 |  |  | 6
454 | Paso 3 MA - Establecer Estándares Limpieza-Inspección-Lubricación | César Arambulo | 15 días | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.1.1 | 451FC-1 día |  | 7
455 | Objetivos del Paso 3 MA | César Arambulo | 15 días | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.1.2 | 454CC |  | 7
456 | Introducción Paso 3 NORMAS FINAL LIL | César Arambulo | 15 días | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.1.3 | 454CC |  | 7
457 | ¿Por que lubricamos el equipo? | César Arambulo | 15 días | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.1.4 | 454CC |  | 7
458 | Entrenamiento en Lubricaión por MP | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.1.5 | 454CC |  | 7
459 | 5S relación paso 3 Mant. Autónomo | María Ramírez | 15 días | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.1.6 | 454CC |  | 7
460 | Centerline | Michael Randich | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.1.7 | 459 |  | 7
461 | Entregables de implementacion LILA | César Arambulo | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.4.2 |  |  | 6
462 | Identificar los puntos de lubricación máquina (Operador) | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.2.1 | 459 |  | 7
463 | Identificar defectos lubricación | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.2.2 | 462CC |  | 7
464 | Desplegar Mapa de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.2.3 | 462CC |  | 7
465 | Desplegar Controles visuales de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.2.4 | 462CC |  | 7
466 | Implementar controles visuales generales en el área | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.2.5 | 462CC |  | 7
467 | Actualizar Estándar LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.2.6 | 454 |  | 7
468 | Elaborar Cronográma LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-04-29 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.2.7 | 467CC |  | 7
469 | ENTREGABLES IMPL CENTERLINE | Cesar Arambulo | 25 días | 2026-04-29 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.4.3 |  |  | 6
470 | Implementar controles visuales de los rangos de trabajo de la maquina | César Arambulo | 10 días | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.3.1 | 460CC |  | 7
471 | Puntos de Inspeccion de la maquina relacionado con condiciones de proceso y defectos de calidad |  | 20 días | 2026-05-06 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.3.2 | 470CC+5 días |  | 7
472 | Seguimiento a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 30 días | 2026-06-02 | 2026-07-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.4.4 | 469FC-1 día |  | 6
473 | Auditoria de Salud LILA | César Arambulo | 50 días | 2026-05-06 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.4.5 |  |  | 6
474 | Auditoria de Salud Abril | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.5.1 | 462CC+5 días |  | 7
475 | Auditoria de Salud Mayo | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.5.2 | 474FC+20 días |  | 7
476 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.5.3 | 475FC+15 días |  | 7
477 | Auditoria de Salud Defectos | César Arambulo | 50 días | 2026-05-06 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.4.6 |  |  | 6
478 | Auditoria de Salud Abril | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.6.1 | 462CC+5 días |  | 7
479 | Auditoria de Salud Mayo | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.6.2 | 478FC+20 días |  | 7
480 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.6.3 | 479FC+15 días |  | 7
481 | Auditoria de Salud Centerline | César Arambulo | 50 días | 2026-05-06 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.4.7 |  |  | 6
482 | Auditoria de Salud Abril | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.7.1 | 462CC+5 días |  | 7
483 | Auditoria de Salud Mayo | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.7.2 | 482FC+20 días |  | 7
484 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.3.4.7.3 | 483FC+15 días |  | 7
485 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.4.8 | 472FC-5 días |  | 6
486 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.3.4.9 | 485 |  | 6
487 | Imprenta N° 13 (Troqueladora) Paso 1-2-3 MA | María Ramírez | 434 días | 2025-01-06 | 2026-09-03 | 29 | 28 |  |  | Retrasada | 4 | 1.3.1.4 |  |  | 4
488 | Línea Piloto - Pre trabajo | Maria Ramirez | 21 días | 2025-01-06 | 2025-02-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.3.1.4.1 |  |  | 5
489 | Elaborar Mapa de Pérdidas de la Máquina | César Arambulo | 11 días | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.4.1.1 |  |  | 6
490 | Definir línea base SPQCDSM y Scorecard de la máquina | César Arambulo | 11 días | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.4.1.2 |  |  | 6
491 | Compra de Tablero de Gestión Autónoma | César Arambulo | 16 días | 2025-01-13 | 2025-02-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.4.1.3 |  |  | 6
492 | Definir un líder de implementación y un soporte de metodología para la imprenta N°18 | César Arambulo | 11 días | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.4.1.4 |  |  | 6
493 | Definir organigrama del equipo autónomo, roles y responsabilidades. | César Arambulo | 11 días | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.4.1.5 |  |  | 6
494 | Paso 1 MA | César Arambulo | 245 días | 2025-02-03 | 2026-01-09 | 58 | 55 |  |  | Retrasada | 5 | 1.3.1.4.2 |  |  | 5
495 | Capacitación y entrenamiento Paso 1 MA | César Arambulo | 36 días | 2025-02-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.3.1.4.2.1 |  |  | 6
496 | Introducción al TPM y Mant. Autonomo | César Arambulo | 11 días | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.1 | 183CC |  | 7
497 | Indicadores SPQCD - Mapa Pérdidas | César Arambulo | 11 días | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.2 | 496CC |  | 7
498 | Gestión de la Seguridad | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.3 | 186CC |  | 7
499 | Objetivo de Seguridad y Predicción de Riesgos | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.4 | 498CC |  | 7
500 | Mapa de candadeo (LOTOTO Y SAM) | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.5 | 499CC |  | 7
501 | ARP - Análisis de riesgo potencial | César Arambulo | 11 días | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.6 | 500CC |  | 7
502 | ¿Qué es el Mantenimiento Autónomo? | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.7 | 497CC |  | 7
503 | Paso 1 - Limpieza Inicial | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.8 | 502CC |  | 7
504 | Objetivos del Paso 1 MA | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.9 | 502CC |  | 7
505 | ¿Cuál es el objetivo de limpiar la máquina? | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.10 | 502CC |  | 7
506 | Condición básica de la máquina | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.11 | 502CC |  | 7
507 | ¿Qué es el deterioro forzado? | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.12 | 502CC |  | 7
508 | Clasificación de las anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.13 | 502CC |  | 7
509 | Tipos de anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.14 | 502CC |  | 7
510 | Sistema de reporte y seguimiento anormalidades | César Arambulo | 16 días | 2025-03-03 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.15 | 502CC |  | 7
511 | 7 pasos de aislamiento de energía | César Arambulo | 11 días | 2025-02-18 | 2025-03-04 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.1.16 | 496 |  | 7
512 | Entregables de Implementacion |  | 189 días | 2025-03-18 | 2025-12-05 | 32 | 30 |  |  | Según lo programado | 6 | 1.3.1.4.2.2 |  |  | 6
513 | Primera intervención de Mant. Autónomo en la línea. | César Arambulo | 5 días | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.2.1 | 511 |  | 7
514 | Implementar de gestion de Defectos en Imprenta ( Reportes de defectos en lista) | Cesar torres | 30 días | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.2.2 | 513 |  | 7
515 | Gráficas de solución y pareto de defectos | Cesar torres | 30 días | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.3.1.4.2.2.3 | 514CC |  | 7
516 | Implementacion de Ciclos de limpieza/Std Limpieza Inspección | Pamela Madueño | 30 días | 2025-10-06 | 2025-11-14 | 3 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.1.4.2.2.4 |  |  | 7
517 | Implementar tablero de Gestion Autonoma con indicadores | César Arambulo | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.1.4.2.2.5 | 516CC |  | 7
518 | Completar los Mapas de Seguridad de toda la máquina | Cesar torres | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.1.4.2.2.6 | 516CC |  | 7
519 | Completar ARP de actividades limpieza rutinaria de la máquina | Cesar torres | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.1.4.2.2.7 | 516CC |  | 7
520 | Lista de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Pamela Madueño | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.1.4.2.2.8 | 516CC |  | 7
521 | Compra e Implementacion de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar torres | 30 días | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.2.2.9 | 520FC+10 días |  | 7
522 | Definir lista de LUP´S de puntos criticos del estandar LI | Pamela Madueño | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.2.2.10 | 520FC+10 días |  | 7
523 | Elaboracion de LUP´S de puntos criticos de estandar LI | Cesar torres | 15 días | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.2.2.11 | 522 |  | 7
524 | Reforzamiento de capacitacion en Paso 1 a operarios | César Arambulo | 10 días | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.2.2.12 | 522CC |  | 7
525 | Seguimiento de la reduccion de paros no planeados y solucion de defectos | Cesar torres | 30 días | 2025-11-10 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.2.3 | 524 |  | 6
526 | Auditoria de Salud PT LI | Pamela Madueño | 35 días | 2025-10-01 | 2025-11-18 | 27 | 0 |  |  | Según lo programado | 6 | 1.3.1.4.2.4 |  |  | 6
527 | Auditoria Setiembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.4.2.4.1 |  |  | 7
528 | Auditoria Octubre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.2.4.2 | 527FC+15 días |  | 7
529 | Auditoria Noviembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.2.4.3 | 528FC+5 días |  | 7
530 | Auditoria de Salud Defectos | Cesar torres | 36 días | 2025-10-01 | 2025-11-19 | 27 | 0 |  |  | Según lo programado | 6 | 1.3.1.4.2.5 |  |  | 6
531 | Auditoria Setiembre | Cesar torres | 5 días | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.3.1.4.2.5.1 |  |  | 7
532 | Auditoria Octubre | Cesar torres | 5 días | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.2.5.2 | 531FC+15 días |  | 7
533 | Auditoria Noviembre | Cesar torres | 5 días | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.2.5.3 | 532FC+6 días |  | 7
534 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | César Arambulo | 10 días | 2025-12-22 | 2026-01-02 | 0 | 0 | 18/08: Tiene un autodiagnostico pero no fue aprobatorio. Se realizara uno nuevo para el 30 Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.2.6 | 525 |  | 6
535 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 0 | 0 | 18/08; Se repragramó al 30 de agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.2.7 | 534 |  | 6
536 | Paso 2 MA | Jessica Diaz | 101 días | 2026-01-05 | 2026-05-25 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto, Modificacion de tablero por H8 |  | Tarea futura | 5 | 1.3.1.4.3 |  |  | 5
537 | Capacitación y entrenamiento Paso 2 MA | César Arambulo | 20 días | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.3.1 |  |  | 6
538 | Paso 2 MA - Eliminación de las fuentes de los problemas (Fuente de contaminacion y areas dificil acceso) | César Arambulo | 20 días | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.1.1 | 534 |  | 7
539 | Objetivos del Paso 2 MA | César Arambulo | 20 días | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.1.2 | 538CC |  | 7
540 | ¿Cuál es el objetivo de eliminar Fuentes de contaminacion y area de dificil acceso? | César Arambulo | 20 días | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.1.3 | 539CC |  | 7
541 | Priorizar, contener y eliminar Fuentes de Contaminacion | César Arambulo | 20 días | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.1.4 | 540CC |  | 7
542 | Uso de herramientas de análisis | César Arambulo | 20 días | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.1.5 | 541CC |  | 7
543 | Revisión de condiciones básicas | César Arambulo | 20 días | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.1.6 | 542CC |  | 7
544 | Análisis Causa Raiz - ¿Por qué? ¿Por qué? | César Arambulo | 20 días | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.1.7 | 543CC |  | 7
545 | Estándar Inicial de Limpieza, Inspección | César Arambulo | 20 días | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.1.8 | 544CC |  | 7
546 | Entregables de Implementacion |  | 41 días | 2026-02-02 | 2026-03-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.3.2 |  |  | 6
547 | Matriz de priorización F. Contaminación | Eduardo Arnales | 16 días | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.2.1 | 540 |  | 7
548 | Matriz de priorización Áreas Difícil Acceso | Eduardo Arnales | 16 días | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.2.2 | 540 |  | 7
549 | ACR de fuentes de contaminacion (Priorizadas) | Maria Ramirez | 10 días | 2026-02-24 | 2026-03-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.2.3 | 544CC;547 |  | 7
550 | ACR de Areas de dificil Acceso(Priorizadas) | Maria Ramirez | 10 días | 2026-02-24 | 2026-03-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.2.4 | 544;548 |  | 7
551 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Areas de dificil Acceso | Eduardo Arnales | 15 días | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.2.5 | 550 |  | 7
552 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Fuentes de contaminacion | Eduardo Arnales | 15 días | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.3.2.6 | 550 |  | 7
553 | Seguimiento diario a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 60 días | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.3.3 | 545;552FF |  | 6
554 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.3.4 | 553FC+6 días |  | 6
555 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.3.5 | 554 |  | 6
556 | Paso 3 MA | María Ramírez | 79 días | 2026-05-18 | 2026-09-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.1.4.4 |  |  | 5
557 | Capacitación y entrenamiento Paso 3 MA | César Arambulo | 30 días | 2026-05-18 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.4.1 |  |  | 6
558 | Paso 3 MA - Establecer Estándares Limpieza-Inspección-Lubricación | César Arambulo | 15 días | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.1.1 | 554FC-1 día |  | 7
559 | Objetivos del Paso 3 MA | César Arambulo | 15 días | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.1.2 | 558CC |  | 7
560 | Introducción Paso 3 NORMAS FINAL LIL | César Arambulo | 15 días | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.1.3 | 558CC |  | 7
561 | ¿Por que lubricamos el equipo? | César Arambulo | 15 días | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.1.4 | 558CC |  | 7
562 | Entrenamiento en Lubricaión por MP | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.1.5 | 558CC |  | 7
563 | 5S relación paso 3 Mant. Autónomo | María Ramírez | 15 días | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.1.6 | 558CC |  | 7
564 | Centerline | Michael Randich | 15 días | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.1.7 | 563 |  | 7
565 | Entregables de implementacion LILA | César Arambulo | 15 días | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.4.2 |  |  | 6
566 | Identificar los puntos de lubricación máquina (Operador) | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.2.1 | 563 |  | 7
567 | Identificar defectos lubricación | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.2.2 | 566CC |  | 7
568 | Desplegar Mapa de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.2.3 | 566CC |  | 7
569 | Desplegar Controles visuales de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.2.4 | 566CC |  | 7
570 | Implementar controles visuales generales en el área | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.2.5 | 566CC |  | 7
571 | Actualizar Estándar LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.2.6 | 558 |  | 7
572 | Elaborar Cronográma LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.2.7 | 571CC |  | 7
573 | ENTREGABLES IMPL CENTERLINE | Cesar Arambulo | 25 días | 2026-06-08 | 2026-07-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.4.3 |  |  | 6
574 | Implementar controles visuales de los rangos de trabajo de la maquina | César Arambulo | 10 días | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.3.1 | 564CC |  | 7
575 | Puntos de Inspeccion de la maquina relacionado con condiciones de proceso y defectos de calidad |  | 20 días | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.3.2 | 574CC+5 días |  | 7
576 | Seguimiento a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 30 días | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.4.4 | 573FC-1 día |  | 6
577 | Auditoria de Salud LILA | César Arambulo | 50 días | 2026-06-15 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.4.5 |  |  | 6
578 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.5.1 | 566CC+5 días |  | 7
579 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.5.2 | 578FC+20 días |  | 7
580 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.5.3 | 579FC+15 días |  | 7
581 | Auditoria de Salud Defectos | César Arambulo | 50 días | 2026-06-15 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.4.6 |  |  | 6
582 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.6.1 | 566CC+5 días |  | 7
583 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.6.2 | 582FC+20 días |  | 7
584 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.6.3 | 583FC+15 días |  | 7
585 | Auditoria de Salud Centerline | César Arambulo | 50 días | 2026-06-15 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.4.7 |  |  | 6
586 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.7.1 | 566CC+5 días |  | 7
587 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.7.2 | 586FC+20 días |  | 7
588 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.1.4.4.7.3 | 587FC+15 días |  | 7
589 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.4.8 | 576FC-5 días |  | 6
590 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.1.4.4.9 | 589 |  | 6
591 | GRUPO 1 |  | 257 días | 2025-09-22 | 2026-09-15 | 2 | 2 |  |  | Según lo programado | 3 | 1.3.2 |  |  | 3
592 | Imprenta N° 4 (Estándar) Paso 1-2-3 MA | María Ramírez | 244 días | 2025-10-06 | 2026-09-10 | 0 | 0 |  |  | Según lo programado | 4 | 1.3.2.1 |  |  | 4
593 | Línea - Pre trabajo | Maria Ramirez | 21 días | 2025-10-06 | 2025-11-03 | 2 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.3.2.1.1 |  |  | 5
594 | Elaborar Mapa de Pérdidas de la Máquina | Maria Ramirez | 11 días | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 9 | 0 |  |  | Según lo programado | 6 | 1.3.2.1.1.1 |  |  | 6
595 | Definir línea base SPQCDSM y Scorecard de la máquina | Maria Ramirez | 5 días | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.1.2 | 594 |  | 6
596 | Construccion de Tablero de Gestión Autónoma | Maria Ramirez | 16 días | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.1.3 | 594CC+5 días |  | 6
597 | Definir un líder de implementación y un soporte de metodología para la imprenta N°4 | Maria Ramirez | 11 días | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.1.4 | 594CC+5 días |  | 6
598 | Definir en el tablero el organigrama del equipo autónomo, roles y responsabilidades. | Maria Ramirez | 11 días | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.1.5 | 596CC+5 días |  | 6
599 | Paso 1 MA | Maria Ramirez | 71 días | 2025-11-04 | 2026-02-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.1.2 |  |  | 5
600 | Capacitación y entrenamiento Paso 1 MA | Maria Ramirez | 16 días | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.2.1 |  |  | 6
601 | Introducción al TPM y Mant. Autonomo | Maria Ramirez | 11 días | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.1 | 598 |  | 7
602 | Indicadores SPQCD - Mapa Pérdidas | Maria Ramirez | 11 días | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.2 | 601CC |  | 7
603 | Gestión de la Seguridad | Maria Ramirez | 11 días | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.3 | 601CC |  | 7
604 | Objetivo de Seguridad y Predicción de Riesgos | Maria Ramirez | 11 días | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.4 | 601CC |  | 7
605 | Mapa de candadeo (LOTOTO Y SAM) | Maria Ramirez | 11 días | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.5 | 601CC |  | 7
606 | ARP - Análisis de riesgo potencial | Maria Ramirez | 11 días | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.6 | 601CC |  | 7
607 | ¿Qué es el Mantenimiento Autónomo? | Maria Ramirez | 16 días | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.7 | 601CC |  | 7
608 | Paso 1 - Limpieza Inicial | Maria Ramirez | 16 días | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.8 | 601CC |  | 7
609 | Objetivos del Paso 1 MA | Maria Ramirez | 16 días | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.9 | 601CC |  | 7
610 | ¿Cuál es el objetivo de limpiar la máquina? | Maria Ramirez | 16 días | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.10 | 601CC |  | 7
611 | Condición básica de la máquina | Maria Ramirez | 16 días | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.11 | 601CC |  | 7
612 | ¿Qué es el deterioro forzado? | Maria Ramirez | 16 días | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.12 | 601CC |  | 7
613 | Clasificación de las defectos | Maria Ramirez | 16 días | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.13 | 601CC |  | 7
614 | Tipos de defectos | Maria Ramirez | 16 días | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.14 | 601CC |  | 7
615 | Sistema de reporte y seguimiento defectos | Maria Ramirez | 16 días | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.15 | 601CC |  | 7
616 | 7 pasos de aislamiento de energía | Maria Ramirez | 16 días | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.1.16 | 601CC |  | 7
617 | Entregables de Implementacion | Maria Ramirez | 35 días | 2025-11-26 | 2026-01-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.2.2 |  |  | 6
618 | Primera intervención de Mant. Autónomo en la línea. | Maria Ramirez | 5 días | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.2.1 | 616 |  | 7
619 | Implementar tablero de gestion de tarjeta de defectos en IMP | Maria Ramirez | 30 días | 2025-11-26 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.2.2 | 618CC |  | 7
620 | Gráficas de solución y pareto de defectos | Maria Ramirez | 30 días | 2025-11-26 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.2.3 | 619CC |  | 7
621 | Implementacion de Ciclos de limpieza/Std Limpieza Inspección | Pamela Madueño | 30 días | 2025-11-26 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.2.4 | 616 |  | 7
622 | Implementar tablero de Gestion Autonoma con indicadores | Maria Ramirez | 20 días | 2025-11-26 | 2025-12-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.2.5 | 616 |  | 7
623 | Completar los Mapas de Seguridad de toda la máquina | Cesar torres | 20 días | 2025-11-26 | 2025-12-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.2.6 | 616 |  | 7
624 | Completar ARP de actividades limpieza rutinaria de la máquina | Cesar torres | 20 días | 2025-11-26 | 2025-12-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.2.7 | 616 |  | 7
625 | Lista de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Pamela Madueño | 5 días | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.2.8 | 618CC |  | 7
626 | Compra e Implementacion de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar torres | 30 días | 2025-12-03 | 2026-01-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.2.9 | 625 |  | 7
627 | Definir lista de LUP´S de puntos criticos del estandar LI | Pamela Madueño | 5 días | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.2.10 | 618CC |  | 7
628 | Elaboracion de LUP´S de puntos criticos de estandar LI | Cesar torres | 15 días | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.2.11 | 627 |  | 7
629 | Seguimiento de la reduccion de paros no planeados y solucion de defectos | Cesar torres | 30 días | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.2.3 | 626CC+3 días |  | 6
630 | Auditoria de Salud PT LI | Pamela Madueño | 45 días | 2025-12-10 | 2026-02-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.2.4 |  |  | 6
631 | Auditoria Diciembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.4.1 | 621CC+10 días;516CC+10 días;308CC+10 días;412CC+10 días |  | 7
632 | Auditoria Enero 26 | Pamela Madueño | 5 días | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.4.2 | 631FC+15 días |  | 7
633 | Auditoria Febrero 26 | Pamela Madueño | 5 días | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.4.3 | 632FC+15 días |  | 7
634 | Auditoria de Salud Defectos | Cesar torres | 45 días | 2025-12-10 | 2026-02-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.2.5 |  |  | 6
635 | Auditoria Diciembre | Cesar torres | 5 días | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.5.1 | 631CC |  | 7
636 | Auditoria Enero 26 | Cesar torres | 5 días | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.5.2 | 632CC |  | 7
637 | Auditoria Febrero 26 | Cesar torres | 5 días | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.2.5.3 | 633CC |  | 7
638 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | César Arambulo | 10 días | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 18/08: Tiene un autodiagnostico pero no fue aprobatorio. Se realizara uno nuevo para el 30 Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.2.6 | 629 |  | 6
639 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 0 | 0 | 18/08; Se repragramó al 30 de agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.2.7 | 638 |  | 6
640 | Paso 2 MA | Maria Ramirez | 95 días | 2026-01-19 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto, Modificacion de tablero por H8 |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.1.3 |  |  | 5
641 | Capacitación y entrenamiento Paso 2 MA | César Arambulo | 20 días | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.3.1 |  |  | 6
642 | Paso 2 MA - Eliminación de las fuentes de los problemas (Fuente de contaminacion y areas dificil acceso) | César Arambulo | 20 días | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.1.1 | 629 |  | 7
643 | Objetivos del Paso 2 MA | César Arambulo | 20 días | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.1.2 | 642CC |  | 7
644 | ¿Cuál es el objetivo de eliminar Fuentes de contaminacion y area de dificil acceso? | César Arambulo | 20 días | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.1.3 | 642CC |  | 7
645 | Priorizar, contener y eliminar Fuentes de Contaminacion | César Arambulo | 20 días | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.1.4 | 642CC |  | 7
646 | Uso de herramientas de análisis | César Arambulo | 20 días | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.1.5 | 642CC |  | 7
647 | Revisión de condiciones básicas | César Arambulo | 20 días | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.1.6 | 642CC |  | 7
648 | Análisis Causa Raiz - ¿Por qué? ¿Por qué? | César Arambulo | 20 días | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.1.7 | 642CC |  | 7
649 | Estándar Inicial de Limpieza, Inspección | César Arambulo | 20 días | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.1.8 | 642CC |  | 7
650 | Entregables de Implementacion |  | 41 días | 2026-02-16 | 2026-04-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.3.2 |  |  | 6
651 | Matriz de priorización F. Contaminación | Cesar torres | 16 días | 2026-02-16 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.2.1 | 644 |  | 7
652 | Matriz de priorización Áreas Difícil Acceso | Cesar torres | 16 días | 2026-02-16 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.2.2 | 644 |  | 7
653 | ACR de fuentes de contaminacion (Priorizadas) | Cesar torres | 10 días | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.2.3 | 648;651 |  | 7
654 | ACR de Areas de dificil Acceso(Priorizadas) | Cesar torres | 10 días | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.2.4 | 648;652 |  | 7
655 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Areas de dificil Acceso | Cesar torres | 15 días | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.2.5 | 654 |  | 7
656 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Fuentes de contaminacion | Cesar torres | 15 días | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.3.2.6 | 645;653 |  | 7
657 | Seguimiento diario a implementación de metodología (Incluye Auditoria de Salud) | Cesar Arambulo | 60 días | 2026-02-16 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.3.3 | 651CC |  | 6
658 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.3.4 | 657 |  | 6
659 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.3.5 | 658 |  | 6
660 | Paso 3 MA | María Ramírez | 79 días | 2026-05-25 | 2026-09-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.1.4 |  |  | 5
661 | Capacitación y entrenamiento Paso 3 MA | César Arambulo | 30 días | 2026-05-25 | 2026-07-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.4.1 |  |  | 6
662 | Paso 3 MA - Establecer Estándares Limpieza-Inspección-Lubricación | César Arambulo | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.1.1 | 658 |  | 7
663 | Objetivos del Paso 3 MA | César Arambulo | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.1.2 | 662CC |  | 7
664 | Introducción Paso 3 NORMAS FINAL LIL | César Arambulo | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.1.3 | 662CC |  | 7
665 | ¿Por que lubricamos el equipo? | César Arambulo | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.1.4 | 662CC |  | 7
666 | Entrenamiento en Lubricaión por MP | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.1.5 | 662CC |  | 7
667 | 5S relación paso 3 Mant. Autónomo | María Ramírez | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.1.6 | 662CC |  | 7
668 | Centerline | Michael Randich | 15 días | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.1.7 | 667 |  | 7
669 | Entregables de implementacion LILA | César Arambulo | 15 días | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.4.2 |  |  | 6
670 | Identificar los puntos de lubricación máquina (Operador) | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.2.1 | 667 |  | 7
671 | Identificar defectos lubricación | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.2.2 | 670CC |  | 7
672 | Desplegar Mapa de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.2.3 | 670CC |  | 7
673 | Desplegar Controles visuales de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.2.4 | 670CC |  | 7
674 | Implementar controles visuales generales en el área | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.2.5 | 670CC |  | 7
675 | Actualizar Estándar LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.2.6 | 662 |  | 7
676 | Elaborar Cronográma LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.2.7 | 675CC |  | 7
677 | ENTREGABLES IMPL CENTERLINE | Cesar Arambulo | 25 días | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.4.3 |  |  | 6
678 | Implementar controles visuales de los rangos de trabajo de la maquina | César Arambulo | 10 días | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.3.1 | 668CC |  | 7
679 | Puntos de Inspeccion de la maquina relacionado con condiciones de proceso y defectos de calidad |  | 20 días | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.3.2 | 678CC+5 días |  | 7
680 | Seguimiento a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 30 días | 2026-07-17 | 2026-08-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.4.4 | 677FC-1 día |  | 6
681 | Auditoria de Salud LILA | César Arambulo | 50 días | 2026-06-22 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.4.5 |  |  | 6
682 | Auditoria de Salud Enero | César Arambulo | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.5.1 | 670CC+5 días |  | 7
683 | Auditoria de Salud Febrero | César Arambulo | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.5.2 | 682FC+20 días |  | 7
684 | Auditoria de Salud Marzo | César Arambulo | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.5.3 | 683FC+15 días |  | 7
685 | Auditoria de Salud Defectos | César Arambulo | 50 días | 2026-06-22 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.4.6 |  |  | 6
686 | Auditoria de Salud Enero | César Arambulo | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.6.1 | 670CC+5 días |  | 7
687 | Auditoria de Salud Febrero | César Arambulo | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.6.2 | 686FC+20 días |  | 7
688 | Auditoria de Salud Marzo | César Arambulo | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.6.3 | 687FC+15 días |  | 7
689 | Auditoria de Salud Centerline | César Arambulo | 50 días | 2026-06-22 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.4.7 |  |  | 6
690 | Auditoria de Salud Enero | César Arambulo | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.7.1 | 670CC+5 días |  | 7
691 | Auditoria de Salud Febrero | César Arambulo | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.7.2 | 690FC+20 días |  | 7
692 | Auditoria de Salud Marzo | César Arambulo | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.1.4.7.3 | 691FC+15 días |  | 7
693 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.4.8 | 680FC-5 días |  | 6
694 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.1.4.9 | 693 |  | 6
695 | Corrugadora AGNATI - Cabezales - Paso 1-2-3 MA | Cesar Arambulo | 232 días | 2025-09-22 | 2026-08-11 | 14 | 14 | 07/07: Posible cambio de Corruga la Agnati por la Marquip, Confirmar el dia de mañana 8 Julio |  | Según lo programado | 4 | 1.3.2.2 |  |  | 4
696 | Línea - Pre trabajo | César Arambulo | 16 días | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 76 | 76 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.3.2.2.1 |  |  | 5
697 | Definir línea base SPQCDSM y Scorecard de la máquina | Cesar Arambulo | 6 días | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 100 | 100 | 06/10: Se encuentra en el tablero y se encuentra en Excel. Se revisa en la Tarde 6 Oct |  | Completada | 6 | 1.3.2.2.1.1 |  |  | 6
698 | Habilitar Tablero de Gestión Autónoma | César Arambulo | 10 días | 2025-09-30 | 2025-10-13 | 50 | 50 | 06/10: El tablero se encuentra en el piso de corruga agnati lleno al 80% |  | Según lo programado | 6 | 1.3.2.2.1.2 | 697 |  | 6
699 | Definir un líder de implementación y un soporte de metodología para la corruga AGNATI | Eloy Paredes | 0 días | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 100 | 100 | 06/10: Se encuentra en el tablero y se encuentra en un diagrama de la maquina. Se revisa en la Tarde 6 Oct |  | Completada | 6 | 1.3.2.2.1.3 | 697 |  | 6
700 | Definir en el tablero el organigrama del equipo autónomo, roles y responsabilidades. | César Arambulo | 5 días | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 100 | 100 | 06/10: Se encuentra en el tablero y se encuentra en un diagrama de la maquina. Se revisa en la Tarde 6 Oct |  | Completada | 6 | 1.3.2.2.1.4 | 698CC |  | 6
701 | Paso 1 MA | César Arambulo | 81 días | 2025-09-29 | 2026-01-19 | 31 | 30 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.3.2.2.2 |  |  | 5
702 | Capacitación y entrenamiento Paso 1 MA | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 6 | 1.3.2.2.2.1 |  |  | 6
703 | Introducción al TPM y Mant. Autonomo | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.1 | 697FC-1 día |  | 7
704 | Indicadores SPQCD - Mapa Pérdidas - BSC | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.2 | 703CC |  | 7
705 | Gestión de la Seguridad | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.3 | 704CC |  | 7
706 | Objetivo de Seguridad y Predicción de Riesgos | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.4 | 705CC |  | 7
707 | Mapa de candadeo (LOTOTO Y SAM) | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.5 | 706CC |  | 7
708 | ARP - Análisis de riesgo potencial | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.6 | 707CC |  | 7
709 | ¿Qué es el Mantenimiento Autónomo? | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.7 | 704CC |  | 7
710 | Paso 1 - Limpieza Inicial | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.8 | 709CC |  | 7
711 | Objetivos del Paso 1 MA | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.9 | 709CC |  | 7
712 | ¿Cuál es el objetivo de limpiar la máquina? | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.10 | 709CC |  | 7
713 | Condición básica de la máquina | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.11 | 709CC |  | 7
714 | ¿Qué es el deterioro forzado? | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.12 | 709CC |  | 7
715 | Clasificación de las defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.13 | 709CC |  | 7
716 | Tipos de defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.14 | 709CC |  | 7
717 | Sistema de reporte y seguimiento defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.15 | 709CC |  | 7
718 | 7 pasos de aislamiento de energía | César Arambulo | 5 días | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 06/10: Cabezal se encuentra totalmente entrenado los 3 equipos se revisara la lista de asistencia para el 6 Oct en la tarde |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.1.16 | 703CC |  | 7
719 | Entregables de Implementacion |  | 40 días | 2025-10-01 | 2025-11-25 | 14 | 12 |  |  | Según lo programado | 6 | 1.3.2.2.2.2 |  |  | 6
720 | Primera intervención de Mant. Autónomo en la línea. | César Arambulo | 1 día | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 06/10: Se debe corroborar con fotos de la limpieza y los defectos que se encontraron durante la misma. Se revisa hoy en la tarde 6 Oct |  | Completada | 7 | 1.3.2.2.2.2.1 | 718CC+2 días |  | 7
721 | Implementar tablero de gestion de tarjeta de defectos en IMP | Cesar torres | 10 días | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 40 | 40 | 06/10: Se encuentra en el mismo tablero de Agnati y bajo el mismo formato de las imprentas. Se acondiciono el flujo en el trablero. Esta a un 70% de avance. |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.2.2.2.2 | 720FC-1 día |  | 7
722 | Gráficas de solución y pareto de defectos | Cesar torres | 10 días | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 40 | 40 | 06/10: El avance corresponde al despligue del equipo y su entrenamiento, faltaria que se complete las graficas en el tablero. |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.2.2.2.3 | 721CC |  | 7
723 | Implementacion de Ciclos de limpieza/Std Limpieza Inspección | Pamela Madueño | 15 días | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 27 | 27 | 06/10: Se realizo un ciclo de limpieza. Se subira al compartido hasta hoy en la tarde |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.2.2.2.4 | 720FC-1 día |  | 7
724 | Implementar tablero de Gestion Autonoma con indicadores y BSC | Cesar Arambulo | 10 días | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 40 | 40 | 06/10: El tablero se encuentra en el piso de corruga agnati lleno al 80% |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.2.2.2.5 | 721CC |  | 7
725 | Completar los Mapas de Seguridad de toda la máquina | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-01 | 2025-11-11 | 13 | 13 | 06/10: Se levanto la informacion de piso de los dispositivos de seguridad y ahora falta plasmarlo en el formato. Se comparte por medio wsp |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.2.2.2.6 | 721CC |  | 7
726 | Completar ARP de actividades limpieza rutinaria de la máquina | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-01 | 2025-11-11 | 13 | 13 | 06/10: Por equipos se hicieron 5 ARP se estan escaneando, ahora falta definir el numero total de ARP a entregar total de toda la maquina. |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.2.2.2.7 | 721CC |  | 7
727 | Lista de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar Arambulo | 5 días | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 80 | 0 | 06/10: Aun falta definir si la antigua lista de herramientas son las correctas para el Estandar. Se plantea terminar para el 10 Octubre |  | Retrasada | 7 | 1.3.2.2.2.2.8 | 720CC |  | 7
728 | Compra e Implementacion de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.2.2.9 | 727 |  | 7
729 | Definir lista de LUP´S de puntos criticos del estandar LI | Cesar Arambulo | 5 días | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 80 | 80 | 06/10: Se realiza los LUPS efocandoce en las principales perdidas de la maquina. Se tiene 44 Lups en la semana pasada. Se mandara a escanear con Madelid. |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.2.2.2.10 | 720CC |  | 7
730 | Elaboracion de LUP´S de puntos criticos de estandar LI | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.2.2.11 | 729 |  | 7
731 | Seguimiento de la reduccion de paros no planeados VS solucion de defectos | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-15 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.2.2.12 | 724 |  | 7
732 | Seguimiento de la reduccion de broke restableciendo las condiciones basicas (Material y maquina - Espina de Pescado) | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-15 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.2.2.13 | 724 |  | 7
733 | Auditoria de Salud PT LI | Pamela Madueño | 45 días | 2025-10-29 | 2025-12-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.2.3 |  |  | 6
734 | Auditoria Octubre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.2.3.1 | 738CC |  | 7
735 | Auditoria Noviembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.2.3.2 | 739CC |  | 7
736 | Auditoria Diciembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.2.3.3 | 740CC |  | 7
737 | Auditoria de Salud Defectos | Cesar torres | 45 días | 2025-10-29 | 2025-12-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.2.4 |  |  | 6
738 | Auditoria Octubre | Cesar torres | 5 días | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.2.4.1 | 721FC+10 días |  | 7
739 | Auditoria Noviembre | Cesar torres | 5 días | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.2.4.2 | 738FC+15 días |  | 7
740 | Auditoria Diciembre | Cesar torres | 5 días | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.2.4.3 | 739FC+15 días |  | 7
741 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | César Arambulo | 11 días | 2025-12-22 | 2026-01-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.2.5 | 735FC+13 días |  | 6
742 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 11 días | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.2.6 | 741FC-1 día |  | 6
743 | Paso 2 MA | Jessica Diaz | 89 días | 2026-01-08 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.2.3 |  |  | 5
744 | Capacitación y entrenamiento Paso 2 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.3.1 |  |  | 6
745 | Paso 2 MA - Eliminación de las fuentes de los problemas (Fuente de contaminacion y areas dificil acceso) | César Arambulo | 5 días | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.1.1 | 741FC+2 días |  | 7
746 | Objetivos del Paso 2 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.1.2 | 745CC |  | 7
747 | ¿Cuál es el objetivo de eliminar Fuentes de contaminacion y area de dificil acceso? | César Arambulo | 5 días | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.1.3 | 745CC |  | 7
748 | Priorizar, contener y eliminar Fuentes de Contaminacion | César Arambulo | 5 días | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.1.4 | 745CC |  | 7
749 | Uso de herramientas de análisis | César Arambulo | 5 días | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.1.5 | 745CC |  | 7
750 | Revisión de condiciones básicas | César Arambulo | 5 días | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.1.6 | 745CC |  | 7
751 | Análisis Causa Raiz - ¿Por qué? ¿Por qué? | César Arambulo | 5 días | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.1.7 | 745CC |  | 7
752 | Estándar Inicial de Limpieza, Inspección | César Arambulo | 5 días | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.1.8 | 745CC |  | 7
753 | Entregables de Implementacion |  | 61 días | 2026-01-20 | 2026-04-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.3.2 |  |  | 6
754 | Matriz de priorización F. Contaminación | Cesar torres | 16 días | 2026-01-20 | 2026-02-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.2.1 | 742 |  | 7
755 | Matriz de priorización Áreas Difícil Acceso | Cesar torres | 16 días | 2026-01-20 | 2026-02-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.2.2 | 742 |  | 7
756 | ACR de fuentes de contaminacion (Priorizadas) | Cesar torres | 15 días | 2026-02-11 | 2026-03-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.2.3 | 751;754 |  | 7
757 | ACR de Areas de dificil Acceso(Priorizadas) | Cesar torres | 15 días | 2026-02-11 | 2026-03-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.2.4 | 751;755 |  | 7
758 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Areas de dificil Acceso | Cesar torres | 30 días | 2026-03-04 | 2026-04-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.2.5 | 757 |  | 7
759 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Fuentes de contaminacion | Cesar torres | 30 días | 2026-03-04 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.3.2.6 | 748;756 |  | 7
760 | Seguimiento diario a implementación de metodología (Incluye Auditoria de Salud) | Cesar Arambulo | 61 días | 2026-01-20 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.3.3 | 754CC |  | 6
761 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.3.4 | 760FC+5 días |  | 6
762 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.3.5 | 761 |  | 6
763 | Paso 3 MA | María Ramírez | 70 días | 2026-05-06 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.2.4 |  |  | 5
764 | Capacitación y entrenamiento Paso 3 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.4.1 |  |  | 6
765 | Paso 3 MA - Establecer Estándares Limpieza-Inspección-Lubricación | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.1.1 | 761 |  | 7
766 | Objetivos del Paso 3 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.1.2 | 765CC |  | 7
767 | Introducción Paso 3 NORMAS FINAL LIL | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.1.3 | 765CC |  | 7
768 | ¿Por que lubricamos el equipo? | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.1.4 | 765CC |  | 7
769 | Entrenamiento en Lubricaión por MP | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.1.5 | 765CC |  | 7
770 | 5S relación paso 3 Mant. Autónomo | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.1.6 | 765CC |  | 7
771 | CENTERLINE 3 SEMANAS | César Arambulo | 5 días | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.1.7 | 765CC |  | 7
772 | Entregables de implementacion LILA | César Arambulo | 15 días | 2026-05-13 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.4.2 |  |  | 6
773 | Identificar los puntos de lubricación máquina (Operador) | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-13 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.2.1 | 770 |  | 7
774 | Identificar defectos lubricación | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-13 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.2.2 | 773CC |  | 7
775 | Desplegar Mapa de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-13 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.2.3 | 773CC |  | 7
776 | Desplegar Controles visuales de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-13 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.2.4 | 773CC |  | 7
777 | Implementar controles visuales generales en el área | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-13 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.2.5 | 773CC |  | 7
778 | Actualizar Estándar LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-05-13 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.2.6 | 765 |  | 7
779 | Elaborar Cronográma LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-05-13 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.2.7 | 778CC |  | 7
780 | ENTREGABLES IMPL CENTERLINE | Cesar Arambulo | 40 días | 2026-05-13 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.4.3 |  |  | 6
781 | Implementar controles visuales de los rangos de trabajo de la maquina | César Arambulo | 15 días | 2026-05-13 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.3.1 | 771 |  | 7
782 | Puntos de Inspeccion de la maquina relacionado con condiciones de proceso y defectos de calidad | César Arambulo | 35 días | 2026-05-20 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.3.2 | 781CC+5 días |  | 7
783 | Seguimiento a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 45 días | 2026-05-13 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.4.4 | 770 |  | 6
784 | Auditoria de Salud LILA | César Arambulo | 50 días | 2026-06-03 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.4.5 |  |  | 6
785 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.5.1 | 779 |  | 7
786 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.5.2 | 785FC+20 días |  | 7
787 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.5.3 | 786FC+15 días |  | 7
788 | Auditoria de Salud Defectos | César Arambulo | 50 días | 2026-06-03 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.4.6 |  |  | 6
789 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.6.1 | 779 |  | 7
790 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.6.2 | 789FC+20 días |  | 7
791 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.6.3 | 790FC+15 días |  | 7
792 | Auditoria de Salud Centerline | César Arambulo | 50 días | 2026-06-03 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.4.7 |  |  | 6
793 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.7.1 | 779 |  | 7
794 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.7.2 | 793FC+20 días |  | 7
795 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.2.4.7.3 | 794FC+15 días |  | 7
796 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 5 días | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.4.8 | 783 |  | 6
797 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.2.4.9 | 796 |  | 6
798 | Corrugadora AGNATI - Mesa Secado - Paso 1-2-3 MA | Cesar Arambulo | 232 días | 2025-10-06 | 2026-08-25 | 0 | 0 | 07/07: Posible cambio de Corruga la Agnati por la Marquip, Confirmar el dia de mañana 8 Julio |  | Según lo programado | 4 | 1.3.2.3 |  |  | 4
799 | Línea - Pre trabajo | César Arambulo | 16 días | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 4 | 4 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.3.2.3.1 |  |  | 5
800 | Definir línea base SPQCDSM y Scorecard de la máquina | Cesar Arambulo | 6 días | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 17 | 17 | 06/10: Se encuentra en el tablero y se encuentra en Excel. Se revisa en la Tarde 6 Oct |  | Según lo programado | 6 | 1.3.2.3.1.1 |  |  | 6
801 | Habilitar Tablero de Gestión Autónoma | César Arambulo | 10 días | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.1.2 | 800 |  | 6
802 | Definir un líder de implementación y un soporte de metodología para la corruga AGNATI | Eloy Paredes | 5 días | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.1.3 | 800 |  | 6
803 | Definir en el tablero el organigrama del equipo autónomo, roles y responsabilidades. | César Arambulo | 5 días | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.1.4 | 801CC |  | 6
804 | Paso 1 MA | César Arambulo | 81 días | 2025-10-13 | 2026-02-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.3.2 |  |  | 5
805 | Capacitación y entrenamiento Paso 1 MA | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.2.1 |  |  | 6
806 | Introducción al TPM y Mant. Autonomo | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.1 | 800FC-1 día |  | 7
807 | Indicadores SPQCD - Mapa Pérdidas - BSC | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.2 | 806CC |  | 7
808 | Gestión de la Seguridad | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.3 | 807CC |  | 7
809 | Objetivo de Seguridad y Predicción de Riesgos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.4 | 808CC |  | 7
810 | Mapa de candadeo (LOTOTO Y SAM) | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.5 | 809CC |  | 7
811 | ARP - Análisis de riesgo potencial | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.6 | 810CC |  | 7
812 | ¿Qué es el Mantenimiento Autónomo? | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.7 | 807CC |  | 7
813 | Paso 1 - Limpieza Inicial | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.8 | 812CC |  | 7
814 | Objetivos del Paso 1 MA | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.9 | 812CC |  | 7
815 | ¿Cuál es el objetivo de limpiar la máquina? | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.10 | 812CC |  | 7
816 | Condición básica de la máquina | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.11 | 812CC |  | 7
817 | ¿Qué es el deterioro forzado? | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.12 | 812CC |  | 7
818 | Clasificación de las defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.13 | 812CC |  | 7
819 | Tipos de defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.14 | 812CC |  | 7
820 | Sistema de reporte y seguimiento defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.15 | 812CC |  | 7
821 | 7 pasos de aislamiento de energía | César Arambulo | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.1.16 | 806CC |  | 7
822 | Entregables de Implementacion |  | 40 días | 2025-10-15 | 2025-12-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.2.2 |  |  | 6
823 | Primera intervención de Mant. Autónomo en la línea. | César Arambulo | 1 día | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.2.1 | 821CC+2 días |  | 7
824 | Implementar tablero de gestion de tarjeta de defectos en IMP | Cesar torres | 10 días | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.2.2 | 823FC-1 día |  | 7
825 | Gráficas de solución y pareto de defectos | Cesar torres | 10 días | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.2.3 | 824CC |  | 7
826 | Implementacion de Ciclos de limpieza/Std Limpieza Inspección | Pamela Madueño | 15 días | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.2.4 | 823FC-1 día |  | 7
827 | Implementar tablero de Gestion Autonoma con indicadores y BSC | Cesar Arambulo | 10 días | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.2.5 | 824CC |  | 7
828 | Completar los Mapas de Seguridad de toda la máquina | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-15 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.2.6 | 824CC |  | 7
829 | Completar ARP de actividades limpieza rutinaria de la máquina | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-15 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.2.7 | 824CC |  | 7
830 | Lista de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar Arambulo | 5 días | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.2.8 | 823CC |  | 7
831 | Compra e Implementacion de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-22 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.2.9 | 830 |  | 7
832 | Definir lista de LUP´S de puntos criticos del estandar LI | Cesar Arambulo | 5 días | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.2.10 | 823CC |  | 7
833 | Elaboracion de LUP´S de puntos criticos de estandar LI | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-22 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.2.11 | 832 |  | 7
834 | Seguimiento de la reduccion de paros no planeados VS solucion de defectos | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.2.12 | 827 |  | 7
835 | Seguimiento de la reduccion de broke restableciendo las condiciones basicas (Material y maquina - Espina de Pescado) | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.2.13 | 827 |  | 7
836 | Auditoria de Salud PT LI | Pamela Madueño | 45 días | 2025-11-12 | 2026-01-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.2.3 |  |  | 6
837 | Auditoria Octubre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.3.1 | 841CC |  | 7
838 | Auditoria Noviembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.3.2 | 842CC |  | 7
839 | Auditoria Diciembre | Pamela Madueño | 5 días | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.3.3 | 843CC |  | 7
840 | Auditoria de Salud Defectos | Cesar torres | 45 días | 2025-11-12 | 2026-01-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.2.4 |  |  | 6
841 | Auditoria Octubre | Cesar torres | 5 días | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.4.1 | 824FC+10 días |  | 7
842 | Auditoria Noviembre | Cesar torres | 5 días | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.4.2 | 841FC+15 días |  | 7
843 | Auditoria Diciembre | Cesar torres | 5 días | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.2.4.3 | 842FC+15 días |  | 7
844 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | César Arambulo | 11 días | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 0 | 0 | 18/08: Tiene un autodiagnostico pero no fue aprobatorio. Se realizara uno nuevo para el 30 Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.2.5 | 838FC+13 días |  | 6
845 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 11 días | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 18/08; Se repragramó al 30 de agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.2.6 | 844FC-1 día |  | 6
846 | Paso 2 MA | Jessica Diaz | 89 días | 2026-01-22 | 2026-05-26 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto, Modificacion de tablero por H8 |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.3.3 |  |  | 5
847 | Capacitación y entrenamiento Paso 2 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.3.1 |  |  | 6
848 | Paso 2 MA - Eliminación de las fuentes de los problemas (Fuente de contaminacion y areas dificil acceso) | César Arambulo | 5 días | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.1.1 | 844FC+2 días |  | 7
849 | Objetivos del Paso 2 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.1.2 | 848CC |  | 7
850 | ¿Cuál es el objetivo de eliminar Fuentes de contaminacion y area de dificil acceso? | César Arambulo | 5 días | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.1.3 | 848CC |  | 7
851 | Priorizar, contener y eliminar Fuentes de Contaminacion | César Arambulo | 5 días | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.1.4 | 848CC |  | 7
852 | Uso de herramientas de análisis | César Arambulo | 5 días | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.1.5 | 848CC |  | 7
853 | Revisión de condiciones básicas | César Arambulo | 5 días | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.1.6 | 848CC |  | 7
854 | Análisis Causa Raiz - ¿Por qué? ¿Por qué? | César Arambulo | 5 días | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.1.7 | 848CC |  | 7
855 | Estándar Inicial de Limpieza, Inspección | César Arambulo | 5 días | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.1.8 | 848CC |  | 7
856 | Entregables de Implementacion |  | 61 días | 2026-02-03 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.3.2 |  |  | 6
857 | Matriz de priorización F. Contaminación | Cesar torres | 16 días | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.2.1 | 845 |  | 7
858 | Matriz de priorización Áreas Difícil Acceso | Cesar torres | 16 días | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.2.2 | 845 |  | 7
859 | ACR de fuentes de contaminacion (Priorizadas) | Cesar torres | 15 días | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.2.3 | 854;857 |  | 7
860 | ACR de Areas de dificil Acceso(Priorizadas) | Cesar torres | 15 días | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.2.4 | 854;858 |  | 7
861 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Areas de dificil Acceso | Cesar torres | 30 días | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.2.5 | 860 |  | 7
862 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Fuentes de contaminacion | Cesar torres | 30 días | 2026-03-18 | 2026-04-28 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.3.2.6 | 851;859 |  | 7
863 | Seguimiento diario a implementación de metodología (Incluye Auditoria de Salud) | Cesar Arambulo | 61 días | 2026-02-03 | 2026-04-28 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.3.3 | 857CC |  | 6
864 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.3.4 | 863FC+5 días |  | 6
865 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.3.5 | 864 |  | 6
866 | Paso 3 MA | María Ramírez | 70 días | 2026-05-20 | 2026-08-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.3.4 |  |  | 5
867 | Capacitación y entrenamiento Paso 3 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.4.1 |  |  | 6
868 | Paso 3 MA - Establecer Estándares Limpieza-Inspección-Lubricación | César Arambulo | 5 días | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.1.1 | 864 |  | 7
869 | Objetivos del Paso 3 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.1.2 | 868CC |  | 7
870 | Introducción Paso 3 NORMAS FINAL LIL | César Arambulo | 5 días | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.1.3 | 868CC |  | 7
871 | ¿Por que lubricamos el equipo? | César Arambulo | 5 días | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.1.4 | 868CC |  | 7
872 | Entrenamiento en Lubricaión por MP | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.1.5 | 868CC |  | 7
873 | 5S relación paso 3 Mant. Autónomo | María Ramírez | 5 días | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.1.6 | 868CC |  | 7
874 | CENTERLINE 3 SEMANAS | Michael Randich | 5 días | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.1.7 | 868CC |  | 7
875 | Entregables de implementacion LILA | César Arambulo | 15 días | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.4.2 |  |  | 6
876 | Identificar los puntos de lubricación máquina (Operador) | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.2.1 | 873 |  | 7
877 | Identificar defectos lubricación | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.2.2 | 876CC |  | 7
878 | Desplegar Mapa de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.2.3 | 876CC |  | 7
879 | Desplegar Controles visuales de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.2.4 | 876CC |  | 7
880 | Implementar controles visuales generales en el área | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.2.5 | 876CC |  | 7
881 | Actualizar Estándar LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.2.6 | 868 |  | 7
882 | Elaborar Cronográma LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.2.7 | 881CC |  | 7
883 | ENTREGABLES IMPL CENTERLINE | Cesar Arambulo | 40 días | 2026-05-27 | 2026-07-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.4.3 |  |  | 6
884 | Implementar controles visuales de los rangos de trabajo de la maquina | César Arambulo | 15 días | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.3.1 | 874 |  | 7
885 | Puntos de Inspeccion de la maquina relacionado con condiciones de proceso y defectos de calidad |  | 35 días | 2026-06-03 | 2026-07-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.3.2 | 884CC+5 días |  | 7
886 | Seguimiento a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 45 días | 2026-05-27 | 2026-07-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.4.4 | 873 |  | 6
887 | Auditoria de Salud LILA | César Arambulo | 50 días | 2026-06-17 | 2026-08-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.4.5 |  |  | 6
888 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.5.1 | 882 |  | 7
889 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.5.2 | 888FC+20 días |  | 7
890 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.5.3 | 889FC+15 días |  | 7
891 | Auditoria de Salud Defectos | César Arambulo | 50 días | 2026-06-17 | 2026-08-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.4.6 |  |  | 6
892 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.6.1 | 882 |  | 7
893 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.6.2 | 892FC+20 días |  | 7
894 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.6.3 | 893FC+15 días |  | 7
895 | Auditoria de Salud Centerline | César Arambulo | 50 días | 2026-06-17 | 2026-08-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.4.7 |  |  | 6
896 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.7.1 | 882 |  | 7
897 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.7.2 | 896FC+20 días |  | 7
898 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.3.4.7.3 | 897FC+15 días |  | 7
899 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 5 días | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.4.8 | 886 |  | 6
900 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.3.4.9 | 899 |  | 6
901 | Corrugadora AGNATI - Slitter/Apiladores - Paso 1-2-3 MA | Cesar Arambulo | 232 días | 2025-10-20 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 07/07: Posible cambio de Corruga la Agnati por la Marquip, Confirmar el dia de mañana 8 Julio |  | Tarea futura | 4 | 1.3.2.4 |  |  | 4
902 | Línea - Pre trabajo | César Arambulo | 16 días | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.4.1 |  |  | 5
903 | Definir línea base SPQCDSM y Scorecard de la máquina | Cesar Arambulo | 6 días | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.1.1 |  |  | 6
904 | Habilitar Tablero de Gestión Autónoma | César Arambulo | 10 días | 2025-10-28 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.1.2 | 903 |  | 6
905 | Definir un líder de implementación y un soporte de metodología para la corruga AGNATI | Eloy Paredes | 5 días | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.1.3 | 903 |  | 6
906 | Definir en el tablero el organigrama del equipo autónomo, roles y responsabilidades. | César Arambulo | 5 días | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.1.4 | 904CC |  | 6
907 | Paso 1 MA | César Arambulo | 81 días | 2025-10-27 | 2026-02-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.4.2 |  |  | 5
908 | Capacitación y entrenamiento Paso 1 MA | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.2.1 |  |  | 6
909 | Introducción al TPM y Mant. Autonomo | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.1 | 903FC-1 día |  | 7
910 | Indicadores SPQCD - Mapa Pérdidas - BSC | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.2 | 909CC |  | 7
911 | Gestión de la Seguridad | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.3 | 910CC |  | 7
912 | Objetivo de Seguridad y Predicción de Riesgos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.4 | 911CC |  | 7
913 | Mapa de candadeo (LOTOTO Y SAM) | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.5 | 912CC |  | 7
914 | ARP - Análisis de riesgo potencial | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.6 | 913CC |  | 7
915 | ¿Qué es el Mantenimiento Autónomo? | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.7 | 910CC |  | 7
916 | Paso 1 - Limpieza Inicial | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.8 | 915CC |  | 7
917 | Objetivos del Paso 1 MA | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.9 | 915CC |  | 7
918 | ¿Cuál es el objetivo de limpiar la máquina? | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.10 | 915CC |  | 7
919 | Condición básica de la máquina | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.11 | 915CC |  | 7
920 | ¿Qué es el deterioro forzado? | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.12 | 915CC |  | 7
921 | Clasificación de las defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.13 | 915CC |  | 7
922 | Tipos de defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.14 | 915CC |  | 7
923 | Sistema de reporte y seguimiento defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.15 | 915CC |  | 7
924 | 7 pasos de aislamiento de energía | César Arambulo | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.1.16 | 909CC |  | 7
925 | Entregables de Implementacion |  | 40 días | 2025-10-29 | 2025-12-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.2.2 |  |  | 6
926 | Primera intervención de Mant. Autónomo en la línea. | César Arambulo | 1 día | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.2.1 | 924CC+2 días |  | 7
927 | Implementar tablero de gestion de tarjeta de defectos en IMP | Cesar torres | 10 días | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.2.2 | 926FC-1 día |  | 7
928 | Gráficas de solución y pareto de defectos | Cesar torres | 10 días | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.2.3 | 927CC |  | 7
929 | Implementacion de Ciclos de limpieza/Std Limpieza Inspección | Pamela Madueño | 15 días | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.2.4 | 926FC-1 día |  | 7
930 | Implementar tablero de Gestion Autonoma con indicadores y BSC | Cesar Arambulo | 10 días | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.2.5 | 927CC |  | 7
931 | Completar los Mapas de Seguridad de toda la máquina | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.2.6 | 927CC |  | 7
932 | Completar ARP de actividades limpieza rutinaria de la máquina | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.2.7 | 927CC |  | 7
933 | Lista de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar Arambulo | 5 días | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.2.8 | 926CC |  | 7
934 | Compra e Implementacion de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.2.9 | 933 |  | 7
935 | Definir lista de LUP´S de puntos criticos del estandar LI | Cesar Arambulo | 5 días | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.2.10 | 926CC |  | 7
936 | Elaboracion de LUP´S de puntos criticos de estandar LI | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.2.11 | 935 |  | 7
937 | Seguimiento de la reduccion de paros no planeados VS solucion de defectos | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-11-12 | 2025-12-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.2.12 | 930 |  | 7
938 | Seguimiento de la reduccion de broke restableciendo las condiciones basicas (Material y maquina - Espina de Pescado) | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-11-12 | 2025-12-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.2.13 | 930 |  | 7
939 | Auditoria de Salud PT LI | Pamela Madueño | 45 días | 2025-11-26 | 2026-01-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.2.3 |  |  | 6
940 | Auditoria Octubre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.3.1 | 944CC |  | 7
941 | Auditoria Noviembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.3.2 | 945CC |  | 7
942 | Auditoria Diciembre | Pamela Madueño | 5 días | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.3.3 | 946CC |  | 7
943 | Auditoria de Salud Defectos | Cesar torres | 45 días | 2025-11-26 | 2026-01-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.2.4 |  |  | 6
944 | Auditoria Octubre | Cesar torres | 5 días | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.4.1 | 927FC+10 días |  | 7
945 | Auditoria Noviembre | Cesar torres | 5 días | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.4.2 | 944FC+15 días |  | 7
946 | Auditoria Diciembre | Cesar torres | 5 días | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.2.4.3 | 945FC+15 días |  | 7
947 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | César Arambulo | 11 días | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 18/08: Tiene un autodiagnostico pero no fue aprobatorio. Se realizara uno nuevo para el 30 Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.2.5 | 941FC+13 días |  | 6
948 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 11 días | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 0 | 0 | 18/08; Se repragramó al 30 de agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.2.6 | 947FC-1 día |  | 6
949 | Paso 2 MA | Jessica Diaz | 89 días | 2026-02-05 | 2026-06-09 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto, Modificacion de tablero por H8 |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.4.3 |  |  | 5
950 | Capacitación y entrenamiento Paso 2 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.3.1 |  |  | 6
951 | Paso 2 MA - Eliminación de las fuentes de los problemas (Fuente de contaminacion y areas dificil acceso) | César Arambulo | 5 días | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.1.1 | 947FC+2 días |  | 7
952 | Objetivos del Paso 2 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.1.2 | 951CC |  | 7
953 | ¿Cuál es el objetivo de eliminar Fuentes de contaminacion y area de dificil acceso? | César Arambulo | 5 días | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.1.3 | 951CC |  | 7
954 | Priorizar, contener y eliminar Fuentes de Contaminacion | César Arambulo | 5 días | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.1.4 | 951CC |  | 7
955 | Uso de herramientas de análisis | César Arambulo | 5 días | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.1.5 | 951CC |  | 7
956 | Revisión de condiciones básicas | César Arambulo | 5 días | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.1.6 | 951CC |  | 7
957 | Análisis Causa Raiz - ¿Por qué? ¿Por qué? | César Arambulo | 5 días | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.1.7 | 951CC |  | 7
958 | Estándar Inicial de Limpieza, Inspección | César Arambulo | 5 días | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.1.8 | 951CC |  | 7
959 | Entregables de Implementacion |  | 61 días | 2026-02-17 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.3.2 |  |  | 6
960 | Matriz de priorización F. Contaminación | Cesar torres | 16 días | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.2.1 | 948 |  | 7
961 | Matriz de priorización Áreas Difícil Acceso | Cesar torres | 16 días | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.2.2 | 948 |  | 7
962 | ACR de fuentes de contaminacion (Priorizadas) | Cesar torres | 15 días | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.2.3 | 957;960 |  | 7
963 | ACR de Areas de dificil Acceso(Priorizadas) | Cesar torres | 15 días | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.2.4 | 957;961 |  | 7
964 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Areas de dificil Acceso | Cesar torres | 30 días | 2026-04-01 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.2.5 | 963 |  | 7
965 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Fuentes de contaminacion | Cesar torres | 30 días | 2026-04-01 | 2026-05-12 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.3.2.6 | 954;962 |  | 7
966 | Seguimiento diario a implementación de metodología (Incluye Auditoria de Salud) | Cesar Arambulo | 61 días | 2026-02-17 | 2026-05-12 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.3.3 | 960CC |  | 6
967 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-05-20 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.3.4 | 966FC+5 días |  | 6
968 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.3.5 | 967 |  | 6
969 | Paso 3 MA | María Ramírez | 70 días | 2026-06-03 | 2026-09-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.4.4 |  |  | 5
970 | Capacitación y entrenamiento Paso 3 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.4.1 |  |  | 6
971 | Paso 3 MA - Establecer Estándares Limpieza-Inspección-Lubricación | César Arambulo | 5 días | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.1.1 | 967 |  | 7
972 | Objetivos del Paso 3 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.1.2 | 971CC |  | 7
973 | Introducción Paso 3 NORMAS FINAL LIL | César Arambulo | 5 días | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.1.3 | 971CC |  | 7
974 | ¿Por que lubricamos el equipo? | César Arambulo | 5 días | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.1.4 | 971CC |  | 7
975 | Entrenamiento en Lubricaión por MP | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.1.5 | 971CC |  | 7
976 | 5S relación paso 3 Mant. Autónomo | María Ramírez | 5 días | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.1.6 | 971CC |  | 7
977 | CENTERLINE 3 SEMANAS | Michael Randich | 5 días | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.1.7 | 971CC |  | 7
978 | Entregables de implementacion LILA | César Arambulo | 15 días | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.4.2 |  |  | 6
979 | Identificar los puntos de lubricación máquina (Operador) | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.2.1 | 976 |  | 7
980 | Identificar defectos lubricación | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.2.2 | 979CC |  | 7
981 | Desplegar Mapa de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.2.3 | 979CC |  | 7
982 | Desplegar Controles visuales de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.2.4 | 979CC |  | 7
983 | Implementar controles visuales generales en el área | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.2.5 | 979CC |  | 7
984 | Actualizar Estándar LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.2.6 | 971 |  | 7
985 | Elaborar Cronográma LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.2.7 | 984CC |  | 7
986 | ENTREGABLES IMPL CENTERLINE | Cesar Arambulo | 40 días | 2026-06-10 | 2026-08-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.4.3 |  |  | 6
987 | Implementar controles visuales de los rangos de trabajo de la maquina | César Arambulo | 15 días | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.3.1 | 977 |  | 7
988 | Puntos de Inspeccion de la maquina relacionado con condiciones de proceso y defectos de calidad |  | 35 días | 2026-06-17 | 2026-08-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.3.2 | 987CC+5 días |  | 7
989 | Seguimiento a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 45 días | 2026-06-10 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.4.4 | 976 |  | 6
990 | Auditoria de Salud LILA | César Arambulo | 50 días | 2026-07-01 | 2026-09-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.4.5 |  |  | 6
991 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.5.1 | 985 |  | 7
992 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.5.2 | 991FC+20 días |  | 7
993 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.5.3 | 992FC+15 días |  | 7
994 | Auditoria de Salud Defectos | César Arambulo | 50 días | 2026-07-01 | 2026-09-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.4.6 |  |  | 6
995 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.6.1 | 985 |  | 7
996 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.6.2 | 995FC+20 días |  | 7
997 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.6.3 | 996FC+15 días |  | 7
998 | Auditoria de Salud Centerline | César Arambulo | 50 días | 2026-07-01 | 2026-09-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.4.7 |  |  | 6
999 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.7.1 | 985 |  | 7
1000 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.7.2 | 999FC+20 días |  | 7
1001 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.4.4.7.3 | 1000FC+15 días |  | 7
1002 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 5 días | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.4.8 | 989 |  | 6
1003 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.4.4.9 | 1002 |  | 6
1004 | Marquip - Cabezales - Paso 1-2-3 MA | Cesar Arambulo | 232 días | 2025-09-29 | 2026-08-18 | 2 | 0 | 07/07: Posible cambio de Corruga la Agnati por la Marquip, Confirmar el dia de mañana 8 Julio |  | Retrasada | 4 | 1.3.2.5 |  |  | 4
1005 | Línea - Pre trabajo | César Arambulo | 16 días | 2025-09-29 | 2025-10-20 | 23 | 4 |  |  | Retrasada | 5 | 1.3.2.5.1 |  |  | 5
1006 | Definir línea base SPQCDSM y Scorecard de la máquina | Cesar Arambulo | 6 días | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 100 | 17 |  |  | Retrasada | 6 | 1.3.2.5.1.1 |  |  | 6
1007 | Habilitar Tablero de Gestión Autónoma | César Arambulo | 10 días | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.1.2 | 1006 |  | 6
1008 | Definir un líder de implementación y un soporte de metodología para la corruga AGNATI | Eloy Paredes | 5 días | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.1.3 | 1006 |  | 6
1009 | Definir en el tablero el organigrama del equipo autónomo, roles y responsabilidades. | César Arambulo | 5 días | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.1.4 | 1007CC |  | 6
1010 | Paso 1 MA | César Arambulo | 81 días | 2025-10-06 | 2026-01-26 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.3.2.5.2 |  |  | 5
1011 | Capacitación y entrenamiento Paso 1 MA | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 6 | 1.3.2.5.2.1 |  |  | 6
1012 | Introducción al TPM y Mant. Autonomo | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.1 | 1006FC-1 día |  | 7
1013 | Indicadores SPQCD - Mapa Pérdidas - BSC | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.2 | 1012CC |  | 7
1014 | Gestión de la Seguridad | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.3 | 1013CC |  | 7
1015 | Objetivo de Seguridad y Predicción de Riesgos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.4 | 1014CC |  | 7
1016 | Mapa de candadeo (LOTOTO Y SAM) | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.5 | 1015CC |  | 7
1017 | ARP - Análisis de riesgo potencial | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.6 | 1016CC |  | 7
1018 | ¿Qué es el Mantenimiento Autónomo? | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.7 | 1013CC |  | 7
1019 | Paso 1 - Limpieza Inicial | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.8 | 1018CC |  | 7
1020 | Objetivos del Paso 1 MA | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.9 | 1018CC |  | 7
1021 | ¿Cuál es el objetivo de limpiar la máquina? | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.10 | 1018CC |  | 7
1022 | Condición básica de la máquina | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.11 | 1018CC |  | 7
1023 | ¿Qué es el deterioro forzado? | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.12 | 1018CC |  | 7
1024 | Clasificación de las defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.13 | 1018CC |  | 7
1025 | Tipos de defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.14 | 1018CC |  | 7
1026 | Sistema de reporte y seguimiento defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.15 | 1018CC |  | 7
1027 | 7 pasos de aislamiento de energía | César Arambulo | 5 días | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 20 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.3.2.5.2.1.16 | 1012CC |  | 7
1028 | Entregables de Implementacion |  | 40 días | 2025-10-08 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.2.2 |  |  | 6
1029 | Primera intervención de Mant. Autónomo en la línea. | César Arambulo | 1 día | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.2.1 | 1027CC+2 días |  | 7
1030 | Implementar tablero de gestion de tarjeta de defectos en IMP | Cesar torres | 10 días | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.2.2 | 1029FC-1 día |  | 7
1031 | Gráficas de solución y pareto de defectos | Cesar torres | 10 días | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.2.3 | 1030CC |  | 7
1032 | Implementacion de Ciclos de limpieza/Std Limpieza Inspección | Pamela Madueño | 15 días | 2025-10-08 | 2025-10-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.2.4 | 1029FC-1 día |  | 7
1033 | Implementar tablero de Gestion Autonoma con indicadores y BSC | Cesar Arambulo | 10 días | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.2.5 | 1030CC |  | 7
1034 | Completar los Mapas de Seguridad de toda la máquina | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.2.6 | 1030CC |  | 7
1035 | Completar ARP de actividades limpieza rutinaria de la máquina | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-08 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.2.7 | 1030CC |  | 7
1036 | Lista de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar Arambulo | 5 días | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.2.8 | 1029CC |  | 7
1037 | Compra e Implementacion de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-15 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.2.9 | 1036 |  | 7
1038 | Definir lista de LUP´S de puntos criticos del estandar LI | Cesar Arambulo | 5 días | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.2.10 | 1029CC |  | 7
1039 | Elaboracion de LUP´S de puntos criticos de estandar LI | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-15 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.2.11 | 1038 |  | 7
1040 | Seguimiento de la reduccion de paros no planeados VS solucion de defectos | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-22 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.2.12 | 1033 |  | 7
1041 | Seguimiento de la reduccion de broke restableciendo las condiciones basicas (Material y maquina - Espina de Pescado) | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-22 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.2.13 | 1033 |  | 7
1042 | Auditoria de Salud PT LI | Pamela Madueño | 45 días | 2025-11-05 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.2.3 |  |  | 6
1043 | Auditoria Octubre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.3.1 | 1047CC |  | 7
1044 | Auditoria Noviembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.3.2 | 1048CC |  | 7
1045 | Auditoria Diciembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.3.3 | 1049CC |  | 7
1046 | Auditoria de Salud Defectos | Cesar torres | 45 días | 2025-11-05 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.2.4 |  |  | 6
1047 | Auditoria Octubre | Cesar torres | 5 días | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.4.1 | 1030FC+10 días |  | 7
1048 | Auditoria Noviembre | Cesar torres | 5 días | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.4.2 | 1047FC+15 días |  | 7
1049 | Auditoria Diciembre | Cesar torres | 5 días | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.2.4.3 | 1048FC+15 días |  | 7
1050 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | César Arambulo | 11 días | 2025-12-29 | 2026-01-12 | 0 | 0 | 18/08: Tiene un autodiagnostico pero no fue aprobatorio. Se realizara uno nuevo para el 30 Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.2.5 | 1044FC+13 días |  | 6
1051 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 11 días | 2026-01-12 | 2026-01-26 | 0 | 0 | 18/08; Se repragramó al 30 de agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.2.6 | 1050FC-1 día |  | 6
1052 | Paso 2 MA | Jessica Diaz | 89 días | 2026-01-15 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto, Modificacion de tablero por H8 |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.5.3 |  |  | 5
1053 | Capacitación y entrenamiento Paso 2 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.3.1 |  |  | 6
1054 | Paso 2 MA - Eliminación de las fuentes de los problemas (Fuente de contaminacion y areas dificil acceso) | César Arambulo | 5 días | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.1.1 | 1050FC+2 días |  | 7
1055 | Objetivos del Paso 2 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.1.2 | 1054CC |  | 7
1056 | ¿Cuál es el objetivo de eliminar Fuentes de contaminacion y area de dificil acceso? | César Arambulo | 5 días | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.1.3 | 1054CC |  | 7
1057 | Priorizar, contener y eliminar Fuentes de Contaminacion | César Arambulo | 5 días | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.1.4 | 1054CC |  | 7
1058 | Uso de herramientas de análisis | César Arambulo | 5 días | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.1.5 | 1054CC |  | 7
1059 | Revisión de condiciones básicas | César Arambulo | 5 días | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.1.6 | 1054CC |  | 7
1060 | Análisis Causa Raiz - ¿Por qué? ¿Por qué? | César Arambulo | 5 días | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.1.7 | 1054CC |  | 7
1061 | Estándar Inicial de Limpieza, Inspección | César Arambulo | 5 días | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.1.8 | 1054CC |  | 7
1062 | Entregables de Implementacion |  | 61 días | 2026-01-27 | 2026-04-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.3.2 |  |  | 6
1063 | Matriz de priorización F. Contaminación | Cesar torres | 16 días | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.2.1 | 1051 |  | 7
1064 | Matriz de priorización Áreas Difícil Acceso | Cesar torres | 16 días | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.2.2 | 1051 |  | 7
1065 | ACR de fuentes de contaminacion (Priorizadas) | Cesar torres | 15 días | 2026-02-18 | 2026-03-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.2.3 | 1060;1063 |  | 7
1066 | ACR de Areas de dificil Acceso(Priorizadas) | Cesar torres | 15 días | 2026-02-18 | 2026-03-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.2.4 | 1060;1064 |  | 7
1067 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Areas de dificil Acceso | Cesar torres | 30 días | 2026-03-11 | 2026-04-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.2.5 | 1066 |  | 7
1068 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Fuentes de contaminacion | Cesar torres | 30 días | 2026-03-11 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.3.2.6 | 1057;1065 |  | 7
1069 | Seguimiento diario a implementación de metodología (Incluye Auditoria de Salud) | Cesar Arambulo | 61 días | 2026-01-27 | 2026-04-21 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.3.3 | 1063CC |  | 6
1070 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.3.4 | 1069FC+5 días |  | 6
1071 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.3.5 | 1070 |  | 6
1072 | Paso 3 MA | María Ramírez | 70 días | 2026-05-13 | 2026-08-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.5.4 |  |  | 5
1073 | Capacitación y entrenamiento Paso 3 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.4.1 |  |  | 6
1074 | Paso 3 MA - Establecer Estándares Limpieza-Inspección-Lubricación | César Arambulo | 5 días | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.1.1 | 1070 |  | 7
1075 | Objetivos del Paso 3 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.1.2 | 1074CC |  | 7
1076 | Introducción Paso 3 NORMAS FINAL LIL | César Arambulo | 5 días | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.1.3 | 1074CC |  | 7
1077 | ¿Por que lubricamos el equipo? | César Arambulo | 5 días | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.1.4 | 1074CC |  | 7
1078 | Entrenamiento en Lubricaión por MP | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.1.5 | 1074CC |  | 7
1079 | 5S relación paso 3 Mant. Autónomo | María Ramírez | 5 días | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.1.6 | 1074CC |  | 7
1080 | CENTERLINE 3 SEMANAS | Michael Randich | 5 días | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.1.7 | 1074CC |  | 7
1081 | Entregables de implementacion LILA | César Arambulo | 15 días | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.4.2 |  |  | 6
1082 | Identificar los puntos de lubricación máquina (Operador) | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.2.1 | 1079 |  | 7
1083 | Identificar defectos lubricación | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.2.2 | 1082CC |  | 7
1084 | Desplegar Mapa de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.2.3 | 1082CC |  | 7
1085 | Desplegar Controles visuales de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.2.4 | 1082CC |  | 7
1086 | Implementar controles visuales generales en el área | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.2.5 | 1082CC |  | 7
1087 | Actualizar Estándar LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.2.6 | 1074 |  | 7
1088 | Elaborar Cronográma LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.2.7 | 1087CC |  | 7
1089 | ENTREGABLES IMPL CENTERLINE | Cesar Arambulo | 40 días | 2026-05-20 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.4.3 |  |  | 6
1090 | Implementar controles visuales de los rangos de trabajo de la maquina | César Arambulo | 15 días | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.3.1 | 1080 |  | 7
1091 | Puntos de Inspeccion de la maquina relacionado con condiciones de proceso y defectos de calidad |  | 35 días | 2026-05-27 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.3.2 | 1090CC+5 días |  | 7
1092 | Seguimiento a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 45 días | 2026-05-20 | 2026-07-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.4.4 | 1079 |  | 6
1093 | Auditoria de Salud LILA | César Arambulo | 50 días | 2026-06-10 | 2026-08-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.4.5 |  |  | 6
1094 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.5.1 | 1088 |  | 7
1095 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.5.2 | 1094FC+20 días |  | 7
1096 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.5.3 | 1095FC+15 días |  | 7
1097 | Auditoria de Salud Defectos | César Arambulo | 50 días | 2026-06-10 | 2026-08-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.4.6 |  |  | 6
1098 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.6.1 | 1088 |  | 7
1099 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.6.2 | 1098FC+20 días |  | 7
1100 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.6.3 | 1099FC+15 días |  | 7
1101 | Auditoria de Salud Centerline | César Arambulo | 50 días | 2026-06-10 | 2026-08-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.4.7 |  |  | 6
1102 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.7.1 | 1088 |  | 7
1103 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.7.2 | 1102FC+20 días |  | 7
1104 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.5.4.7.3 | 1103FC+15 días |  | 7
1105 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 5 días | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.4.8 | 1092 |  | 6
1106 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.5.4.9 | 1105 |  | 6
1107 | Marquip - Mesa Secado - Paso 1-2-3 MA | Cesar Arambulo | 232 días | 2025-10-13 | 2026-09-01 | 0 | 0 | 07/07: Posible cambio de Corruga la Agnati por la Marquip, Confirmar el dia de mañana 8 Julio |  | Tarea futura | 4 | 1.3.2.6 |  |  | 4
1108 | Línea - Pre trabajo | César Arambulo | 16 días | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.6.1 |  |  | 5
1109 | Definir línea base SPQCDSM y Scorecard de la máquina | Cesar Arambulo | 6 días | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.1.1 |  |  | 6
1110 | Habilitar Tablero de Gestión Autónoma | César Arambulo | 10 días | 2025-10-21 | 2025-11-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.1.2 | 1109 |  | 6
1111 | Definir un líder de implementación y un soporte de metodología para la corruga AGNATI | Eloy Paredes | 5 días | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.1.3 | 1109 |  | 6
1112 | Definir en el tablero el organigrama del equipo autónomo, roles y responsabilidades. | César Arambulo | 5 días | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.1.4 | 1110CC |  | 6
1113 | Paso 1 MA | César Arambulo | 81 días | 2025-10-20 | 2026-02-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.6.2 |  |  | 5
1114 | Capacitación y entrenamiento Paso 1 MA | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.2.1 |  |  | 6
1115 | Introducción al TPM y Mant. Autonomo | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.1 | 1109FC-1 día |  | 7
1116 | Indicadores SPQCD - Mapa Pérdidas - BSC | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.2 | 1115CC |  | 7
1117 | Gestión de la Seguridad | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.3 | 1116CC |  | 7
1118 | Objetivo de Seguridad y Predicción de Riesgos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.4 | 1117CC |  | 7
1119 | Mapa de candadeo (LOTOTO Y SAM) | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.5 | 1118CC |  | 7
1120 | ARP - Análisis de riesgo potencial | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.6 | 1119CC |  | 7
1121 | ¿Qué es el Mantenimiento Autónomo? | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.7 | 1116CC |  | 7
1122 | Paso 1 - Limpieza Inicial | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.8 | 1121CC |  | 7
1123 | Objetivos del Paso 1 MA | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.9 | 1121CC |  | 7
1124 | ¿Cuál es el objetivo de limpiar la máquina? | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.10 | 1121CC |  | 7
1125 | Condición básica de la máquina | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.11 | 1121CC |  | 7
1126 | ¿Qué es el deterioro forzado? | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.12 | 1121CC |  | 7
1127 | Clasificación de las defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.13 | 1121CC |  | 7
1128 | Tipos de defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.14 | 1121CC |  | 7
1129 | Sistema de reporte y seguimiento defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.15 | 1121CC |  | 7
1130 | 7 pasos de aislamiento de energía | César Arambulo | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.1.16 | 1115CC |  | 7
1131 | Entregables de Implementacion |  | 40 días | 2025-10-22 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.2.2 |  |  | 6
1132 | Primera intervención de Mant. Autónomo en la línea. | César Arambulo | 1 día | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.2.1 | 1130CC+2 días |  | 7
1133 | Implementar tablero de gestion de tarjeta de defectos en IMP | Cesar torres | 10 días | 2025-10-22 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.2.2 | 1132FC-1 día |  | 7
1134 | Gráficas de solución y pareto de defectos | Cesar torres | 10 días | 2025-10-22 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.2.3 | 1133CC |  | 7
1135 | Implementacion de Ciclos de limpieza/Std Limpieza Inspección | Pamela Madueño | 15 días | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.2.4 | 1132FC-1 día |  | 7
1136 | Implementar tablero de Gestion Autonoma con indicadores y BSC | Cesar Arambulo | 10 días | 2025-10-22 | 2025-11-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.2.5 | 1133CC |  | 7
1137 | Completar los Mapas de Seguridad de toda la máquina | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-22 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.2.6 | 1133CC |  | 7
1138 | Completar ARP de actividades limpieza rutinaria de la máquina | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-22 | 2025-12-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.2.7 | 1133CC |  | 7
1139 | Lista de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar Arambulo | 5 días | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.2.8 | 1132CC |  | 7
1140 | Compra e Implementacion de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.2.9 | 1139 |  | 7
1141 | Definir lista de LUP´S de puntos criticos del estandar LI | Cesar Arambulo | 5 días | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.2.10 | 1132CC |  | 7
1142 | Elaboracion de LUP´S de puntos criticos de estandar LI | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.2.11 | 1141 |  | 7
1143 | Seguimiento de la reduccion de paros no planeados VS solucion de defectos | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.2.12 | 1136 |  | 7
1144 | Seguimiento de la reduccion de broke restableciendo las condiciones basicas (Material y maquina - Espina de Pescado) | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.2.13 | 1136 |  | 7
1145 | Auditoria de Salud PT LI | Pamela Madueño | 45 días | 2025-11-19 | 2026-01-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.2.3 |  |  | 6
1146 | Auditoria Octubre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.3.1 | 1150CC |  | 7
1147 | Auditoria Noviembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.3.2 | 1151CC |  | 7
1148 | Auditoria Diciembre | Pamela Madueño | 5 días | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.3.3 | 1152CC |  | 7
1149 | Auditoria de Salud Defectos | Cesar torres | 45 días | 2025-11-19 | 2026-01-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.2.4 |  |  | 6
1150 | Auditoria Octubre | Cesar torres | 5 días | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.4.1 | 1133FC+10 días |  | 7
1151 | Auditoria Noviembre | Cesar torres | 5 días | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.4.2 | 1150FC+15 días |  | 7
1152 | Auditoria Diciembre | Cesar torres | 5 días | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.2.4.3 | 1151FC+15 días |  | 7
1153 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | César Arambulo | 11 días | 2026-01-12 | 2026-01-26 | 0 | 0 | 18/08: Tiene un autodiagnostico pero no fue aprobatorio. Se realizara uno nuevo para el 30 Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.2.5 | 1147FC+13 días |  | 6
1154 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 11 días | 2026-01-26 | 2026-02-09 | 0 | 0 | 18/08; Se repragramó al 30 de agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.2.6 | 1153FC-1 día |  | 6
1155 | Paso 2 MA | Jessica Diaz | 89 días | 2026-01-29 | 2026-06-02 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto, Modificacion de tablero por H8 |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.6.3 |  |  | 5
1156 | Capacitación y entrenamiento Paso 2 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.3.1 |  |  | 6
1157 | Paso 2 MA - Eliminación de las fuentes de los problemas (Fuente de contaminacion y areas dificil acceso) | César Arambulo | 5 días | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.1.1 | 1153FC+2 días |  | 7
1158 | Objetivos del Paso 2 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.1.2 | 1157CC |  | 7
1159 | ¿Cuál es el objetivo de eliminar Fuentes de contaminacion y area de dificil acceso? | César Arambulo | 5 días | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.1.3 | 1157CC |  | 7
1160 | Priorizar, contener y eliminar Fuentes de Contaminacion | César Arambulo | 5 días | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.1.4 | 1157CC |  | 7
1161 | Uso de herramientas de análisis | César Arambulo | 5 días | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.1.5 | 1157CC |  | 7
1162 | Revisión de condiciones básicas | César Arambulo | 5 días | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.1.6 | 1157CC |  | 7
1163 | Análisis Causa Raiz - ¿Por qué? ¿Por qué? | César Arambulo | 5 días | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.1.7 | 1157CC |  | 7
1164 | Estándar Inicial de Limpieza, Inspección | César Arambulo | 5 días | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.1.8 | 1157CC |  | 7
1165 | Entregables de Implementacion |  | 61 días | 2026-02-10 | 2026-05-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.3.2 |  |  | 6
1166 | Matriz de priorización F. Contaminación | Cesar torres | 16 días | 2026-02-10 | 2026-03-03 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.2.1 | 1154 |  | 7
1167 | Matriz de priorización Áreas Difícil Acceso | Cesar torres | 16 días | 2026-02-10 | 2026-03-03 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.2.2 | 1154 |  | 7
1168 | ACR de fuentes de contaminacion (Priorizadas) | Cesar torres | 15 días | 2026-03-04 | 2026-03-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.2.3 | 1163;1166 |  | 7
1169 | ACR de Areas de dificil Acceso(Priorizadas) | Cesar torres | 15 días | 2026-03-04 | 2026-03-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.2.4 | 1163;1167 |  | 7
1170 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Areas de dificil Acceso | Cesar torres | 30 días | 2026-03-25 | 2026-05-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.2.5 | 1169 |  | 7
1171 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Fuentes de contaminacion | Cesar torres | 30 días | 2026-03-25 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.3.2.6 | 1160;1168 |  | 7
1172 | Seguimiento diario a implementación de metodología (Incluye Auditoria de Salud) | Cesar Arambulo | 61 días | 2026-02-10 | 2026-05-05 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.3.3 | 1166CC |  | 6
1173 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.3.4 | 1172FC+5 días |  | 6
1174 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.3.5 | 1173 |  | 6
1175 | Paso 3 MA | María Ramírez | 70 días | 2026-05-27 | 2026-09-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.6.4 |  |  | 5
1176 | Capacitación y entrenamiento Paso 3 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.4.1 |  |  | 6
1177 | Paso 3 MA - Establecer Estándares Limpieza-Inspección-Lubricación | César Arambulo | 5 días | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.1.1 | 1173 |  | 7
1178 | Objetivos del Paso 3 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.1.2 | 1177CC |  | 7
1179 | Introducción Paso 3 NORMAS FINAL LIL | César Arambulo | 5 días | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.1.3 | 1177CC |  | 7
1180 | ¿Por que lubricamos el equipo? | César Arambulo | 5 días | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.1.4 | 1177CC |  | 7
1181 | Entrenamiento en Lubricaión por MP | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.1.5 | 1177CC |  | 7
1182 | 5S relación paso 3 Mant. Autónomo | María Ramírez | 5 días | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.1.6 | 1177CC |  | 7
1183 | CENTERLINE 3 SEMANAS | Michael Randich | 5 días | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.1.7 | 1177CC |  | 7
1184 | Entregables de implementacion LILA | César Arambulo | 15 días | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.4.2 |  |  | 6
1185 | Identificar los puntos de lubricación máquina (Operador) | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.2.1 | 1182 |  | 7
1186 | Identificar defectos lubricación | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.2.2 | 1185CC |  | 7
1187 | Desplegar Mapa de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.2.3 | 1185CC |  | 7
1188 | Desplegar Controles visuales de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.2.4 | 1185CC |  | 7
1189 | Implementar controles visuales generales en el área | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.2.5 | 1185CC |  | 7
1190 | Actualizar Estándar LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.2.6 | 1177 |  | 7
1191 | Elaborar Cronográma LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.2.7 | 1190CC |  | 7
1192 | ENTREGABLES IMPL CENTERLINE | Cesar Arambulo | 40 días | 2026-06-03 | 2026-07-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.4.3 |  |  | 6
1193 | Implementar controles visuales de los rangos de trabajo de la maquina | César Arambulo | 15 días | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.3.1 | 1183 |  | 7
1194 | Puntos de Inspeccion de la maquina relacionado con condiciones de proceso y defectos de calidad |  | 35 días | 2026-06-10 | 2026-07-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.3.2 | 1193CC+5 días |  | 7
1195 | Seguimiento a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 45 días | 2026-06-03 | 2026-08-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.4.4 | 1182 |  | 6
1196 | Auditoria de Salud LILA | César Arambulo | 50 días | 2026-06-24 | 2026-09-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.4.5 |  |  | 6
1197 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.5.1 | 1191 |  | 7
1198 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.5.2 | 1197FC+20 días |  | 7
1199 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.5.3 | 1198FC+15 días |  | 7
1200 | Auditoria de Salud Defectos | César Arambulo | 50 días | 2026-06-24 | 2026-09-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.4.6 |  |  | 6
1201 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.6.1 | 1191 |  | 7
1202 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.6.2 | 1201FC+20 días |  | 7
1203 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.6.3 | 1202FC+15 días |  | 7
1204 | Auditoria de Salud Centerline | César Arambulo | 50 días | 2026-06-24 | 2026-09-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.4.7 |  |  | 6
1205 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.7.1 | 1191 |  | 7
1206 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.7.2 | 1205FC+20 días |  | 7
1207 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.6.4.7.3 | 1206FC+15 días |  | 7
1208 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 5 días | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.4.8 | 1195 |  | 6
1209 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.6.4.9 | 1208 |  | 6
1210 | Marquip - Slitter/Apiladores - Paso 1-2-3 MA | Cesar Arambulo | 232 días | 2025-10-27 | 2026-09-15 | 0 | 0 | 07/07: Posible cambio de Corruga la Agnati por la Marquip, Confirmar el dia de mañana 8 Julio |  | Tarea futura | 4 | 1.3.2.7 |  |  | 4
1211 | Línea - Pre trabajo | César Arambulo | 16 días | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.7.1 |  |  | 5
1212 | Definir línea base SPQCDSM y Scorecard de la máquina | Cesar Arambulo | 6 días | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.1.1 |  |  | 6
1213 | Habilitar Tablero de Gestión Autónoma | César Arambulo | 10 días | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.1.2 | 1212 |  | 6
1214 | Definir un líder de implementación y un soporte de metodología para la corruga AGNATI | Eloy Paredes | 5 días | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.1.3 | 1212 |  | 6
1215 | Definir en el tablero el organigrama del equipo autónomo, roles y responsabilidades. | César Arambulo | 5 días | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.1.4 | 1213CC |  | 6
1216 | Paso 1 MA | César Arambulo | 81 días | 2025-11-03 | 2026-02-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.7.2 |  |  | 5
1217 | Capacitación y entrenamiento Paso 1 MA | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.2.1 |  |  | 6
1218 | Introducción al TPM y Mant. Autonomo | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.1 | 1212FC-1 día |  | 7
1219 | Indicadores SPQCD - Mapa Pérdidas - BSC | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.2 | 1218CC |  | 7
1220 | Gestión de la Seguridad | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.3 | 1219CC |  | 7
1221 | Objetivo de Seguridad y Predicción de Riesgos | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.4 | 1220CC |  | 7
1222 | Mapa de candadeo (LOTOTO Y SAM) | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.5 | 1221CC |  | 7
1223 | ARP - Análisis de riesgo potencial | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.6 | 1222CC |  | 7
1224 | ¿Qué es el Mantenimiento Autónomo? | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.7 | 1219CC |  | 7
1225 | Paso 1 - Limpieza Inicial | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.8 | 1224CC |  | 7
1226 | Objetivos del Paso 1 MA | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.9 | 1224CC |  | 7
1227 | ¿Cuál es el objetivo de limpiar la máquina? | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.10 | 1224CC |  | 7
1228 | Condición básica de la máquina | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.11 | 1224CC |  | 7
1229 | ¿Qué es el deterioro forzado? | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.12 | 1224CC |  | 7
1230 | Clasificación de las defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.13 | 1224CC |  | 7
1231 | Tipos de defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.14 | 1224CC |  | 7
1232 | Sistema de reporte y seguimiento defectos | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.15 | 1224CC |  | 7
1233 | 7 pasos de aislamiento de energía | César Arambulo | 5 días | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.1.16 | 1218CC |  | 7
1234 | Entregables de Implementacion |  | 40 días | 2025-11-05 | 2025-12-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.2.2 |  |  | 6
1235 | Primera intervención de Mant. Autónomo en la línea. | César Arambulo | 1 día | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.2.1 | 1233CC+2 días |  | 7
1236 | Implementar tablero de gestion de tarjeta de defectos en IMP | Cesar torres | 10 días | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.2.2 | 1235FC-1 día |  | 7
1237 | Gráficas de solución y pareto de defectos | Cesar torres | 10 días | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.2.3 | 1236CC |  | 7
1238 | Implementacion de Ciclos de limpieza/Std Limpieza Inspección | Pamela Madueño | 15 días | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.2.4 | 1235FC-1 día |  | 7
1239 | Implementar tablero de Gestion Autonoma con indicadores y BSC | Cesar Arambulo | 10 días | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.2.5 | 1236CC |  | 7
1240 | Completar los Mapas de Seguridad de toda la máquina | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.2.6 | 1236CC |  | 7
1241 | Completar ARP de actividades limpieza rutinaria de la máquina | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.2.7 | 1236CC |  | 7
1242 | Lista de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar Arambulo | 5 días | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.2.8 | 1235CC |  | 7
1243 | Compra e Implementacion de utensilios y/o herramientas para realizar el estandar de LI | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-11-12 | 2025-12-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.2.9 | 1242 |  | 7
1244 | Definir lista de LUP´S de puntos criticos del estandar LI | Cesar Arambulo | 5 días | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.2.10 | 1235CC |  | 7
1245 | Elaboracion de LUP´S de puntos criticos de estandar LI | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-11-12 | 2025-12-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.2.11 | 1244 |  | 7
1246 | Seguimiento de la reduccion de paros no planeados VS solucion de defectos | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-11-19 | 2025-12-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.2.12 | 1239 |  | 7
1247 | Seguimiento de la reduccion de broke restableciendo las condiciones basicas (Material y maquina - Espina de Pescado) | Cesar Arambulo | 30 días | 2025-11-19 | 2025-12-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.2.13 | 1239 |  | 7
1248 | Auditoria de Salud PT LI | Pamela Madueño | 45 días | 2025-12-03 | 2026-02-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.2.3 |  |  | 6
1249 | Auditoria Octubre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.3.1 | 1253CC |  | 7
1250 | Auditoria Noviembre | Pamela Madueño | 5 días | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.3.2 | 1254CC |  | 7
1251 | Auditoria Diciembre | Pamela Madueño | 5 días | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.3.3 | 1255CC |  | 7
1252 | Auditoria de Salud Defectos | Cesar torres | 45 días | 2025-12-03 | 2026-02-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.2.4 |  |  | 6
1253 | Auditoria Octubre | Cesar torres | 5 días | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.4.1 | 1236FC+10 días |  | 7
1254 | Auditoria Noviembre | Cesar torres | 5 días | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.4.2 | 1253FC+15 días |  | 7
1255 | Auditoria Diciembre | Cesar torres | 5 días | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.2.4.3 | 1254FC+15 días |  | 7
1256 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | César Arambulo | 11 días | 2026-01-26 | 2026-02-09 | 0 | 0 | 18/08: Tiene un autodiagnostico pero no fue aprobatorio. Se realizara uno nuevo para el 30 Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.2.5 | 1250FC+13 días |  | 6
1257 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 11 días | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 18/08; Se repragramó al 30 de agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.2.6 | 1256FC-1 día |  | 6
1258 | Paso 2 MA | Jessica Diaz | 89 días | 2026-02-12 | 2026-06-16 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto, Modificacion de tablero por H8 |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.7.3 |  |  | 5
1259 | Capacitación y entrenamiento Paso 2 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.3.1 |  |  | 6
1260 | Paso 2 MA - Eliminación de las fuentes de los problemas (Fuente de contaminacion y areas dificil acceso) | César Arambulo | 5 días | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.1.1 | 1256FC+2 días |  | 7
1261 | Objetivos del Paso 2 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.1.2 | 1260CC |  | 7
1262 | ¿Cuál es el objetivo de eliminar Fuentes de contaminacion y area de dificil acceso? | César Arambulo | 5 días | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.1.3 | 1260CC |  | 7
1263 | Priorizar, contener y eliminar Fuentes de Contaminacion | César Arambulo | 5 días | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.1.4 | 1260CC |  | 7
1264 | Uso de herramientas de análisis | César Arambulo | 5 días | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.1.5 | 1260CC |  | 7
1265 | Revisión de condiciones básicas | César Arambulo | 5 días | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.1.6 | 1260CC |  | 7
1266 | Análisis Causa Raiz - ¿Por qué? ¿Por qué? | César Arambulo | 5 días | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.1.7 | 1260CC |  | 7
1267 | Estándar Inicial de Limpieza, Inspección | César Arambulo | 5 días | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.1.8 | 1260CC |  | 7
1268 | Entregables de Implementacion |  | 61 días | 2026-02-24 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.3.2 |  |  | 6
1269 | Matriz de priorización F. Contaminación | Cesar torres | 16 días | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.2.1 | 1257 |  | 7
1270 | Matriz de priorización Áreas Difícil Acceso | Cesar torres | 16 días | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.2.2 | 1257 |  | 7
1271 | ACR de fuentes de contaminacion (Priorizadas) | Cesar torres | 15 días | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.2.3 | 1266;1269 |  | 7
1272 | ACR de Areas de dificil Acceso(Priorizadas) | Cesar torres | 15 días | 2026-03-18 | 2026-04-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.2.4 | 1266;1270 |  | 7
1273 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Areas de dificil Acceso | Cesar torres | 30 días | 2026-04-08 | 2026-05-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.2.5 | 1272 |  | 7
1274 | Seguimiento a planes de accion para eliminar Fuentes de contaminacion | Cesar torres | 30 días | 2026-04-08 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.3.2.6 | 1263;1271 |  | 7
1275 | Seguimiento diario a implementación de metodología (Incluye Auditoria de Salud) | Cesar Arambulo | 61 días | 2026-02-24 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 07/07: Se Reprograma inicio para la semana 4 de Agosto |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.3.3 | 1269CC |  | 6
1276 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 10 días | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.3.4 | 1275FC+5 días |  | 6
1277 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.3.5 | 1276 |  | 6
1278 | Paso 3 MA | María Ramírez | 70 días | 2026-06-10 | 2026-09-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.3.2.7.4 |  |  | 5
1279 | Capacitación y entrenamiento Paso 3 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.4.1 |  |  | 6
1280 | Paso 3 MA - Establecer Estándares Limpieza-Inspección-Lubricación | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.1.1 | 1276 |  | 7
1281 | Objetivos del Paso 3 MA | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.1.2 | 1280CC |  | 7
1282 | Introducción Paso 3 NORMAS FINAL LIL | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.1.3 | 1280CC |  | 7
1283 | ¿Por que lubricamos el equipo? | César Arambulo | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.1.4 | 1280CC |  | 7
1284 | Entrenamiento en Lubricaión por MP | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.1.5 | 1280CC |  | 7
1285 | 5S relación paso 3 Mant. Autónomo | María Ramírez | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.1.6 | 1280CC |  | 7
1286 | CENTERLINE 3 SEMANAS | Michael Randich | 5 días | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.1.7 | 1280CC |  | 7
1287 | Entregables de implementacion LILA | César Arambulo | 15 días | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.4.2 |  |  | 6
1288 | Identificar los puntos de lubricación máquina (Operador) | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.2.1 | 1285 |  | 7
1289 | Identificar defectos lubricación | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.2.2 | 1288CC |  | 7
1290 | Desplegar Mapa de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.2.3 | 1288CC |  | 7
1291 | Desplegar Controles visuales de lubricación a operadores | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.2.4 | 1288CC |  | 7
1292 | Implementar controles visuales generales en el área | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.2.5 | 1288CC |  | 7
1293 | Actualizar Estándar LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.2.6 | 1280 |  | 7
1294 | Elaborar Cronográma LILA | Cesar Arambulo | 15 días | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.2.7 | 1293CC |  | 7
1295 | ENTREGABLES IMPL CENTERLINE | Cesar Arambulo | 40 días | 2026-06-17 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.4.3 |  |  | 6
1296 | Implementar controles visuales de los rangos de trabajo de la maquina | César Arambulo | 15 días | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.3.1 | 1286 |  | 7
1297 | Puntos de Inspeccion de la maquina relacionado con condiciones de proceso y defectos de calidad |  | 35 días | 2026-06-24 | 2026-08-11 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.3.2 | 1296CC+5 días |  | 7
1298 | Seguimiento a implementación de metodología | Cesar Arambulo | 45 días | 2026-06-17 | 2026-08-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.4.4 | 1285 |  | 6
1299 | Auditoria de Salud LILA | César Arambulo | 50 días | 2026-07-08 | 2026-09-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.4.5 |  |  | 6
1300 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.5.1 | 1294 |  | 7
1301 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.5.2 | 1300FC+20 días |  | 7
1302 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.5.3 | 1301FC+15 días |  | 7
1303 | Auditoria de Salud Defectos | César Arambulo | 50 días | 2026-07-08 | 2026-09-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.4.6 |  |  | 6
1304 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.6.1 | 1294 |  | 7
1305 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.6.2 | 1304FC+20 días |  | 7
1306 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.6.3 | 1305FC+15 días |  | 7
1307 | Auditoria de Salud Centerline | César Arambulo | 50 días | 2026-07-08 | 2026-09-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.4.7 |  |  | 6
1308 | Auditoria de Salud Junio | César Arambulo | 5 días | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.7.1 | 1294 |  | 7
1309 | Auditoria de Salud Julio | César Arambulo | 5 días | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.7.2 | 1308FC+20 días |  | 7
1310 | Auditoria de Salud Agosto | César Arambulo | 5 días | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.3.2.7.4.7.3 | 1309FC+15 días |  | 7
1311 | Autodiagnóstico - Equipo Autónomo. Puntuación = 90% | Jessica Díaz | 5 días | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.4.8 | 1298 |  | 6
1312 | Auditoría de Gerencia. Puntuación = 80% | Fernand Cuenca | 5 días | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.3.2.7.4.9 | 1311 |  | 6
1313 | Pilar Mejora Enfocada | Paul Paredes | 125 días | 2025-08-11 | 2026-01-30 | 53 | 49 |  |  | Retrasada | 2 | 1.4 |  |  | 2
1314 | 1.0 Alcance Fase 1 | German Arista | 15 días | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 100 | 100 |  |  | Completada | 3 | 1.4.1 |  |  | 3
1315 | 1.1 Definir los objetivos/KPI del pilar | German Arista | 15 días | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 100 | 100 |  |  | Completada | 4 | 1.4.1.1 |  |  | 4
1316 | 1.2 Establecer los work process del pilar por fase a implementar | German Arista | 15 días | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 100 | 100 |  |  | Completada | 4 | 1.4.1.2 |  |  | 4
1317 | 1.3 Definir organigrama de integrantes de los dueños del PT | German Arista | 15 días | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 100 | 100 |  |  | Completada | 4 | 1.4.1.3 |  |  | 4
1318 | 2.0 Capacitacion | German Arista | 10 días | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 3 | 1.4.2 |  |  | 3
1319 | 2.1 Entrenamiento en el Pilar de Mejora Enfocada | German Arista | 10 días | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 4 | 1.4.2.1 |  |  | 4
1320 | 2.2 Entrenamiento en los procesos de trabajo a los dueños | German Arista | 10 días | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 4 | 1.4.2.2 |  |  | 4
1321 | 3.0 Actividades Fase 1 | Maria Ramirez | 125 días | 2025-08-11 | 2026-01-30 | 42 | 38 |  |  | Retrasada | 3 | 1.4.3 |  |  | 3
1322 | 3.1 Proceso de trabajo de Mapa de pérdidas | Maria Ramirez | 92 días | 2025-08-11 | 2025-12-16 | 77 | 77 |  |  | Según lo programado | 4 | 1.4.3.1 |  |  | 4
1323 | Identificar al dueño del proceso de trabajo | Maria Ramirez | 5 días | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.4.3.1.1 |  |  | 5
1324 | Elaborar y definir flujo del proceso de trabajo | Maria Ramirez | 10 días | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.4.3.1.2 |  |  | 5
1325 | Elaboración del mapa de pérdidas (Líneas piloto de MA) | Maria Ramirez | 15 días | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.4.3.1.3 |  |  | 5
1326 | Definir proyectos de acuerdo a la priorización | Maria Ramirez | 10 días | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.4.3.1.4 |  |  | 5
1327 | Iniciar auditorias de salud del proceso de trabajo | Maria Ramirez | 12 días | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.4.3.1.5 |  |  | 5
1328 | 3.2 Proceso de Trabajo Eliminación de pérdidas | Maria Ramirez | 92 días | 2025-08-11 | 2025-12-16 | 50 | 42 |  |  | Retrasada | 4 | 1.4.3.2 |  |  | 4
1329 | Identificar al dueño del proceso de trabajo | Maria Ramirez | 5 días | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.4.3.2.1 |  |  | 5
1330 | Elaborar y definir flujo del proceso de trabajo | Maria Ramirez | 10 días | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.4.3.2.2 |  |  | 5
1331 | Despliegue y entrenamiento en ACR (Líneas piloto de MA) | Maria Ramirez | 35 días | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 46 | 31 | 30/Set. Se avanzo con 1 grupo de los 4 de las imprentas pilotos |  | Retrasada | 5 | 1.4.3.2.3 |  |  | 5
1332 | Iniciar auditorias de salud del proceso de trabajo | Maria Ramirez | 12 días | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.4.3.2.4 |  |  | 5
1333 | 3.3 Proceso de Trabajo KAIZEN | César Arambulo | 125 días | 2025-08-11 | 2026-01-30 | 29 | 26 |  |  | Retrasada | 4 | 1.4.3.3 |  |  | 4
1334 | Identificar al dueño del proceso de trabajo | César Arambulo | 5 días | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.4.3.3.1 |  |  | 5
1335 | Elaborar y definir flujo del proceso de trabajo | César Arambulo | 10 días | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.4.3.3.2 |  |  | 5
1336 | Creación de formato KAIZEN nivel general | César Arambulo | 12 días | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 100 | 92 |  |  | Retrasada | 5 | 1.4.3.3.3 |  |  | 5
1337 | Despliegue y entrenamiento en Kaizen (Líneas piloto de MA) | César Arambulo | 77 días | 2025-09-01 | 2025-12-16 | 34 | 27 |  |  | Retrasada | 5 | 1.4.3.3.4 |  |  | 5
1338 | Creación de sistema de control para Kaizen propuestos | César Arambulo | 65 días | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 30/Set. Se avanzo con 3 grupos de los 4 de las imprentas pilotos |  | Tarea futura | 5 | 1.4.3.3.5 |  |  | 5
1339 | Iniciar auditorias de salud del proceso de trabajo | César Arambulo | 12 días | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.4.3.3.6 |  |  | 5
1340 | Pilar Gestión de Seguridad Integral | Jesús Chumpitaz | 513 días | 2025-01-01 | 2026-12-18 | 50 | 33 |  |  | Retrasada | 2 | 1.5 |  |  | 2
1341 | Huachipa 8 |  | 513 días | 2025-01-01 | 2026-12-18 | 50 | 33 |  |  | Retrasada | 3 | 1.5.1 |  |  | 3
1342 | Infraestructura |  | 141 días | 2025-06-02 | 2025-12-15 | 57 | 21 |  |  | Retrasada | 4 | 1.5.1.1 |  |  | 4
1343 | 1.1 Equipos de Seguridad | Jesús Chumpitaz | 66 días | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 40 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.5.1.1.1 |  |  | 5
1344 | 1.1.1 Inspección de puntos de seguridad (lay out) | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.1.1.1 |  |  | 6
1345 | 1.1.2 Inspección de canaletas de techos y registros | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 17 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.1.1.2 |  |  | 6
1346 | 1.1.3 Inspección de conexiones eléctricas y luminarias | Jesús Chumpitaz | 21 días | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.1.1.3 |  |  | 6
1347 | 1.2 Infraestructura de Planta | Jesús Chumpitaz | 66 días | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 40 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.5.1.1.2 |  |  | 5
1348 | 1.2.1 Auditoria de rutas de emergencia (tiempos y lay out) | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.1.2.1 |  |  | 6
1349 | 1.2.2 Auditoría de estado de estructuras (edificación) | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 17 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.1.2.2 |  |  | 6
1350 | 1.2.3 Auditoría de estado de estructuras (edificación) | Jesús Chumpitaz | 21 días | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.1.2.3 |  |  | 6
1351 | 1.3 Planta visual | Jesús Chumpitaz | 141 días | 2025-06-02 | 2025-12-15 | 70 | 38 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.1.3 |  |  | 5
1352 | 1.3.1 Inspección de luces de emergencia | Jesús Chumpitaz | 76 días | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 34 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.1.3.1 |  |  | 6
1353 | 1.3.2 Inspección de rutas de evacuación (pisos y puertas de emergencia) | Jesús Chumpitaz | 45 días | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 100 | 100 | Los planos de ruta de evacuación se encuentran en los diferentes puntos de la planta. |  | Completada | 6 | 1.5.1.1.3.2 |  |  | 6
1354 | 1.3.3 Inspección de señalética | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 100 | 39 | Se implementaron señaleticas en 17 puntos de la planta. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.1.3.3 |  |  | 6
1355 | Contratistas |  | 216 días | 2025-02-03 | 2025-12-01 | 81 | 59 |  |  | Retrasada | 4 | 1.5.1.2 |  |  | 4
1356 | 2.1 Estandar de contratistas | Jesús Chumpitaz | 107 días | 2025-02-03 | 2025-07-01 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.5.1.2.1 |  |  | 5
1357 | 2.1.1 Establecer estandar de contratistas y difundir | Jesús Chumpitaz | 64 días | 2025-02-03 | 2025-05-01 | 100 | 100 | Se implemento: TP-SI03-P019 VE 01 PROCEDIMIENTO SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS |  | Completada | 6 | 1.5.1.2.1.1 |  |  | 6
1358 | 2.1.2 Definir requisitos de equipos y herramientas de contratista | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 100 | 100 | Se implemento una carpeta compartida para que puedan subir su información a detalle. |  | Completada | 6 | 1.5.1.2.1.2 |  |  | 6
1359 | 2.2 Auditorías de contratistas | Jesús Chumpitaz | 110 días | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 64 | 21 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.2.2 |  |  | 5
1360 | 2.2.1 Auditorías de trabajos de alto riesgo | Jesús Chumpitaz | 24 días | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 100 | 100 | Se realizan auditorias de inspección de trabajos de alto riesgo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.2.2.1 |  |  | 6
1361 | 2.2.2 Auditorías de contratas de tercerización laboral (documentario) | Jesús Chumpitaz | 22 días | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.2.2.2 |  |  | 6
1362 | 2.2.3 Auditorías de EPP | Jesús Chumpitaz | 11 días | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.2.2.3 |  |  | 6
1363 | 2.2.4 Auditorías de Equipos y herramientas | Jesús Chumpitaz | 12 días | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.2.2.4 |  |  | 6
1364 | 2.3 Retroalimentación con contratistas | Jesús Chumpitaz | 12 días | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 42 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.2.2.5 |  |  | 6
1365 | 2.3.1 Reuniones mensuales de retroalimentación | Jesús Chumpitaz | 13 días | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.2.2.6 |  |  | 6
1366 | 2.3.2 Indicadores proactivos de seguridad para contratistas regulares | Jesús Chumpitaz | 22 días | 2025-10-31 | 2025-12-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.2.2.7 |  |  | 6
1367 | Cumplimiento Legal |  | 131 días | 2025-06-02 | 2025-12-01 | 52 | 28 |  |  | Retrasada | 4 | 1.5.1.3 |  |  | 4
1368 | 3.1 Permisos | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.5.1.3.1 |  |  | 5
1369 | 3.1.1 Permisos de defensa civil | Jesús Chumpitaz | 11 días | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 36 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.3.1.1 |  |  | 6
1370 | 3.1.2 Permisos de funcionamiento | Jesús Chumpitaz | 13 días | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.3.1.2 |  |  | 6
1371 | 3.1.3 Permisos de uso de tanques de combustible OSINERGMIN | Jesús Chumpitaz | 11 días | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.3.1.3 |  |  | 6
1372 | 3.1.4 Entregables SUNAFIL | Jesús Chumpitaz | 11 días | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.3.1.4 |  |  | 6
1373 | 3.2 Matriz legal | Jesús Chumpitaz | 130 días | 2025-06-02 | 2025-11-30 | 72 | 41 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.3.2 |  |  | 5
1374 | 3.2.1 Cumplimiento de matriz legal | Jesús Chumpitaz | 105 días | 2025-06-02 | 2025-10-25 | 87 | 60 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.3.2.1 |  |  | 6
1375 | 3.2.2 Auditoría de matriz legal | Jesús Chumpitaz | 43 días | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 9 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.3.2.2 |  |  | 6
1376 | 3.2.3 Elaboración de documentación de seguridad (matrices, permisos, etc) | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 100 | 37 | Matrices de Riesgos y Mapas de Evacuación implementados en planta. Matrices de Compatibilidad y formatos de Permisos de Trabajo en proceso de codificación. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.3.2.3 |  |  | 6
1377 | 3.3 Relación con stake holders | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.5.1.3.3 |  |  | 5
1378 | 3.3.1 Visita anual a Comisarias de la zona | Jesús Chumpitaz | 11 días | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 36 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.3.3.1 |  |  | 6
1379 | 3.3.2 Visita anual a bomberos de la zona | Jesús Chumpitaz | 13 días | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.3.3.2 |  |  | 6
1380 | 3.3.3 Contacto con centros médicos del Área | Jesús Chumpitaz | 11 días | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.3.3.3 |  |  | 6
1381 | 3.3.4 Contacto con gerencia de seguridad ciudadana del distrito | Jesús Chumpitaz | 11 días | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.3.3.4 |  |  | 6
1382 | Salud e Higiene |  | 261 días | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 73 | 59 |  |  | Retrasada | 4 | 1.5.1.4 |  |  | 4
1383 | 4.1 Gestión de EMO´s por personal médico | Mariano Sanchez | 261 días | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 72 | 66 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.4.1 |  |  | 5
1384 | 4.1.1 Programación seguimiento de EMO´s | Mariano Sanchez | 261 días | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 76 | 65 | Se cumple según programación. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.1.1 |  |  | 6
1385 | 4.1.2 Lectura de EMO´s | Mariano Sanchez | 261 días | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 76 | 65 | Entrega y lectura posterior 48 hrs. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.1.2 |  |  | 6
1386 | 4.1.3 Validación de observaciones y restricciones laborales | Mariano Sanchez | 66 días | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 39 | 70 |  |  | Según lo programado | 6 | 1.5.1.4.1.3 |  |  | 6
1387 | 4.2 Higiene ocupacional | Mariano Sanchez | 31 días | 2025-08-20 | 2025-10-01 | 100 | 24 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.4.2 |  |  | 5
1388 | 4.2.1 Monitoreos de ergonomía | Mariano Sanchez | 30 días | 2025-08-20 | 2025-09-30 | 100 | 30 | Se cuenta con licitación, espera de plan de trabajo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.2.1 |  |  | 6
1389 | 4.2.2 Plan de conservación ergonómica (nexo causal por puestos) | Mariano Sanchez | 30 días | 2025-08-20 | 2025-09-30 | 100 | 30 | Se cuenta con licitación, espera de plan de trabajo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.2.2 |  |  | 6
1390 | 4.2.3 Monitoreos de ruido ocupacional | Mariano Sanchez | 30 días | 2025-08-20 | 2025-09-30 | 100 | 30 | Se cuenta con licitación, espera de plan de trabajo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.2.3 |  |  | 6
1391 | 4.2.4 Plan de conservación auditiva | Mariano Sanchez | 30 días | 2025-08-20 | 2025-09-30 | 100 | 30 | Se cuenta con licitación, espera de plan de trabajo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.2.4 |  |  | 6
1392 | 4.2.5 Monitoreo de iluminación | Mariano Sanchez | 6 días | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 100 | 0 | Se cuenta con licitación, espera de plan de trabajo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.2.5 |  |  | 6
1393 | 4.2.6 Monitoreos de polvos y agentes químicos | Mariano Sanchez | 7 días | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 100 | 0 | Se cuenta con licitación, espera de plan de trabajo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.2.6 |  |  | 6
1394 | 4.2.7 Auditoría de requisitos de cumplimiento (MINSA) | Mariano Sanchez | 2 días | 2025-09-04 | 2025-09-07 | 100 | 0 | Se solicitará los requisitos |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.2.7 |  |  | 6
1395 | 4.2.8 Monitoreo de estrés térmico | Mariano Sanchez | 5 días | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 100 | 0 | Se cuenta con licitación, espera de plan de trabajo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.2.8 |  |  | 6
1396 | 4.2.9 Monitoreo de vibración (equipos móviles) | Mariano Sanchez | 13 días | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 100 | 0 | Se cuenta con licitación, espera de plan de trabajo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.2.9 |  |  | 6
1397 | 4.3 Campañas | Mariano Sanchez | 261 días | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 64 | 61 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.4.3 |  |  | 5
1398 | 4.3.0 Programa de pausas activas | Mariano Sanchez | 43 días | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 100 | 100 | Se realiza de manera semanal. |  | Completada | 6 | 1.5.1.4.3.1 |  |  | 6
1399 | 4.3.1 Campaña de vacunación según calendario MINSA | Mariano Sanchez | 65 días | 2025-03-03 | 2025-05-30 | 100 | 100 | Se gestiona campañas de forma mensual.MAYO79 VACUNADOS / AGOSTO 97 |  | Completada | 6 | 1.5.1.4.3.2 |  |  | 6
1400 | 4.3.2 Campaña de vacunación privada | Mariano Sanchez | 11 días | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 100 | 100 | Campaña vacunación MINSA, MAYO 79 vacunados / AGOSTO 97 |  | Completada | 6 | 1.5.1.4.3.3 |  |  | 6
1401 | 4.3.3 Campaña de donación de sangre | Mariano Sanchez | 11 días | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 100 | 100 | Campaña realizada en el mes de marzo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.4.3.4 |  |  | 6
1402 | 4.3.4 Campaña de salud ocupacional | Mariano Sanchez | 24 días | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.5.1.4.3.5 |  |  | 6
1403 | 4.3.5 Campaña de salud dental | Mariano Sanchez | 66 días | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 6 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.3.6 |  |  | 6
1404 | 4.3.6 Campaña de oftalmología | Mariano Sanchez | 22 días | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 100 | 100 | Campaña realizada en el mes de mayo (145 personas). |  | Completada | 6 | 1.5.1.4.3.7 |  |  | 6
1405 | 4.3.7 Camapaña de nutrición | Mariano Sanchez | 45 días | 2025-09-30 | 2025-12-01 | 11 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.3.8 |  |  | 6
1406 | 4.4 Equipamiento de salud | Mariano Sanchez | 66 días | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 62 | 67 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.4.4 |  |  | 5
1407 | 4.4.1 Auditoría de tópicos de plantas | Mariano Sanchez | 11 días | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 100 | 67 | Inspecciones mensuales |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.4.1 |  |  | 6
1408 | 4.4.2 Auditoría de desfibriladores | Mariano Sanchez | 12 días | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 100 | 67 | Inspecciones mensuales (Mantenimiento Anual). |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.4.4.2 |  |  | 6
1409 | 4.4.3 Auditoría de equipos de primera respuesta | Mariano Sanchez | 24 días | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 21 | 67 | Inspecciones mensuales |  | Según lo programado | 6 | 1.5.1.4.4.3 |  |  | 6
1410 | 4.4.4 Auditoría de preparación de equipos de primera respuesta médica | Mariano Sanchez | 22 días | 2025-10-31 | 2025-12-01 | 67 | 67 | Inspecciones mensuales |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.4.4.4 |  |  | 6
1411 | Medio Ambiente |  | 340 días | 2025-09-01 | 2026-12-18 | 11 | 3 |  |  | Retrasada | 4 | 1.5.1.5 |  |  | 4
1412 | 5.1 Gestión de consumo de recursos energéticos | Jhonathan Ruiz | 60 días | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.5.1.5.1 |  |  | 5
1413 | 5.1.1 Gestión de consumo de energía eléctrica | Jhonathan Ruiz | 60 días | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 29/08: Medir y monitorear los usos, optimizar equipos y procesos (motores eficientes, iluminación LED, variadores de velocidad. 29/08: Capacitar al personal en buenas prácticas y reducir consumos. |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.1.1 |  |  | 6
1414 | 5.1.2 Gestión de consumo de GAS (GN/GLP) | Jhonathan Ruiz | 60 días | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 29/08: Monitorear y medir el uso, mantenimiento y calibración de equipos. 29/08: Instructivo de verificación de fugas. 29/08: Capacitación al personal en buenas prácticas y establecer metas de eficiencia bajo un sistema de gestión energética. |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.1.2 |  |  | 6
1415 | 5.1.3 Gestión de consumo de carbón mineral | Jhonathan Ruiz | 60 días | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.1.3 |  |  | 6
1416 | 5.1.4 Gestión de consumo de agua de red pública | Jhonathan Ruiz | 60 días | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 29/08: Llevar un registro de facturación y consumo por m³, desagregado por planta (papel, cartón, empaques) 29/08: Instalación de dispositivos de eficiencia en servicios generales (grifos y sanitarios ahorradores) |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.1.4 |  |  | 6
1417 | 5.1.5 Gestión de consumo de agua de pozos | Jhonathan Ruiz | 60 días | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 29/08: Monitoreo del consumo por área productiva, verificar la instalación de medidores de agua. 29/08: Campaña de uso eficiente de agua en operaciones (proponer instalar buenas practicas operativas y cultura del ahorro del agua) |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.1.5 |  |  | 6
1418 | 5.1.6 Gestión de consumo de agua de proceso (recirculación) | Jhonathan Ruiz | 60 días | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 29/08: Aprobación para realizar el balance hídrico. 29/08: Establecer una meta inicial de % de recirculación anual. |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.1.6 |  |  | 6
1419 | 5.1.7 Gestión de consumos de materias primas | Jhonathan Ruiz | 60 días | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 29/08: Actualización del RIAL de materia prima. 29/08: Implementar indicadores de eficiencia de uso de materias primas (kg de insumo / cartón producido) |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.1.7 |  |  | 6
1420 | 5.2 Gestión de generación de residuos | Jhonathan Ruiz | 130 días | 2025-09-01 | 2026-02-27 | 20 | 6 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.5.2 |  |  | 5
1421 | 5.2.1 Gestión de efluentes | Jhonathan Ruiz | 130 días | 2025-09-01 | 2026-02-27 | 20 | 7 | 29/08: Implementar un registro de volúmenes descargados y de parámetros básicos (T°, DQO, sólidos suspendidos). 29/08: Optimización en el pretratamiento del agua residual 29/08: Elaborar un instructivo para el manejo de aguas residuales |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.5.2.1 |  |  | 6
1422 | 5.2.2 Gestión de residuos (peligrosos, no peligrsos) | Jhonathan Ruiz | 130 días | 2025-09-01 | 2026-02-27 | 20 | 5 | 29/08: Elaboración de la estadística de gestión de residuos. 29/08: Declaración de residuos sólidos y actualización de los reportes al Estado. 29/08: Elaboración del Plan de Manejo de residuos. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.5.2.2 |  |  | 6
1423 | 5.2.3 Gestión de residuos de reproceso | Jhonathan Ruiz | 130 días | 2025-09-01 | 2026-02-27 | 20 | 7 | 29/08: Segregación por colores y estandarización con todas las operaciones de TRUPAL. 29/08: Mejoramiento de los almacenes de Residuos. 29/08: Contratación de una EO-RS adecuada que priorice la valorización de residuos |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.5.2.3 |  |  | 6
1424 | 5.3 Cumplimiento legal | Jhonathan Ruiz | 75 días | 2025-09-08 | 2025-12-19 | 22 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.5.1.5.3 |  |  | 5
1425 | 5.3.1 Gestión de permisos ambientales | Jhonathan Ruiz | 15 días | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 100 | 0 | 29/08: Consolidar en una Matriz de Cumplimiento Legal Ambiental todos los permisos, licencias, autorizaciones y compromisos ambientales de cada operación. 29/08: Establecer un cronograma de cumplimiento con responsables por cada permiso ambiental. Incluir |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.5.3.1 |  |  | 6
1426 | 5.3.2 Gestión de instrumentos ambientales | Jhonathan Ruiz | 35 días | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 60 | 0 | 29/08: Elaborar un mapa ambiental de la empresa con los IGA aprobados (ej. DIA, EIA, DAA, ITS, PAMA). 29/08: Verificar si cada operación cuenta con su IGA aprobado y vigente e identificar brechas (actividades no incluidas, proyectos no declarados, o medid |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.5.3.2 |  |  | 6
1427 | 5.3.3 Gestión de aspectos e impactos ambientales | Jhonathan Ruiz | 55 días | 2025-10-06 | 2025-12-19 | 2 | 0 | 29/08: Elaborar una matriz de aspectos e impactos ambientales para cada operación (ej. consumo de agua, generación de efluentes, uso de químicos, emisiones, generación de residuos sólidos). 29/08: Establecer programas de control para los aspectos ambienta |  | Según lo programado | 6 | 1.5.1.5.3.3 |  |  | 6
1428 | 5.3.4 Gestión reportes de residuos (OEFA) | Jhonathan Ruiz | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 | 29/08: Elaboración de la estadística de gestión de residuos. 29/08: Declaración de residuos sólidos y actualización de los reportes al Estado desde el año 2023 a la fecha. |  | Según lo programado | 6 | 1.5.1.5.3.4 |  |  | 6
1429 | 5.3.5 Gestión de reportes de usuario no domestico | Jhonathan Ruiz | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 | 29/08: Revisar las autorización y establecer un cronograma de reporte anual de envío de reportes a la autoridad correspondiente. |  | Según lo programado | 6 | 1.5.1.5.3.5 |  |  | 6
1430 | 5.3.6 Gestión de reportes de consumo de agua (red y pozo) | Jhonathan Ruiz | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 | 29/08: Verificar las licencias de uso de agua y reportes anteriores. 29/08: Incluirlo en el cuadro de cumplimiento legal. |  | Según lo programado | 6 | 1.5.1.5.3.6 |  |  | 6
1431 | 5.3.7 Gestión de reportes de OSINERGMIN | Jhonathan Ruiz | 35 días | 2025-11-03 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 29/08: Coordinar con SSOMA la declaración anual de consumo de combustible. 29/08: informes relacionados a la seguridad, almacenamiento y control de derrames de combustibles líquidos (tanques de diésel o GLP). |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.3.7 |  |  | 6
1432 | 5.4 Gestión de instrumentos ambientales | Jhonathan Ruiz | 215 días | 2025-09-01 | 2026-06-26 | 14 | 4 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.5.4 |  |  | 5
1433 | 5.4.1 Gestión de reportes anuales de IGA´s | Jhonathan Ruiz | 40 días | 2025-09-01 | 2025-10-24 | 65 | 24 | 29/08: Implementar un sistema de seguimiento interno trimestral de compromisos de los IGA’s, para consolidar la información sin retrasos. 29/08: Incluir los compromisos ambientales |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.5.4.1 |  |  | 6
1434 | 5.4.2 Monitoreos de ruidos ambientales | Jhonathan Ruiz | 215 días | 2025-09-01 | 2026-06-26 | 12 | 3 | 29/08: Contratar a un laboratorio acreditado 29/08: Verificar en campo el monitoreo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.5.4.2 |  |  | 6
1435 | 5.4.3 Monitoreos de emisiones | Jhonathan Ruiz | 215 días | 2025-09-01 | 2026-06-26 | 12 | 5 | 29/08: Contratar a un laboratorio acreditado Verificar en campo el monitoreo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.5.4.3 |  |  | 6
1436 | 5.4.4 Monitoreos de vibración | Jhonathan Ruiz | 215 días | 2025-09-01 | 2026-06-26 | 12 | 3 | 29/08: Contratar a un laboratorio acreditado 29/08: Verificar en campo el monitoreo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.5.4.4 |  |  | 6
1437 | 5.4.5 Monitoreos de polvos y químicos | Jhonathan Ruiz | 215 días | 2025-09-01 | 2026-06-26 | 12 | 2 | 29/08: Contratar a un laboratorio acreditado 29/08: Verificar en campo el monitoreo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.5.4.5 |  |  | 6
1438 | 5.5 Gestión de ISO 14001 | Jhonathan Ruiz | 250 días | 2026-01-05 | 2026-12-18 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.5.1.5.5 |  |  | 5
1439 | 5.5.1 Selección de equipo de auditores internos | Jhonathan Ruiz | 5 días | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 29/08: Selección de personal estratégico (SSOMA, Producción y Mantenimiento) |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.5.1 |  |  | 6
1440 | 5.5.2 Formación de auditores internos | Jhonathan Ruiz | 36 días | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 0 | 0 | 29/08: Selección y contratación de una empresa para la capacitación de auditores 29/08: Desarrollo de la capacitación |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.5.2 |  |  | 6
1441 | 5.5.3 Control documentario | Jhonathan Ruiz | 170 días | 2026-01-05 | 2026-08-28 | 0 | 0 | 29/08: Definición del Plan de acción y trabajo con un consultor externo 29/08: Implementación de procedimientos necesarios para el Sistema de Gestión Ambiental. 29/08: Información documentada, comunicaciones, auditorías, gestión de aspectos e impactos amb |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.5.3 |  |  | 6
1442 | 5.5.4 Comunicación y formación en ISO 14001 | Jhonathan Ruiz | 66 días | 2026-01-26 | 2026-04-27 | 0 | 0 | 29/08: Difusión del Sistema de Gestión Ambiental. 29/08: Coordinar con el áreaa de Rercursos Humanos y Capacitación. 29/08: Revisión de los perfiles para considerar requisitos de gestión ambiental. 29/08: Desarrollar un programa de comunicaciones en mater |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.5.4 |  |  | 6
1443 | 5.5.5 Programación de auditoría interna | Jhonathan Ruiz | 29 días | 2026-08-03 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 29/08: Planificación de la auditoría Interna. 29/08: Ejecución de auditoría Interna |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.5.5 |  |  | 6
1444 | 5.5.6 Programación de auditoría externa | Jhonathan Ruiz | 45 días | 2026-09-14 | 2026-11-13 | 0 | 0 | 29/08: Planificación de la auditoría Externa. 29/08: Selección de empresa Certificadora 29/08: Ejecución de auditpria Externa |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.5.6 |  |  | 6
1445 | 5.5.7 Levantamiento de NC/OBS de auditoría | Jhonathan Ruiz | 25 días | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 0 | 0 | 29/08: Remitir formato de acciones correctivas 29/08: Definición de Acciones correctivas para atender hallazgos de auditoria Externa. |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.5.5.7 |  |  | 6
1446 | Security |  | 195 días | 2025-06-02 | 2026-03-01 | 42 | 23 |  |  | Retrasada | 4 | 1.5.1.6 |  |  | 4
1447 | 6.1 Gestión de seguridad perimetral | Jesús Chumpitaz | 195 días | 2025-06-02 | 2026-03-01 | 47 | 28 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.6.1 |  |  | 5
1448 | 6.1.1 Elaboración de estandar de seguridad perimetral de TRUPAL | Jesús Chumpitaz | 66 días | 2025-06-02 | 2025-09-01 | 100 | 85 | Se encuentra en proceso de elaboración el Layout de planta H8. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.6.1.1 |  |  | 6
1449 | 6.1.2 Auditoría interna de seguridad perimetral de facilities | Jesús Chumpitaz | 45 días | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 58 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.6.1.2 |  |  | 6
1450 | 6.1.3 Auditoría externa de seguridad perimetral (riesgos y amenazas) | Jesús Chumpitaz | 21 días | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.6.1.3 |  |  | 6
1451 | 6.1.4 Auditoría y verificación de barreras físicas (puertas, muros, concertinas, etc) | Jesús Chumpitaz | 65 días | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.6.1.4 |  |  | 6
1452 | 6.2 Gestión de seguridad de personas | Jesús Chumpitaz | 195 días | 2025-06-02 | 2026-03-01 | 47 | 28 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.6.2 |  |  | 5
1453 | 6.2.2 Estandar y auditoría de ingresos y salidas de personal terceros (control de accesos, tarjetas) | Jesús Chumpitaz | 66 días | 2025-06-02 | 2025-09-01 | 100 | 85 | Se encuentra en proceso de elaboración y cotización de las tarjetas de acceso. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.6.2.1 |  |  | 6
1454 | 6.2.3 Estandar y auditoría de ingresos y salidas de vehiculos | Jesús Chumpitaz | 66 días | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 39 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.6.2.2 |  |  | 6
1455 | 6.2.4 Estandar y auditoría de trÁnsito interno de personal | Jesús Chumpitaz | 65 días | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.6.2.3 |  |  | 6
1456 | 6.3 Gestión de equipos y herramientas | Jesús Chumpitaz | 195 días | 2025-06-02 | 2026-03-01 | 47 | 28 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.6.3 |  |  | 5
1457 | 6.3.1 Gestión de cámaras de vigilancia (centro de control, DVR, equipos) | Jesús Chumpitaz | 66 días | 2025-06-02 | 2025-09-01 | 100 | 85 | En proceso de implementación en planta. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.6.3.1 |  |  | 6
1458 | 6.3.2 Gestión de elementos electrónicos de vigilancia (sensores) | Jesús Chumpitaz | 66 días | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 39 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.6.3.2 |  |  | 6
1459 | 6.3.3 Gestión de equipos de detección de metales (garrets, arcos, garitas) | Jesús Chumpitaz | 65 días | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.6.3.3 |  |  | 6
1460 | 6.4 Gestión de emergencias | Jesús Chumpitaz | 130 días | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 21 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.5.1.6.4 |  |  | 5
1461 | 6.4.1 Gestión de intrusión no deseada | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.6.4.1 |  |  | 6
1462 | 6.4.2 Gestión de evacuación en caso de sismo | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 17 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.6.4.2 |  |  | 6
1463 | 6.4.3 Gestión de conflicto socio político | Jesús Chumpitaz | 10 días | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.6.4.3 |  |  | 6
1464 | 6.4.4 Gestión de evacuación de heridos | Jesús Chumpitaz | 10 días | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.6.4.4 |  |  | 6
1465 | 6.4.5 Gestión de ingresos de autoridades | Jesús Chumpitaz | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.6.4.5 |  |  | 6
1466 | 6.4.6 Gestión de servicios publicos y privados (ambulancias, policia, fiscalia) | Jesús Chumpitaz | 20 días | 2026-02-02 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.6.4.6 |  |  | 6
1467 | Cumplimiento de auditorias privadas |  | 500 días | 2025-01-01 | 2026-12-01 | 46 | 38 |  |  | Retrasada | 4 | 1.5.1.7 |  |  | 4
1468 | 7.1 Gestión de BASC | Jesús Chumpitaz | 477 días | 2025-02-03 | 2026-12-01 | 37 | 29 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.7.1 |  |  | 5
1469 | 7.1.1 Acciones de mantenimiento de certificación BASC | Jesús Chumpitaz | 260 días | 2025-02-03 | 2026-02-01 | 68 | 54 | Auditorias de control al personal de Liderman y entrega de documentación BASC en proceso |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.7.1.1 |  |  | 6
1470 | 7.1.2 Auditoría de recertificación BASC | Jesús Chumpitaz | 217 días | 2026-02-02 | 2026-12-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.7.1.2 |  |  | 6
1471 | 7.2 Gestión de OEA | Jesús Chumpitaz | 477 días | 2025-02-03 | 2026-12-01 | 37 | 29 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.7.2 |  |  | 5
1472 | 7.2.1 Acciones de mantenimiento de certificación OEA | Jesús Chumpitaz | 260 días | 2025-02-03 | 2026-02-01 | 68 | 54 | Actualización de los compromisos establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.7.2.1 |  |  | 6
1473 | 7.2.2 Auditoría de recertificación OEA | Jesús Chumpitaz | 217 días | 2026-02-02 | 2026-12-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.7.2.2 |  |  | 6
1474 | 7.3 Gestión de ISO 45001 | Jesús Chumpitaz | 151 días | 2025-11-03 | 2026-06-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.5.1.7.3 |  |  | 5
1475 | 7.3.1 Selección de equipo de auditores internos | Jesús Chumpitaz | 6 días | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.7.3.1 |  |  | 6
1476 | 7.3.2 Formación de auditores internos | Jesús Chumpitaz | 15 días | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.7.3.2 |  |  | 6
1477 | 7.3.3 Control documentario | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.7.3.3 |  |  | 6
1478 | 7.3.4 Comunicación y formación en ISO 14001 | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-12-31 | 2026-02-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.7.3.4 |  |  | 6
1479 | 7.3.5 Programación de auditoría interna | Jesús Chumpitaz | 20 días | 2026-02-02 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.7.3.5 |  |  | 6
1480 | 7.3.6 Programación de auditoría externa | Jesús Chumpitaz | 45 días | 2026-03-02 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.7.3.6 |  |  | 6
1481 | 7.3.7 Levantamiento de NC/OBS de auditoría | Jesús Chumpitaz | 22 días | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.7.3.7 |  |  | 6
1482 | 7.4 Auditorías de seguridad MINTRA | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.5.1.7.4 |  |  | 5
1483 | 7.4.1 Gestión de auditorías externas por auditor registrado MINTRA | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.7.4.1 |  |  | 6
1484 | 7.5 Investigaciones / Mejora continua | Jesús Chumpitaz | 239 días | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 83 | 69 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.7.5 |  |  | 5
1485 | 7.5.1 Gestión de investigaciones de eventos relacionados a daño personal, material o medio ambiental | Jesús Chumpitaz | 239 días | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 83 | 69 | Se realiza la investigación de los eventos reportados. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.7.5.1 |  |  | 6
1486 | 7.6 Comunicación de comunicaciones | Jesús Chumpitaz | 261 días | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 76 | 69 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.7.6 |  |  | 5
1487 | 7.6.1 Gestión de comunicación de eventos de manera interna y externa | Jesús Chumpitaz | 261 días | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 76 | 69 | Se realizaron los eventos respectivos y comunicaciones a todo el personal. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.7.6.1 |  |  | 6
1488 | Gestión de incendios |  | 261 días | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 88 | 60 |  |  | Retrasada | 4 | 1.5.1.8 |  |  | 4
1489 | 8.1 Gestión de equipos móviles | Jesús Chumpitaz | 261 días | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 84 | 75 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.8.1 |  |  | 5
1490 | 8.1.1 Gestión de extintores (inspecciones, recargas, ubicaciones) | Jesús Chumpitaz | 261 días | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100 | 100 | Extintores con carga y certificado de operatividad vigente. |  | Completada | 6 | 1.5.1.8.1.1 |  |  | 6
1491 | 8.1.2 Gestión de estaciones contra incendio (trajes, mascaras, EPRA, linternas) | Jesús Chumpitaz | 99 días | 2025-08-15 | 2025-12-31 | 37 | 10 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.8.1.2 |  |  | 6
1492 | 8.1.3 Gestión de camión cisterna/equipos de línea amarilla | Jesús Chumpitaz | 22 días | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 100 | 70 | Se realiza de forma diaria la inspección y se realizo el cambio de las llantas en Febr2025. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.8.1.3 |  |  | 6
1493 | 8.2 Gestión de equipos fijos | Jesús Chumpitaz | 239 días | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 81 | 12 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.8.2 |  |  | 5
1494 | 8.2.1 Gestión de equipos fijos (gabinetes, hidrantes, aspersores, líneas de agua) | Jesús Chumpitaz | 130 días | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.8.2.1 |  |  | 6
1495 | 8.2.2 Gestión de bombas contra incendio | Jesús Chumpitaz | 78 días | 2025-08-14 | 2025-12-01 | 49 | 32 | Se cuenta con el servicio del mantenimiento de la bomba. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.8.2.2 |  |  | 6
1496 | 8.3 Gestión de brigadistas | Jesús Chumpitaz | 239 días | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 99 | 85 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.8.3 |  |  | 5
1497 | 8.3.1 Actualización de relación de brigadistas | Jesús Chumpitaz | 87 días | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 100 | 100 | Se tiene la matriz de brigadista actualizada. |  | Completada | 6 | 1.5.1.8.3.1 |  |  | 6
1498 | 8.3.2 Formación y entrenamientos de brigadistas | Jesús Chumpitaz | 67 días | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 100 | 45 | Se brinda la capacitación. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.8.3.2 |  |  | 6
1499 | 8.3.3 Simulacros de brigadistas | Jesús Chumpitaz | 87 días | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 100 | 100 | Participación de la brigada en los simulacros. |  | Completada | 6 | 1.5.1.8.3.3 |  |  | 6
1500 | 8.4 Gestión de lay out | Jesús Chumpitaz | 67 días | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 99 | 20 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.8.4 |  |  | 5
1501 | 8.4.1 Auditoría de planos de emergencia, evacuación y riesgos | Jesús Chumpitaz | 11 días | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.5.1.8.4.1 |  |  | 6
1502 | 8.4.2 Validación de almacenamiento de materiales peligrosos | Jesús Chumpitaz | 13 días | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 100 | 15 | Se cuenta con el servicio. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.8.4.2 |  |  | 6
1503 | 8.4.3 Validación de materiales combustibles almacenados | Jesús Chumpitaz | 7 días | 2025-07-31 | 2025-08-10 | 100 | 15 | Se cuenta con el servicio. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.8.4.3 |  |  | 6
1504 | 8.4.4 Gestión de sub estaciones eléctricas | Jesús Chumpitaz | 16 días | 2025-08-11 | 2025-09-01 | 100 | 0 | Capacitación al personal técnico de mantenimiento en trabajos eléctricos. En proceso la implementación de los EPP para electricistas. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.8.4.4 |  |  | 6
1505 | 8.4.5 Gestión de paredes cortafuegos y barreras | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.8.4.5 |  |  | 6
1506 | 8.5 Gestión de emergencias | Jesús Chumpitaz | 239 días | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 83 | 64 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.8.5 |  |  | 5
1507 | 8.5.1 Gestión de primera respuesta para amagos | Jesús Chumpitaz | 87 días | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 100 | 100 | Se realizo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.8.5.1 |  |  | 6
1508 | 8.5.2 Gestión de primera respuesta para incendios que requieren apoyo externo | Jesús Chumpitaz | 67 días | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 100 | 100 | Se cuenta con los números de las estaciones de bombero aledañas. |  | Completada | 6 | 1.5.1.8.5.2 |  |  | 6
1509 | 8.5.3 Gestión de daños | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.8.5.3 |  |  | 6
1510 | 8.5.4 Reinicio/paralización de operaciones | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.8.5.4 |  |  | 6
1511 | Gestión de seguridad de máquinas |  | 216 días | 2025-02-03 | 2025-12-01 | 76 | 46 |  |  | Retrasada | 4 | 1.5.1.9 |  |  | 4
1512 | 10.1 ARP | Jesús Chumpitaz | 175 días | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 78 | 37 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.9.1 |  |  | 5
1513 | 9.1.1 Identificar al dueño del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.1.1 |  |  | 6
1514 | 9.1.2 Elaborar y definir flujo del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 22 días | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.1.2 |  |  | 6
1515 | 9.1.3 Validar la documentación del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 45 días | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.1.3 |  |  | 6
1516 | 9.1.4 Desplegar el PT a nivel administrativo y operativo | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.1.4 |  |  | 6
1517 | 9.1.5 Realizar auditorias de salud del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.1.5 |  |  | 6
1518 | 10.2 Permisos de trabajo | Jesús Chumpitaz | 175 días | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 78 | 62 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.9.2 |  |  | 5
1519 | 9.2.1 Identificar al dueño del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.2.1 |  |  | 6
1520 | 9.2.2 Elaborar y definir flujo del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 22 días | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.2.2 |  |  | 6
1521 | 9.2.3 Validar la documentación del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 45 días | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.2.3 |  |  | 6
1522 | 9.2.4 Desplegar el PT a nivel administrativo y operativo | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.2.4 |  |  | 6
1523 | 9.2.5 Realizar auditorias de salud del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.2.5 |  |  | 6
1524 | 10.3 Mapa de Seguridad | Jesús Chumpitaz | 175 días | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 78 | 62 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.9.3 |  |  | 5
1525 | 9.3.1 Identificar al dueño del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 100 | 100 | Se realizo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.3.1 |  |  | 6
1526 | 9.3.2 Elaborar y definir flujo del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 22 días | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 100 | 100 | Se elaboro el mapa de seguridad. |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.3.2 |  |  | 6
1527 | 9.3.3 Validar la documentación del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 45 días | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 100 | 100 | Se ha implementado los mapas de seguridad en las imprentas modelo. Pendiente completar las demás imprentas. |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.3.3 |  |  | 6
1528 | 9.3.4 Desplegar el PT a nivel administrativo y operativo | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.3.4 |  |  | 6
1529 | 9.3.5 Realizar auditorias de salud del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.3.5 |  |  | 6
1530 | 10.4 Guardas y protecciones | Jesús Chumpitaz | 110 días | 2025-06-02 | 2025-11-01 | 83 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.5.1.9.4 |  |  | 5
1531 | 9.4.1 Identificar al dueño del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 15 días | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 100 | 0 | Se realizo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.4.1 |  |  | 6
1532 | 9.4.2 Elaborar y definir flujo del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 7 días | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 100 | 0 | Se realizo. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.4.2 |  |  | 6
1533 | 9.4.3 Validar la documentación del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 9 días | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 100 | 0 | Se valido. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.4.3 |  |  | 6
1534 | 9.4.4 Desplegar el PT a nivel administrativo y operativo | Jesús Chumpitaz | 38 días | 2025-07-10 | 2025-09-01 | 100 | 0 | Se esta realizando. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.4.4 |  |  | 6
1535 | 9.4.5 Realizar auditorias de salud del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 45 días | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 58 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.4.5 |  |  | 6
1536 | 10.5 LOTOTO | Jesús Chumpitaz | 173 días | 2025-02-03 | 2025-10-01 | 99 | 97 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.9.5 |  |  | 5
1537 | 9.5.1 Identificar al dueño del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 42 días | 2025-02-03 | 2025-04-01 | 100 | 100 | Se realizo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.5.1 |  |  | 6
1538 | 9.5.2 Elaborar y definir flujo del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 22 días | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 100 | 100 | Se realizo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.5.2 |  |  | 6
1539 | 9.5.3 Validar la documentación del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 12 días | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 100 | 100 | Se realizo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.5.3 |  |  | 6
1540 | 9.5.4 Desplegar el PT a nivel administrativo y operativo (121) | Jesús Chumpitaz | 57 días | 2025-05-15 | 2025-08-01 | 100 | 100 | Se realizo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.5.4 |  |  | 6
1541 | 9.5.5 Matriz de bloqueo de energia (10) | Jesús Chumpitaz | 5 días | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 100 | 100 | Se realizo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.5.5 |  |  | 6
1542 | 9.5.6 Identificación de equipos que no cuentan con sistema para bloqueo | Jesús Chumpitaz | 2 días | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 100 | 100 | Se realizo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.5.6 |  |  | 6
1543 | 9.5.7 Impementación de condiciones de maquina para sistema de bloqueo 2 | Jesús Chumpitaz | 8 días | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 100 | 100 | en avance |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.5.7 |  |  | 6
1544 | 9.5.8 Impementación de condiciones de maquina para sistema de bloqueo 9 | Jesús Chumpitaz | 8 días | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.5.8 |  |  | 6
1545 | 9.5.9 Impementación de condiciones de maquina para sistema de bloqueo 10 | Jesús Chumpitaz | 8 días | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.5.9 |  |  | 6
1546 | 9.5.10 Impementación de condiciones de maquina para sistema de bloqueo 15 | Jesús Chumpitaz | 8 días | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.5.1.9.5.10 |  |  | 6
1547 | 9.5.11 Realizar auditorias de salud del proceso de trabajo | Jesús Chumpitaz | 8 días | 2025-09-22 | 2025-10-01 | 100 | 33 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.5.11 |  |  | 6
1548 | 10.6 Equipos de presión | Jesús Chumpitaz | 87 días | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 55 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.5.1.9.6 |  |  | 5
1549 | 10.6.1 Realizar libro de mantenimientos de compresoras y pulmones | Jesús Chumpitaz | 22 días | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.6.1 |  |  | 6
1550 | 10.6.2 Inspección de válvulas de seguridad | Jesús Chumpitaz | 11 días | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.6.2 |  |  | 6
1551 | 10.6.3 Inspección de válvulas antisismicas de GAS NATURAL | Jesús Chumpitaz | 12 días | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.6.3 |  |  | 6
1552 | 10.6.4 Inspección de manifolds de botellas de Gases | Jesús Chumpitaz | 24 días | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 21 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.6.4 |  |  | 6
1553 | 10.6.5 Inspección de líneas neumÁticas y conexiones | Jesús Chumpitaz | 22 días | 2025-10-31 | 2025-12-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.9.6.5 |  |  | 6
1554 | 10.7 Tanques y almacenamientos de inflamables | Jesús Chumpitaz | 87 días | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 54 | 20 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.9.7 |  |  | 5
1555 | 10.7.1 Inspección de estado de tanques y capacidades | Jesús Chumpitaz | 87 días | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 54 | 20 | Realizando la inspección. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.7.1 |  |  | 6
1556 | 10.8 Manejo de sustancias químicas | Jesús Chumpitaz | 87 días | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 54 | 20 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.9.8 |  |  | 5
1557 | 10.8.1 Implementar Estandar de traslado, manipulación y almacenaje de sustancias qúimica | Jesús Chumpitaz | 87 días | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 54 | 20 | Se cuenta con el servicio. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.9.8.1 |  |  | 6
1558 | Gestión de ADM y Logistica |  | 88 días | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 4 | 1.5.1.10 |  |  | 4
1559 | 11.1 Programa de seguridad para personal no operativo | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.5.1.10.1 |  |  | 5
1560 | 11.1.1 Programa de inspecciones en oficinas y sedes logísticas | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 17 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.10.1.1 |  |  | 6
1561 | 11.1.2 Selección de embajadores de seguridad | Jesús Chumpitaz | 21 días | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.10.1.2 |  |  | 6
1562 | 11.2 Gestión de seguridad de almacenes | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.5.1.10.2 |  |  | 5
1563 | 11.2.1 Auditorías de seguridad en almacenes (lay out, condiciones) | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.10.2.1 |  |  | 6
1564 | 11.3 Gestión de transportistas y vehiculos | Jesús Chumpitaz | 88 días | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.5.1.10.3 |  |  | 5
1565 | 11.3.1 Elaboración y difusión de estandar de vehiculos asignados | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.10.3.1 |  |  | 6
1566 | 11.3.2 Elaboración y difusión estandar de trÁnsito interno | Jesús Chumpitaz | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.10.3.2 |  |  | 6
1567 | 11.3.3 Elaboración y auditoría de transito en unidades terceras | Jesús Chumpitaz | 8 días | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.10.3.3 |  |  | 6
1568 | 11.3.4 Estandar y auditoría de seguridad de mercancias en transito terrestre | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-12-31 | 2026-02-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.10.3.4 |  |  | 6
1569 | Cultura SBC |  | 305 días | 2025-04-01 | 2026-06-01 | 55 | 27 |  |  | Retrasada | 4 | 1.5.1.11 |  |  | 4
1570 | 12.1 Programa de SBC | Jesús Chumpitaz | 175 días | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 78 | 63 |  |  | Retrasada | 5 | 1.5.1.11.1 |  |  | 5
1571 | 12.1.1 Despliegue de programa | Jesús Chumpitaz | 23 días | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 100 | 100 | Se realizo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.11.1.1 |  |  | 6
1572 | 12.1.2 Capacitación en detección y reporte y corrección de comportamientos | Jesús Chumpitaz | 22 días | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 100 | 100 | Se realizo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.11.1.2 |  |  | 6
1573 | 12.1.3 entrega de talonarios de reporte de comportamientos | Jesús Chumpitaz | 22 días | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 100 | 100 | Se realgzo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.11.1.3 |  |  | 6
1574 | 12.1.4 Elaboración de estadisticas de seguridad | Jesús Chumpitaz | 24 días | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 100 | 100 | Se realgzo. |  | Completada | 6 | 1.5.1.11.1.4 |  |  | 6
1575 | 12.1.5 Difusión de estadisticas de seguridad | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 100 | 50 | Se realiza la difusión. |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.11.1.5 |  |  | 6
1576 | 12.1.6 Elaboración de planes de correcciones según desviaciones | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.11.1.6 |  |  | 6
1577 | 12.2 Programa de reconocmiento | Jesús Chumpitaz | 108 días | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 5 | 1.5.1.11.2 |  |  | 5
1578 | 12.2.1 Elaboración de estandar de reconocimiento (intervenciones, reportes) | Jesús Chumpitaz | 42 días | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.11.2.1 |  |  | 6
1579 | 12.2.2 Reconocmiento semestral por G.G/G.O/G.P CSST, PLT, Operadores | Jesús Chumpitaz | 66 días | 2026-03-02 | 2026-06-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.5.1.11.2.2 |  |  | 6
1580 | 12.3 Programa de auditorias | Jesús Chumpitaz | 131 días | 2025-06-02 | 2025-12-01 | 70 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.5.1.11.3 |  |  | 5
1581 | 12.3.1 Auditorías de observación de comportamientos gerenciales | Jesús Chumpitaz | 45 días | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.11.3.1 |  |  | 6
1582 | 12.3.2 Auditorías cruzadas de observación de comportamiento | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.11.3.2 |  |  | 6
1583 | 12.3.3 Programa de capacitaciones de seguridad por Gerencias y Jefaturas | Jesús Chumpitaz | 44 días | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 9 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.5.1.11.3.3 |  |  | 6
1584 | Pilar Educación y Entrenamiento | Juan Moscol | 211 días | 2025-03-31 | 2026-01-19 | 89 | 83 |  |  | Retrasada | 2 | 1.6 |  |  | 2
1585 | 1.0 Alcance Fase 1 | Juan Moscol | 86 días | 2025-03-31 | 2025-07-28 | 100 | 100 |  |  | Completada | 3 | 1.6.1 |  |  | 3
1586 | 1.1 Definir plan de la implementación Fase 1 | Juan Moscol | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 100 | 17/07: Verificar informacion con Hiro y Macla |  | Completada | 4 | 1.6.1.1 |  |  | 4
1587 | 1.2 Definir los objetivos/KPI del pilar | Juan Moscol | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 100 |  |  | Completada | 4 | 1.6.1.2 |  |  | 4
1588 | 1.3 Establecer los work process del pilar por fase a implementar | Juan Moscol | 76 días | 2025-04-14 | 2025-07-28 | 100 | 100 |  |  | Completada | 4 | 1.6.1.3 |  |  | 4
1589 | 1.4 Definir organigrama de integrantes de los dueños del PT | Juan Moscol | 56 días | 2025-05-12 | 2025-07-28 | 100 | 100 |  |  | Completada | 4 | 1.6.1.4 |  |  | 4
1590 | 2.0 Capacitacion | Juan Moscol | 41 días | 2025-06-09 | 2025-08-04 | 99 | 90 |  |  | Retrasada | 3 | 1.6.2 |  |  | 3
1591 | 2.1 Entrenamiento en el pilar de Educación y Entrenamiento | Juan Moscol | 41 días | 2025-06-09 | 2025-08-04 | 100 | 90 | 18/08: Falta entrenarse Johan para acabar formalmente (Turnos Rotativos) |  | Retrasada | 4 | 1.6.2.1 |  |  | 4
1592 | 2.2 Entrenamiento en los procesos de trabajo a los dueños de los procesos de trabajo | Juan Moscol | 41 días | 2025-06-09 | 2025-08-04 | 100 | 90 | 18/08: Falta entrenarse Johan para acabar formalmente (Turnos Rotativos) |  | Retrasada | 4 | 1.6.2.2 |  |  | 4
1593 | 3.0 Actividades Fase 1 | Juan Moscol | 211 días | 2025-03-31 | 2026-01-19 | 86 | 79 |  |  | Retrasada | 3 | 1.6.3 |  |  | 3
1594 | 3.1 Proceso de trabajo de Lección de Un Punto | Mafer Diban | 156 días | 2025-03-31 | 2025-11-03 | 93 | 92 |  |  | Retrasada | 4 | 1.6.3.1 |  |  | 4
1595 | Identificar al dueño del proceso de trabajo | Juan Moscol | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.6.3.1.1 |  |  | 5
1596 | Elaborar y definir flujo del proceso de trabajo | Mafer Diban | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.6.3.1.2 |  |  | 5
1597 | Validar la documentación del proceso de trabajo | Mafer Diban | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.6.3.1.3 |  |  | 5
1598 | Desplegar el PT a nivel administrativo y operativo | Mafer Diban | 76 días | 2025-07-21 | 2025-11-03 | 74 | 67 | 18/08: Desplegado a todas las imprentas piloto y falta corrugadoras |  | Retrasada | 5 | 1.6.3.1.4 |  |  | 5
1599 | 3.2 Proceso de Trabajo de Inducción al Nuevo Puesto | Juan Moscol | 156 días | 2025-03-31 | 2025-11-03 | 93 | 92 |  |  | Retrasada | 4 | 1.6.3.2 |  |  | 4
1600 | Identificar al dueño del proceso de trabajo | Juan Moscol | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.6.3.2.1 |  |  | 5
1601 | Elaborar y definir flujo del proceso de trabajo | Juan Moscol | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.6.3.2.2 |  |  | 5
1602 | Validar la documentación del proceso de trabajo | Juan Moscol | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.6.3.2.3 |  |  | 5
1603 | Desplegar el PT a nivel administrativo y operativo | Juan Moscol | 76 días | 2025-07-21 | 2025-11-03 | 74 | 67 | 18/08: Revisar material de On Boarding que se desplego a nievl Operativo recien, se debe medir con la encuesta de satisfaccion |  | Retrasada | 5 | 1.6.3.2.4 |  |  | 5
1604 | 3.3 Proceso de Trabajo de Plan de Entrenamiento | Juan Moscol | 156 días | 2025-03-31 | 2025-11-03 | 93 | 73 | 17/07: Se brindara mayor detalle en la siguiente sesion |  | Retrasada | 4 | 1.6.3.3 |  |  | 4
1605 | Identificar al dueño del proceso de trabajo | Juan Moscol | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.6.3.3.1 |  |  | 5
1606 | Elaborar y definir flujo del proceso de trabajo | Juan Moscol | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 75 | 18/08: Inicio real fue en quincena de Abril 2025, Su final real sera en 18 de Agosto |  | Retrasada | 5 | 1.6.3.3.2 |  |  | 5
1607 | Validar la documentación del proceso de trabajo | Juan Moscol | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 50 | 18/08: afectado por la tarea anterior |  | Retrasada | 5 | 1.6.3.3.3 |  |  | 5
1608 | Desplegar el PT a nivel administrativo y operativo | Juan Moscol | 76 días | 2025-07-21 | 2025-11-03 | 74 | 67 | 18/08: Verificar con cucha los entregables de evidencia en esta tarea, Verificar Tablero con Urgencia |  | Retrasada | 5 | 1.6.3.3.4 |  |  | 5
1609 | 3.4 Proceso de Trabajo de Matriz de Habilidades | Rosa Acuña | 190 días | 2025-03-31 | 2025-12-19 | 84 | 79 |  |  | Retrasada | 4 | 1.6.3.4 |  |  | 4
1610 | Identificar al dueño del proceso de trabajo | Rosa Acuña | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.6.3.4.1 |  |  | 5
1611 | Elaborar y definir flujo del proceso de trabajo | Rosa Acuña | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.6.3.4.2 |  |  | 5
1612 | Validar la documentación del proceso de trabajo | Rosa Acuña | 76 días | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 100 | 100 | 30/07: revisar correo con el despliegue de Hiro |  | Completada | 5 | 1.6.3.4.3 |  |  | 5
1613 | Desplegar el PT a nivel administrativo y operativo | Rosa Acuña | 100 días | 2025-08-04 | 2025-12-19 | 46 | 30 | 01/10: Se desplegó a los miembros del pilar y a los miembros de las imprentas piloto la 18 , 22, 7 |  | Retrasada | 5 | 1.6.3.4.4 |  |  | 5
1614 | 4. Auditoria | Juan Moscol | 76 días | 2025-10-06 | 2026-01-19 | 100 | 0 |  |  | Según lo programado | 4 | 1.6.3.5 |  |  | 4
1615 | Realizar auditorias de salud del proceso de trabajo | Juan Moscol | 76 días | 2025-10-06 | 2026-01-19 | 100 | 0 |  |  | Según lo programado | 5 | 1.6.3.5.1 |  |  | 5
1616 | Pilar RFS | Francisco Loo | 171 días | 2025-01-10 | 2025-09-05 | 99 | 90 |  |  | Retrasada | 2 | 1.7 |  |  | 2
1617 | Planta Huachipa 8 | Raúl Percca | 171 días | 2025-01-10 | 2025-09-05 | 99 | 90 |  |  | Retrasada | 3 | 1.7.1 |  |  | 3
1618 | % De sku que ingresan dentro de RFS por cada Máquina | Edward Arango | 21 días | 2025-01-10 | 2025-02-07 | 100 | 100 | 27/08: Esta en el seguimiento scorecard RFS |  | Completada | 4 | 1.7.1.1 |  |  | 4
1619 | Definir las imprentas Modelo | Francisco Loo | 11 días | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 100 | 100 | 27/08: Se encuentra en la presentacion. Es el analisis que se hizó. Mostrado por correo |  | Completada | 4 | 1.7.1.2 |  |  | 4
1620 | Disponer de espacio de almacenamiento de las líneas en RFS | Peter Gallardo | 31 días | 2025-02-14 | 2025-03-28 | 100 | 100 | 27/08: Esta en el seguimiento scorecard RFS |  | Completada | 4 | 1.7.1.3 |  |  | 4
1621 | Validar disponibilidad de Materia Prima (Papel) | Nilton Antezana | 36 días | 2025-02-14 | 2025-04-04 | 100 | 100 | 27/08: Esta alineado con el proceso continuo. Proceso diario |  | Completada | 4 | 1.7.1.4 |  |  | 4
1622 | Coordinar con Comercial la generación de las OF | Raúl Percca | 26 días | 2025-04-04 | 2025-05-09 | 100 | 100 | 27/08: Esta alineado con el proceso continuo. Proceso diario |  | Completada | 4 | 1.7.1.5 |  |  | 4
1623 | Solicitar accesos de SAP, para generar OF por Operaciones | Aldo Carrasco | 6 días | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 100 | 100 | 27/08: Esta alineado con el proceso continuo. Proceso diario. USUARIO SAP: ALDO |  | Completada | 4 | 1.7.1.6 |  |  | 4
1624 | Asegurar el entrenamiento del Personal de operaciones IMP 4 & IMP 18 | Raúl Percca | 11 días | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 100 | 100 | 27/08: Esta en el seguimiento scorecard RFS |  | Completada | 4 | 1.7.1.7 |  |  | 4
1625 | Inicar RFS en IMP 4 | Francisco Loo | 26 días | 2025-04-11 | 2025-05-16 | 100 | 100 | 27/08: Esta en el seguimiento scorecard RFS |  | Completada | 4 | 1.7.1.8 |  |  | 4
1626 | Iniciar RFS en IMP 7 | Francisco Loo | 16 días | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 100 | 100 | 27/08: Esta en el seguimiento scorecard RFS |  | Completada | 4 | 1.7.1.9 |  |  | 4
1627 | Iniciar RFS en IMP 18 | Francisco Loo | 36 días | 2025-05-16 | 2025-07-04 | 100 | 100 | 27/08: Esta en el seguimiento scorecard RFS |  | Completada | 4 | 1.7.1.10 |  |  | 4
1628 | Iniciar RFS en IMP 22 | Francisco Loo | 61 días | 2025-05-16 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 27/08: Esta en el seguimiento scorecard RFS |  | Completada | 4 | 1.7.1.11 |  |  | 4
1629 | Inicar RFS en IMP 10 | Francisco Loo | 21 días | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 27/08: Esta en el seguimiento scorecard RFS |  | Completada | 4 | 1.7.1.12 |  |  | 4
1630 | Iniciar RFS en IMP 9 | Francisco Loo | 21 días | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 100 | 0 | 1/10: Cambió por la IMP 5, Entra en 1 Octubre. Esta en Stand By por tema de volumen, por evaluar inicio |  | Retrasada | 4 | 1.7.1.13 |  |  | 4
1631 | Iniciar RFS en IMP 17 | Francisco Loo | 16 días | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 100 | 0 | 1/10: Cambió por la IMP 5, Entra en 1 Octubre. Esta en Stand By por tema de volumen, por evaluar inicio |  | Retrasada | 4 | 1.7.1.14 |  |  | 4
1632 | Iniciar RFS en IMP 8 | Francisco Loo | 16 días | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 100 | 100 | 27/08: Esta en el seguimiento scorecard RFS |  | Completada | 4 | 1.7.1.15 |  |  | 4
1633 | Iniciar RFS en IMP 5 | Francisco Loo | 5 días | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 27/08: Esta en el seguimiento scorecard RFS |  | Completada | 4 | 1.7.1.16 |  |  | 4
1634 | Pilar 5S | Maria Ramirez | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 14 | 6 |  |  | Retrasada | 2 | 1.8 |  |  | 2
1635 | Implementacion 5S Huachipa 8 |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 14 | 6 |  |  | Retrasada | 3 | 1.8.1 |  |  | 3
1636 | Preparación Estratégica 5S |  | 77 días | 2025-06-16 | 2025-09-30 | 100 | 100 |  |  | Completada | 4 | 1.8.1.1 |  |  | 4
1637 | Definir Comité 5S por planta (con líderes por área) | Maria Ramirez | 6 días | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.8.1.1.1 |  |  | 5
1638 | Elaborar Matriz y Mapa de priorización de zonas por planta | Rodrigo León | 34 días | 2025-07-15 | 2025-08-29 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.8.1.1.2 |  |  | 5
1639 | Establecer y aprobar el Gantt Específico por Zonas | Rodrigo León | 34 días | 2025-07-15 | 2025-08-29 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.8.1.1.3 |  |  | 5
1640 | Capacitar a Líderes 5S de planta y dueños de zonas (Producción, Mantenimiento, Calidad) | Rodrigo León | 77 días | 2025-06-16 | 2025-09-30 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.8.1.1.4 |  |  | 5
1641 | Definir a los responsables por zonas | Líderes de 5s | 30 días | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 5 | 1.8.1.1.5 |  |  | 5
1642 | Implementación 5S |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 14 | 6 |  |  | Retrasada | 4 | 1.8.1.2 |  |  | 4
1643 | Área de Producción |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 14 | 6 |  |  | Retrasada | 5 | 1.8.1.2.1 |  |  | 5
1644 | Nave A |  | 295 días | 2025-07-14 | 2026-08-28 | 21 | 14 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.1.1 |  |  | 6
1645 | Imprenta 22 |  | 270 días | 2025-07-14 | 2026-07-24 | 48 | 42 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.1.1 |  |  | 7
1646 | Preparación Implementación 5S |  | 65 días | 2025-07-14 | 2025-10-10 | 98 | 95 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.1.1 |  |  | 8
1647 | Capacitar a personal operativo | Maria Ramirez / Rodrigo León | 65 días | 2025-07-14 | 2025-10-10 | 94 | 86 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.1.1 |  |  | 9
1648 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. | Collantes | 20 días | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.1.2 |  |  | 9
1649 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas | Maria Ramirez | 35 días | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.1.3 |  |  | 9
1650 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) | Collantes | 25 días | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.1.4 |  |  | 9
1651 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S | Collantes | 25 días | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.1.5 |  |  | 9
1652 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 84 | 68 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.1.2 |  |  | 8
1653 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) | Collantes | 35 días | 2025-08-25 | 2025-10-10 | 89 | 74 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.1 |  |  | 9
1654 | Establecer zona de cuarentena | Jessica Diaz | 20 días | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.2 |  |  | 9
1655 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) | Collantes | 20 días | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.3 |  |  | 9
1656 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) | Collantes | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.4 |  |  | 9
1657 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos | Collantes | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 70 | 53 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.5 |  |  | 9
1658 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) | Collantes | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.6 |  |  | 9
1659 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades | Collantes | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.7 |  |  | 9
1660 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Collantes | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.8 |  |  | 9
1661 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona | Collantes | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.9 |  |  | 9
1662 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal | Collantes | 10 días | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.10 |  |  | 9
1663 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Collantes | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 55 | 2025-10-01 |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.11 |  |  | 9
1664 | Evidenciar la reducción de tiempos | Collantes | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 50 | 1/10: Atrasado por organización de la 4ta Guardia |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.12 |  |  | 9
1665 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar | Collantes | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 50 | 1/10: Atrasado por organización de la 4ta Guardia |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.13 |  |  | 9
1666 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.14 |  |  | 9
1667 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.2.15 |  |  | 9
1668 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-10-20 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.1.3 |  |  | 8
1669 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc | Collantes | 15 días | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.3.1 |  |  | 9
1670 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc | Collantes | 15 días | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.3.2 |  |  | 9
1671 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) | Collantes | 15 días | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.3.3 |  |  | 9
1672 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación | Collantes | 15 días | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.3.4 |  |  | 9
1673 | Rotular y etiquetar todos los elementos | Collantes | 10 días | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.3.5 |  |  | 9
1674 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Collantes | 10 días | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.3.6 |  |  | 9
1675 | Evidenciar la reducción de tiempos | Collantes | 10 días | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.3.7 |  |  | 9
1676 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar | Collantes | 10 días | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.3.8 |  |  | 9
1677 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.3.9 |  |  | 9
1678 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.3.10 |  |  | 9
1679 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 45 días | 2025-12-22 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.1.4 |  |  | 8
1680 | Implementación de Plan de Limpieza | Collantes | 15 días | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.4.1 |  |  | 9
1681 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza | Collantes | 15 días | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.4.2 |  |  | 9
1682 | Implementar procedimientos de limpieza estándar | Collantes | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.4.3 |  |  | 9
1683 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Collantes | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.4.4 |  |  | 9
1684 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) | Collantes | 20 días | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.4.5 |  |  | 9
1685 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Collantes | 15 días | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.4.6 |  |  | 9
1686 | Evidenciar la reducción de tiempos | Collantes | 15 días | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.4.7 |  |  | 9
1687 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar | Collantes | 15 días | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.4.8 |  |  | 9
1688 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.4.9 |  |  | 9
1689 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.4.10 |  |  | 9
1690 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.1.5 |  |  | 8
1691 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección | Collantes | 20 días | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.5.1 |  |  | 9
1692 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" | Collantes | 20 días | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.5.2 |  |  | 9
1693 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza | Collantes | 15 días | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.5.3 |  |  | 9
1694 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. | Collantes | 15 días | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.5.4 |  |  | 9
1695 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos | Collantes | 15 días | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.5.5 |  |  | 9
1696 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores | Collantes | 25 días | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.5.6 |  |  | 9
1697 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión | Collantes | 10 días | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.5.7 |  |  | 9
1698 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados | Collantes | 10 días | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.5.8 |  |  | 9
1699 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar | Collantes | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.5.9 |  |  | 9
1700 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.5.10 |  |  | 9
1701 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.5.11 |  |  | 9
1702 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-05-25 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.1.6 |  |  | 8
1703 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo | Jessica Diaz | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.6.1 |  |  | 9
1704 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) | Arnales | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.6.2 |  |  | 9
1705 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.6.3 |  |  | 9
1706 | Realizar auditoría de salud cruzada | Jessica Diaz | 5 días | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.6.4 |  |  | 9
1707 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.6.5 |  |  | 9
1708 | Ceremonia 5S | Jessica Diaz | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.1.6.6 |  |  | 9
1709 | Imprenta 7 |  | 270 días | 2025-07-14 | 2026-07-24 | 48 | 42 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.1.2 |  |  | 7
1710 | Preparación Implementación 5S |  | 65 días | 2025-07-14 | 2025-10-10 | 98 | 95 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.2.1 |  |  | 8
1711 | Capacitar a personal operativo | Maria Ramirez / Rodrigo León | 65 días | 2025-07-14 | 2025-10-10 | 94 | 86 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.1.1 |  |  | 9
1712 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. | Paredes | 20 días | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.1.2 |  |  | 9
1713 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas | Maria Ramirez | 35 días | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.1.3 |  |  | 9
1714 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) | Paredes | 25 días | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.1.4 |  |  | 9
1715 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S | Paredes | 25 días | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.1.5 |  |  | 9
1716 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 84 | 68 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.2.2 |  |  | 8
1717 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) | Paredes | 35 días | 2025-08-25 | 2025-10-10 | 89 | 74 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.1 |  |  | 9
1718 | Establecer zona de cuarentena | Jessica Diaz | 20 días | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.2 |  |  | 9
1719 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) | Paredes | 20 días | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.3 |  |  | 9
1720 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) | Paredes | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.4 |  |  | 9
1721 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos | Paredes | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 70 | 53 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.5 |  |  | 9
1722 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) | Paredes | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.6 |  |  | 9
1723 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades | Paredes | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.7 |  |  | 9
1724 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Paredes | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.8 |  |  | 9
1725 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona | Paredes | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.9 |  |  | 9
1726 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal | Paredes | 10 días | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.10 |  |  | 9
1727 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Paredes | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 55 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.11 |  |  | 9
1728 | Evidenciar la reducción de tiempos | Paredes | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 50 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.12 |  |  | 9
1729 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar | Paredes | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 50 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.13 |  |  | 9
1730 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.14 |  |  | 9
1731 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.2.15 |  |  | 9
1732 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-10-20 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.2.3 |  |  | 8
1733 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc | Paredes | 15 días | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.3.1 |  |  | 9
1734 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc | Paredes | 15 días | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.3.2 |  |  | 9
1735 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) | Paredes | 15 días | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.3.3 |  |  | 9
1736 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación | Paredes | 15 días | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.3.4 |  |  | 9
1737 | Rotular y etiquetar todos los elementos | Paredes | 10 días | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.3.5 |  |  | 9
1738 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Paredes | 10 días | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.3.6 |  |  | 9
1739 | Evidenciar la reducción de tiempos | Paredes | 10 días | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.3.7 |  |  | 9
1740 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar | Paredes | 10 días | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.3.8 |  |  | 9
1741 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.3.9 |  |  | 9
1742 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.3.10 |  |  | 9
1743 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 45 días | 2025-12-22 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.2.4 |  |  | 8
1744 | Implementación de Plan de Limpieza | Paredes | 15 días | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.4.1 |  |  | 9
1745 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza | Paredes | 15 días | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.4.2 |  |  | 9
1746 | Implementar procedimientos de limpieza estándar | Paredes | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.4.3 |  |  | 9
1747 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Paredes | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.4.4 |  |  | 9
1748 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) | Paredes | 20 días | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.4.5 |  |  | 9
1749 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Paredes | 15 días | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.4.6 |  |  | 9
1750 | Evidenciar la reducción de tiempos | Paredes | 15 días | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.4.7 |  |  | 9
1751 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar | Paredes | 15 días | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.4.8 |  |  | 9
1752 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.4.9 |  |  | 9
1753 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.4.10 |  |  | 9
1754 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.2.5 |  |  | 8
1755 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección | Paredes | 20 días | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.5.1 |  |  | 9
1756 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" | Paredes | 20 días | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.5.2 |  |  | 9
1757 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza | Paredes | 15 días | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.5.3 |  |  | 9
1758 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. | Paredes | 15 días | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.5.4 |  |  | 9
1759 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos | Paredes | 15 días | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.5.5 |  |  | 9
1760 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores | Paredes | 25 días | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.5.6 |  |  | 9
1761 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión | Paredes | 10 días | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.5.7 |  |  | 9
1762 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados | Paredes | 10 días | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.5.8 |  |  | 9
1763 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar | Paredes | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.5.9 |  |  | 9
1764 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.5.10 |  |  | 9
1765 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.5.11 |  |  | 9
1766 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-05-25 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.2.6 |  |  | 8
1767 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo | Jessica Diaz | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.6.1 |  |  | 9
1768 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) | Arnales | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.6.2 |  |  | 9
1769 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.6.3 |  |  | 9
1770 | Realizar auditoría de salud cruzada | Jessica Diaz | 5 días | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.6.4 |  |  | 9
1771 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.6.5 |  |  | 9
1772 | Ceremonia 5S | Jessica Diaz | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.2.6.6 |  |  | 9
1773 | Imprenta 4 |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 9 | 3 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.1.3 |  |  | 7
1774 | Preparación Implementación 5S |  | 35 días | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 52 | 26 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.3.1 |  |  | 8
1775 | Capacitar a personal operativo | Rodrigo León | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 70 | 53 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.1.1 |  |  | 9
1776 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. | Jessica Diaz | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 44 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.1.2 |  |  | 9
1777 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas | Rodrigo León | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.1.3 |  |  | 9
1778 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) | Jessica Diaz | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.1.4 |  |  | 9
1779 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S | Jessica Diaz | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.1.5 |  |  | 9
1780 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.3.2 |  |  | 8
1781 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) | Jessica Diaz | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.1 |  |  | 9
1782 | Establecer zona de cuarentena | Jessica Diaz | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.2 |  |  | 9
1783 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) | Jessica Diaz | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.3 |  |  | 9
1784 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) | Jessica Diaz | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.4 |  |  | 9
1785 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos | Jessica Diaz | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.5 |  |  | 9
1786 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) | Jessica Diaz | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.6 |  |  | 9
1787 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades | Jessica Diaz | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.7 |  |  | 9
1788 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Jessica Diaz | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.8 |  |  | 9
1789 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona | Jessica Diaz | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.9 |  |  | 9
1790 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal | Jessica Diaz | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.10 |  |  | 9
1791 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Jessica Diaz | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.11 |  |  | 9
1792 | Evidenciar la reducción de tiempos | Jessica Diaz | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.12 |  |  | 9
1793 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar | Jessica Diaz | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.13 |  |  | 9
1794 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.14 |  |  | 9
1795 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.2.15 |  |  | 9
1796 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 40 días | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.3.3 |  |  | 8
1797 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc | Jessica Diaz | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.3.1 |  |  | 9
1798 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc | Jessica Diaz | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.3.2 |  |  | 9
1799 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) | Jessica Diaz | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.3.3 |  |  | 9
1800 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación | Jessica Diaz | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.3.4 |  |  | 9
1801 | Rotular y etiquetar todos los elementos | Jessica Diaz | 15 días | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.3.5 |  |  | 9
1802 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Jessica Diaz | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.3.6 |  |  | 9
1803 | Evidenciar la reducción de tiempos | Jessica Diaz | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.3.7 |  |  | 9
1804 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar | Jessica Diaz | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.3.8 |  |  | 9
1805 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.3.9 |  |  | 9
1806 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.3.10 |  |  | 9
1807 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.3.4 |  |  | 8
1808 | Implementación de Plan de Limpieza | Jessica Diaz | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.4.1 |  |  | 9
1809 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza | Jessica Diaz | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.4.2 |  |  | 9
1810 | Implementar procedimientos de limpieza estándar | Jessica Diaz | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.4.3 |  |  | 9
1811 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Jessica Diaz | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.4.4 |  |  | 9
1812 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) | Jessica Diaz | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.4.5 |  |  | 9
1813 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Jessica Diaz | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.4.6 |  |  | 9
1814 | Evidenciar la reducción de tiempos | Jessica Diaz | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.4.7 |  |  | 9
1815 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar | Jessica Diaz | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.4.8 |  |  | 9
1816 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.4.9 |  |  | 9
1817 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.4.10 |  |  | 9
1818 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.3.5 |  |  | 8
1819 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección | Jessica Diaz | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.5.1 |  |  | 9
1820 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" | Jessica Diaz | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.5.2 |  |  | 9
1821 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza | Jessica Diaz | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.5.3 |  |  | 9
1822 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. | Jessica Diaz | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.5.4 |  |  | 9
1823 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos | Jessica Diaz | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.5.5 |  |  | 9
1824 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores | Jessica Diaz | 18 días | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.5.6 |  |  | 9
1825 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión | Jessica Diaz | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.5.7 |  |  | 9
1826 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados | Jessica Diaz | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.5.8 |  |  | 9
1827 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar | Jessica Diaz | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.5.9 |  |  | 9
1828 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.5.10 |  |  | 9
1829 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.5.11 |  |  | 9
1830 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.3.6 |  |  | 8
1831 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo | Jessica Diaz | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.6.1 |  |  | 9
1832 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) | Jessica Diaz | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.6.2 |  |  | 9
1833 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.6.3 |  |  | 9
1834 | Realizar auditoría de salud cruzada | Jessica Diaz | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.6.4 |  |  | 9
1835 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.6.5 |  |  | 9
1836 | Ceremonia 5S | Jessica Diaz | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.3.6.6 |  |  | 9
1837 | Imprenta 10 |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 9 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.1.4 |  |  | 7
1838 | Preparación Implementación 5S |  | 35 días | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 52 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.4.1 |  |  | 8
1839 | Capacitar a personal operativo |  | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 70 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.1.1 |  |  | 9
1840 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.1.2 |  |  | 9
1841 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.1.3 |  |  | 9
1842 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.1.4 |  |  | 9
1843 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.1.5 |  |  | 9
1844 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.4.2 |  |  | 8
1845 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.1 |  |  | 9
1846 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.2 |  |  | 9
1847 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.3 |  |  | 9
1848 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.4 |  |  | 9
1849 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.5 |  |  | 9
1850 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.6 |  |  | 9
1851 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.7 |  |  | 9
1852 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.8 |  |  | 9
1853 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.9 |  |  | 9
1854 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.10 |  |  | 9
1855 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.11 |  |  | 9
1856 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.12 |  |  | 9
1857 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.13 |  |  | 9
1858 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.14 |  |  | 9
1859 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.2.15 |  |  | 9
1860 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 40 días | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.4.3 |  |  | 8
1861 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.3.1 |  |  | 9
1862 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.3.2 |  |  | 9
1863 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.3.3 |  |  | 9
1864 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.3.4 |  |  | 9
1865 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 15 días | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.3.5 |  |  | 9
1866 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.3.6 | 1865 |  | 9
1867 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.3.7 |  |  | 9
1868 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.3.8 |  |  | 9
1869 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.3.9 |  |  | 9
1870 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.3.10 |  |  | 9
1871 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.4.4 |  |  | 8
1872 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.4.1 |  |  | 9
1873 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.4.2 |  |  | 9
1874 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.4.3 |  |  | 9
1875 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.4.4 |  |  | 9
1876 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.4.5 |  |  | 9
1877 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.4.6 |  |  | 9
1878 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.4.7 |  |  | 9
1879 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.4.8 |  |  | 9
1880 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.4.9 |  |  | 9
1881 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.4.10 |  |  | 9
1882 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.4.5 |  |  | 8
1883 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.5.1 |  |  | 9
1884 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.5.2 |  |  | 9
1885 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.5.3 |  |  | 9
1886 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.5.4 |  |  | 9
1887 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.5.5 |  |  | 9
1888 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 18 días | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.5.6 |  |  | 9
1889 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.5.7 |  |  | 9
1890 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.5.8 |  |  | 9
1891 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.5.9 |  |  | 9
1892 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.5.10 |  |  | 9
1893 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.5.11 |  |  | 9
1894 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.4.6 |  |  | 8
1895 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.6.1 |  |  | 9
1896 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.6.2 |  |  | 9
1897 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.6.3 |  |  | 9
1898 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.6.4 |  |  | 9
1899 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.6.5 |  |  | 9
1900 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.4.6.6 |  |  | 9
1901 | Imprenta 19 |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 9 | 3 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.1.5 |  |  | 7
1902 | Preparación Implementación 5S |  | 35 días | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 52 | 26 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.5.1 |  |  | 8
1903 | Capacitar a personal operativo |  | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 70 | 53 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.1.1 |  |  | 9
1904 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 44 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.1.2 |  |  | 9
1905 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.1.3 |  |  | 9
1906 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.1.4 |  |  | 9
1907 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.1.5 |  |  | 9
1908 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.5.2 |  |  | 8
1909 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.1 |  |  | 9
1910 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.2 |  |  | 9
1911 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.3 |  |  | 9
1912 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.4 |  |  | 9
1913 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.5 |  |  | 9
1914 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.6 |  |  | 9
1915 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.7 |  |  | 9
1916 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.8 |  |  | 9
1917 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.9 |  |  | 9
1918 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.10 |  |  | 9
1919 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.11 |  |  | 9
1920 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.12 |  |  | 9
1921 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.13 |  |  | 9
1922 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.14 |  |  | 9
1923 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.2.15 |  |  | 9
1924 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 40 días | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.5.3 |  |  | 8
1925 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.3.1 |  |  | 9
1926 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.3.2 |  |  | 9
1927 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.3.3 |  |  | 9
1928 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.3.4 |  |  | 9
1929 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 15 días | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.3.5 |  |  | 9
1930 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.3.6 |  |  | 9
1931 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.3.7 |  |  | 9
1932 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.3.8 |  |  | 9
1933 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.3.9 |  |  | 9
1934 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.3.10 |  |  | 9
1935 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.5.4 |  |  | 8
1936 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.4.1 |  |  | 9
1937 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.4.2 |  |  | 9
1938 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.4.3 |  |  | 9
1939 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.4.4 |  |  | 9
1940 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.4.5 |  |  | 9
1941 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.4.6 |  |  | 9
1942 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.4.7 |  |  | 9
1943 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.4.8 |  |  | 9
1944 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.4.9 |  |  | 9
1945 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.4.10 |  |  | 9
1946 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.5.5 |  |  | 8
1947 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.5.1 |  |  | 9
1948 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.5.2 |  |  | 9
1949 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.5.3 |  |  | 9
1950 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.5.4 |  |  | 9
1951 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.5.5 |  |  | 9
1952 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 18 días | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.5.6 |  |  | 9
1953 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.5.7 |  |  | 9
1954 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.5.8 |  |  | 9
1955 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.5.9 |  |  | 9
1956 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.5.10 |  |  | 9
1957 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.5.11 |  |  | 9
1958 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.5.6 |  |  | 8
1959 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.6.1 |  |  | 9
1960 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.6.2 |  |  | 9
1961 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.6.3 |  |  | 9
1962 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.6.4 |  |  | 9
1963 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.6.5 |  |  | 9
1964 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.5.6.6 |  |  | 9
1965 | Imprenta 5 |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 9 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.1.6 |  |  | 7
1966 | Preparación Implementación 5S |  | 35 días | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 52 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.6.1 |  |  | 8
1967 | Capacitar a personal operativo |  | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 70 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.1.1 |  |  | 9
1968 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.1.2 |  |  | 9
1969 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.1.3 |  |  | 9
1970 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.1.4 |  |  | 9
1971 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.1.5 |  |  | 9
1972 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.6.2 |  |  | 8
1973 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.1 |  |  | 9
1974 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.2 |  |  | 9
1975 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.3 |  |  | 9
1976 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.4 |  |  | 9
1977 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.5 |  |  | 9
1978 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.6 |  |  | 9
1979 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.7 |  |  | 9
1980 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.8 |  |  | 9
1981 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.9 |  |  | 9
1982 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.10 |  |  | 9
1983 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.11 |  |  | 9
1984 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.12 |  |  | 9
1985 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.13 |  |  | 9
1986 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.14 |  |  | 9
1987 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.2.15 |  |  | 9
1988 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 40 días | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.6.3 |  |  | 8
1989 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.3.1 |  |  | 9
1990 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.3.2 |  |  | 9
1991 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.3.3 |  |  | 9
1992 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.3.4 |  |  | 9
1993 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 15 días | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.3.5 |  |  | 9
1994 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.3.6 | 1993 |  | 9
1995 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.3.7 |  |  | 9
1996 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.3.8 |  |  | 9
1997 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.3.9 |  |  | 9
1998 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.3.10 |  |  | 9
1999 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.6.4 |  |  | 8
2000 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.4.1 |  |  | 9
2001 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.4.2 |  |  | 9
2002 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.4.3 |  |  | 9
2003 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.4.4 |  |  | 9
2004 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.4.5 |  |  | 9
2005 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.4.6 |  |  | 9
2006 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.4.7 |  |  | 9
2007 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.4.8 |  |  | 9
2008 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.4.9 |  |  | 9
2009 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.4.10 |  |  | 9
2010 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.6.5 |  |  | 8
2011 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.5.1 |  |  | 9
2012 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.5.2 |  |  | 9
2013 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.5.3 |  |  | 9
2014 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.5.4 |  |  | 9
2015 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.5.5 |  |  | 9
2016 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 18 días | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.5.6 |  |  | 9
2017 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.5.7 |  |  | 9
2018 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.5.8 |  |  | 9
2019 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.5.9 |  |  | 9
2020 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.5.10 |  |  | 9
2021 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.5.11 |  |  | 9
2022 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.6.6 |  |  | 8
2023 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.6.1 |  |  | 9
2024 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.6.2 |  |  | 9
2025 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.6.3 |  |  | 9
2026 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.6.4 |  |  | 9
2027 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.6.5 |  |  | 9
2028 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.6.6.6 |  |  | 9
2029 | Imprenta 9 |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 9 | 3 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.1.7 |  |  | 7
2030 | Preparación Implementación 5S |  | 35 días | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 52 | 26 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.7.1 |  |  | 8
2031 | Capacitar a personal operativo |  | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 70 | 53 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.1.1 |  |  | 9
2032 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 44 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.1.2 |  |  | 9
2033 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.1.3 |  |  | 9
2034 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.1.4 |  |  | 9
2035 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.1.5 |  |  | 9
2036 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.1.7.2 |  |  | 8
2037 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.1 |  |  | 9
2038 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.2 |  |  | 9
2039 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.3 |  |  | 9
2040 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.4 |  |  | 9
2041 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.5 |  |  | 9
2042 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.6 |  |  | 9
2043 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.7 |  |  | 9
2044 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.8 |  |  | 9
2045 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.9 |  |  | 9
2046 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.10 |  |  | 9
2047 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.11 |  |  | 9
2048 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.12 |  |  | 9
2049 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.13 |  |  | 9
2050 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.14 |  |  | 9
2051 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.2.15 |  |  | 9
2052 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 40 días | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.7.3 |  |  | 8
2053 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.3.1 |  |  | 9
2054 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.3.2 |  |  | 9
2055 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.3.3 |  |  | 9
2056 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.3.4 |  |  | 9
2057 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 15 días | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.3.5 |  |  | 9
2058 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.3.6 |  |  | 9
2059 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.3.7 |  |  | 9
2060 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.3.8 |  |  | 9
2061 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.3.9 |  |  | 9
2062 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.3.10 |  |  | 9
2063 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.7.4 |  |  | 8
2064 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.4.1 |  |  | 9
2065 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.4.2 |  |  | 9
2066 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.4.3 |  |  | 9
2067 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.4.4 |  |  | 9
2068 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.4.5 |  |  | 9
2069 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.4.6 |  |  | 9
2070 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.4.7 |  |  | 9
2071 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.4.8 |  |  | 9
2072 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.4.9 |  |  | 9
2073 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.4.10 |  |  | 9
2074 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.7.5 |  |  | 8
2075 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.5.1 |  |  | 9
2076 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.5.2 |  |  | 9
2077 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.5.3 |  |  | 9
2078 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.5.4 |  |  | 9
2079 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.5.5 |  |  | 9
2080 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 18 días | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.5.6 |  |  | 9
2081 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.5.7 |  |  | 9
2082 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.5.8 |  |  | 9
2083 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.5.9 |  |  | 9
2084 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.5.10 |  |  | 9
2085 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.5.11 |  |  | 9
2086 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.1.7.6 |  |  | 8
2087 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.6.1 |  |  | 9
2088 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.6.2 |  |  | 9
2089 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.6.3 |  |  | 9
2090 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.6.4 |  |  | 9
2091 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.6.5 |  |  | 9
2092 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.1.7.6.6 |  |  | 9
2093 | Nave B |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 3 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.1.2 |  |  | 6
2094 | Imprenta 18 |  | 270 días | 2025-07-14 | 2026-07-24 | 48 | 42 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.1 |  |  | 7
2095 | Preparación Implementación 5S |  | 65 días | 2025-07-14 | 2025-10-10 | 98 | 95 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.1.1 |  |  | 8
2096 | Capacitar a personal operativo | Maria Ramirez / Rodrigo León | 65 días | 2025-07-14 | 2025-10-10 | 94 | 86 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.1.1 |  |  | 9
2097 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. | Arnales | 20 días | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.1.2 |  |  | 9
2098 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas | Maria Ramirez | 35 días | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.1.3 |  |  | 9
2099 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) | Arnales | 25 días | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.1.4 |  |  | 9
2100 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S | Arnales | 25 días | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.1.5 |  |  | 9
2101 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 84 | 68 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.1.2 |  |  | 8
2102 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) | Rodrigo León | 35 días | 2025-08-25 | 2025-10-10 | 89 | 74 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.1 |  |  | 9
2103 | Establecer zona de cuarentena | Jessica Diaz | 20 días | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.2 |  |  | 9
2104 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) | Arnales | 20 días | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.3 |  |  | 9
2105 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) | Arnales | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.4 |  |  | 9
2106 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos | Arnales | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 70 | 53 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.5 |  |  | 9
2107 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) | Arnales | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.6 |  |  | 9
2108 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades | Arnales | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.7 |  |  | 9
2109 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Arnales | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.8 |  |  | 9
2110 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona | Arnales | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.9 |  |  | 9
2111 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal | Arnales | 10 días | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.10 |  |  | 9
2112 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Arnales | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 55 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.11 |  |  | 9
2113 | Evidenciar la reducción de tiempos | Arnales | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 50 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.12 |  |  | 9
2114 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar | Arnales | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 50 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.13 |  |  | 9
2115 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.14 |  |  | 9
2116 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.2.15 |  |  | 9
2117 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-10-20 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.1.3 |  |  | 8
2118 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc | Arnales | 15 días | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.3.1 |  |  | 9
2119 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc | Arnales | 15 días | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.3.2 |  |  | 9
2120 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) | Arnales | 15 días | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.3.3 |  |  | 9
2121 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación | Arnales | 15 días | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.3.4 |  |  | 9
2122 | Rotular y etiquetar todos los elementos | Arnales | 10 días | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.3.5 |  |  | 9
2123 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Arnales | 10 días | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.3.6 |  |  | 9
2124 | Evidenciar la reducción de tiempos | Arnales | 10 días | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.3.7 |  |  | 9
2125 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar | Arnales | 10 días | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.3.8 |  |  | 9
2126 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.3.9 |  |  | 9
2127 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.3.10 |  |  | 9
2128 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 45 días | 2025-12-22 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.1.4 |  |  | 8
2129 | Implementación de Plan de Limpieza | Arnales | 15 días | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.4.1 |  |  | 9
2130 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza | Arnales | 15 días | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.4.2 |  |  | 9
2131 | Implementar procedimientos de limpieza estándar | Arnales | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.4.3 |  |  | 9
2132 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Arnales | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.4.4 |  |  | 9
2133 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) | Arnales | 20 días | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.4.5 |  |  | 9
2134 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Arnales | 15 días | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.4.6 |  |  | 9
2135 | Evidenciar la reducción de tiempos | Arnales | 15 días | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.4.7 |  |  | 9
2136 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar | Arnales | 15 días | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.4.8 |  |  | 9
2137 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.4.9 |  |  | 9
2138 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.4.10 |  |  | 9
2139 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-02-23 | 2026-05-22 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.1.5 |  |  | 8
2140 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección | Arnales | 20 días | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.5.1 |  |  | 9
2141 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" | Arnales | 20 días | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.5.2 |  |  | 9
2142 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza | Arnales | 15 días | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.5.3 |  |  | 9
2143 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. | Arnales | 15 días | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.5.4 |  |  | 9
2144 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos | Arnales | 15 días | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.5.5 |  |  | 9
2145 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores | Arnales | 25 días | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.5.6 |  |  | 9
2146 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión | Arnales | 10 días | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.5.7 |  |  | 9
2147 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados | Arnales | 10 días | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.5.8 |  |  | 9
2148 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar | Arnales | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.5.9 |  |  | 9
2149 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.5.10 |  |  | 9
2150 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.5.11 |  |  | 9
2151 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-05-25 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.1.6 |  |  | 8
2152 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo | Jessica Diaz | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.6.1 |  |  | 9
2153 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) | Arnales | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.6.2 |  |  | 9
2154 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.6.3 |  |  | 9
2155 | Realizar auditoría de salud cruzada | Jessica Diaz | 5 días | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.6.4 |  |  | 9
2156 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.6.5 |  |  | 9
2157 | Ceremonia 5S | Jessica Diaz | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.1.6.6 |  |  | 9
2158 | Imprenta 15 |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 5 | 2 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.2 |  |  | 7
2159 | Preparación Implementación 5S |  | 35 días | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 38 | 20 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.2.1 |  |  | 8
2160 | Capacitar a personal operativo | Maria Ramirez / Rodrigo León | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 64 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.1.1 |  |  | 9
2161 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. | Arnales | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.1.2 |  |  | 9
2162 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas | Maria Ramirez | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.1.3 |  |  | 9
2163 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) | Arnales | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.1.4 |  |  | 9
2164 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S | Arnales | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.1.5 |  |  | 9
2165 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.2.2 |  |  | 8
2166 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) | Rodrigo León | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.1 |  |  | 9
2167 | Establecer zona de cuarentena | Jessica Diaz | 15 días | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.2 |  |  | 9
2168 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) | Arnales | 15 días | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.3 |  |  | 9
2169 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) | Arnales | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.4 |  |  | 9
2170 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos | Arnales | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.5 |  |  | 9
2171 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) | Arnales | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.6 |  |  | 9
2172 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades | Arnales | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.7 |  |  | 9
2173 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Arnales | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.8 |  |  | 9
2174 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona | Arnales | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.9 |  |  | 9
2175 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal | Arnales | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.10 |  |  | 9
2176 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Arnales | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.11 |  |  | 9
2177 | Evidenciar la reducción de tiempos | Arnales | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.12 |  |  | 9
2178 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar | Arnales | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.13 |  |  | 9
2179 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.14 |  |  | 9
2180 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.2.15 |  |  | 9
2181 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 40 días | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.2.3 |  |  | 8
2182 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc | Arnales | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.3.1 |  |  | 9
2183 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc | Arnales | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.3.2 |  |  | 9
2184 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) | Arnales | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.3.3 |  |  | 9
2185 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación | Arnales | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.3.4 |  |  | 9
2186 | Rotular y etiquetar todos los elementos | Arnales | 15 días | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.3.5 |  |  | 9
2187 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Arnales | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.3.6 |  |  | 9
2188 | Evidenciar la reducción de tiempos | Arnales | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.3.7 |  |  | 9
2189 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar | Arnales | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.3.8 |  |  | 9
2190 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.3.9 |  |  | 9
2191 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.3.10 |  |  | 9
2192 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.2.4 |  |  | 8
2193 | Implementación de Plan de Limpieza | Arnales | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.4.1 |  |  | 9
2194 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza | Arnales | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.4.2 |  |  | 9
2195 | Implementar procedimientos de limpieza estándar | Arnales | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.4.3 |  |  | 9
2196 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Arnales | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.4.4 |  |  | 9
2197 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) | Arnales | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.4.5 |  |  | 9
2198 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Arnales | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.4.6 |  |  | 9
2199 | Evidenciar la reducción de tiempos | Arnales | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.4.7 |  |  | 9
2200 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar | Arnales | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.4.8 |  |  | 9
2201 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.4.9 |  |  | 9
2202 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.4.10 |  |  | 9
2203 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.2.5 |  |  | 8
2204 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección | Arnales | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.5.1 |  |  | 9
2205 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" | Arnales | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.5.2 |  |  | 9
2206 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza | Arnales | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.5.3 |  |  | 9
2207 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. | Arnales | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.5.4 |  |  | 9
2208 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos | Arnales | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.5.5 |  |  | 9
2209 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores | Arnales | 18 días | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.5.6 |  |  | 9
2210 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión | Arnales | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.5.7 |  |  | 9
2211 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados | Arnales | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.5.8 |  |  | 9
2212 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar | Arnales | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.5.9 |  |  | 9
2213 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.5.10 |  |  | 9
2214 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.5.11 |  |  | 9
2215 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.2.6 |  |  | 8
2216 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo | Jessica Diaz | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.6.1 |  |  | 9
2217 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) | Arnales | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.6.2 |  |  | 9
2218 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.6.3 |  |  | 9
2219 | Realizar auditoría de salud cruzada | Jessica Diaz | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.6.4 |  |  | 9
2220 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.6.5 |  |  | 9
2221 | Ceremonia 5S | Jessica Diaz | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.2.6.6 |  |  | 9
2222 | Imprenta 13 |  | 240 días | 2025-09-01 | 2026-07-31 | 22 | 9 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.3 |  |  | 7
2223 | Preparación Implementación 5S |  | 35 días | 2025-09-01 | 2025-10-17 | 77 | 48 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.3.1 |  |  | 8
2224 | Capacitar a personal operativo | Rodrigo León | 25 días | 2025-09-01 | 2025-10-03 | 100 | 84 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.1.1 |  |  | 9
2225 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. | Pamela Madueño | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.1.2 |  |  | 9
2226 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas | Rodrigo León | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.1.3 |  |  | 9
2227 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) | Pamela Madueño | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 55 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.1.4 |  |  | 9
2228 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S | Pamela Madueño | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 55 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.1.5 |  |  | 9
2229 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 40 días | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 42 | 10 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.3.2 |  |  | 8
2230 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) | Pamela Madueño | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 44 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.1 |  |  | 9
2231 | Establecer zona de cuarentena | Pamela Madueño | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.2 |  |  | 9
2232 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) | Pamela Madueño | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.3 |  |  | 9
2233 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) | Pamela Madueño | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.4 |  |  | 9
2234 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos | Pamela Madueño | 25 días | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 24 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.5 |  |  | 9
2235 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) | Pamela Madueño | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.6 |  |  | 9
2236 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades | Pamela Madueño | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.7 |  |  | 9
2237 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Pamela Madueño | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.8 |  |  | 9
2238 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona | Pamela Madueño | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.9 |  |  | 9
2239 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal | Pamela Madueño | 10 días | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 100 | 100 |  |  | Completada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.10 |  |  | 9
2240 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Pamela Madueño | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.11 |  |  | 9
2241 | Evidenciar la reducción de tiempos | Pamela Madueño | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.12 |  |  | 9
2242 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar | Pamela Madueño | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.13 |  |  | 9
2243 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.14 |  |  | 9
2244 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.2.15 |  |  | 9
2245 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.3.3 |  |  | 8
2246 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc | Pamela Madueño | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.3.1 |  |  | 9
2247 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc | Pamela Madueño | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.3.2 |  |  | 9
2248 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) | Pamela Madueño | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.3.3 |  |  | 9
2249 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación | Pamela Madueño | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.3.4 |  |  | 9
2250 | Rotular y etiquetar todos los elementos | Pamela Madueño | 10 días | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.3.5 |  |  | 9
2251 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Pamela Madueño | 10 días | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.3.6 |  |  | 9
2252 | Evidenciar la reducción de tiempos | Pamela Madueño | 10 días | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.3.7 |  |  | 9
2253 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar | Pamela Madueño | 10 días | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.3.8 |  |  | 9
2254 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.3.9 |  |  | 9
2255 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.3.10 |  |  | 9
2256 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-01-05 | 2026-02-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.3.4 |  |  | 8
2257 | Implementación de Plan de Limpieza | Pamela Madueño | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.4.1 |  |  | 9
2258 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza | Pamela Madueño | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.4.2 |  |  | 9
2259 | Implementar procedimientos de limpieza estándar | Pamela Madueño | 10 días | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.4.3 |  |  | 9
2260 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Pamela Madueño | 10 días | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.4.4 |  |  | 9
2261 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) | Pamela Madueño | 20 días | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.4.5 |  |  | 9
2262 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Pamela Madueño | 15 días | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.4.6 |  |  | 9
2263 | Evidenciar la reducción de tiempos | Pamela Madueño | 15 días | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.4.7 |  |  | 9
2264 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar | Pamela Madueño | 15 días | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.4.8 |  |  | 9
2265 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.4.9 |  |  | 9
2266 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.4.10 |  |  | 9
2267 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-02 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.3.5 |  |  | 8
2268 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección | Pamela Madueño | 25 días | 2026-03-02 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.5.1 |  |  | 9
2269 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" | Pamela Madueño | 25 días | 2026-03-09 | 2026-04-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.5.2 |  |  | 9
2270 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza | Pamela Madueño | 20 días | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.5.3 |  |  | 9
2271 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. | Pamela Madueño | 15 días | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.5.4 |  |  | 9
2272 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos | Pamela Madueño | 15 días | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.5.5 |  |  | 9
2273 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores | Pamela Madueño | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.5.6 |  |  | 9
2274 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión | Pamela Madueño | 10 días | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.5.7 |  |  | 9
2275 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados | Pamela Madueño | 10 días | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.5.8 |  |  | 9
2276 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar | Pamela Madueño | 15 días | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.5.9 |  |  | 9
2277 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.5.10 |  |  | 9
2278 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.5.11 |  |  | 9
2279 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.3.6 |  |  | 8
2280 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo | Jessica Diaz | 15 días | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.6.1 |  |  | 9
2281 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) | Pamela Madueño | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.6.2 |  |  | 9
2282 | Realizar auditoría de salud | Jessica Diaz | 5 días | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.6.3 |  |  | 9
2283 | Realizar auditoría de salud cruzada | Jessica Diaz | 5 días | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.6.4 |  |  | 9
2284 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.6.5 |  |  | 9
2285 | Ceremonia 5S | Jessica Diaz | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.3.6.6 |  |  | 9
2286 | Imprenta 17 |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 5 | 2 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.4 |  |  | 7
2287 | Preparación Implementación 5S |  | 35 días | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 38 | 20 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.4.1 |  |  | 8
2288 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 64 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.1.1 |  |  | 9
2289 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.1.2 |  |  | 9
2290 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.1.3 |  |  | 9
2291 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.1.4 |  |  | 9
2292 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.1.5 |  |  | 9
2293 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.4.2 |  |  | 8
2294 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.1 |  |  | 9
2295 | Establecer zona de cuarentena |  | 15 días | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.2 |  |  | 9
2296 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 15 días | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.3 |  |  | 9
2297 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.4 |  |  | 9
2298 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.5 |  |  | 9
2299 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.6 |  |  | 9
2300 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.7 |  |  | 9
2301 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.8 |  |  | 9
2302 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.9 |  |  | 9
2303 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.10 |  |  | 9
2304 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.11 |  |  | 9
2305 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.12 |  |  | 9
2306 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.13 |  |  | 9
2307 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.14 |  |  | 9
2308 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.2.15 |  |  | 9
2309 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 40 días | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.4.3 |  |  | 8
2310 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.3.1 |  |  | 9
2311 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.3.2 |  |  | 9
2312 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.3.3 |  |  | 9
2313 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.3.4 |  |  | 9
2314 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 15 días | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.3.5 |  |  | 9
2315 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.3.6 |  |  | 9
2316 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.3.7 |  |  | 9
2317 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.3.8 |  |  | 9
2318 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.3.9 |  |  | 9
2319 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.3.10 |  |  | 9
2320 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.4.4 |  |  | 8
2321 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.4.1 |  |  | 9
2322 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.4.2 |  |  | 9
2323 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.4.3 |  |  | 9
2324 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.4.4 |  |  | 9
2325 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.4.5 |  |  | 9
2326 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.4.6 |  |  | 9
2327 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.4.7 |  |  | 9
2328 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.4.8 |  |  | 9
2329 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.4.9 |  |  | 9
2330 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.4.10 |  |  | 9
2331 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.4.5 |  |  | 8
2332 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.5.1 |  |  | 9
2333 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.5.2 |  |  | 9
2334 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.5.3 |  |  | 9
2335 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.5.4 |  |  | 9
2336 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.5.5 |  |  | 9
2337 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 18 días | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.5.6 |  |  | 9
2338 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.5.7 |  |  | 9
2339 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.5.8 |  |  | 9
2340 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.5.9 |  |  | 9
2341 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.5.10 |  |  | 9
2342 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.5.11 |  |  | 9
2343 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.4.6 |  |  | 8
2344 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.6.1 |  |  | 9
2345 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.6.2 |  |  | 9
2346 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.6.3 |  |  | 9
2347 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.6.4 |  |  | 9
2348 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.6.5 |  |  | 9
2349 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.4.6.6 |  |  | 9
2350 | Imprenta 2 |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 5 | 2 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.5 |  |  | 7
2351 | Preparación Implementación 5S |  | 35 días | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 38 | 20 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.5.1 |  |  | 8
2352 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 64 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.1.1 |  |  | 9
2353 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.1.2 |  |  | 9
2354 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.1.3 |  |  | 9
2355 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.1.4 |  |  | 9
2356 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.1.5 |  |  | 9
2357 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.5.2 |  |  | 8
2358 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.1 |  |  | 9
2359 | Establecer zona de cuarentena |  | 15 días | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.2 |  |  | 9
2360 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 15 días | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.3 |  |  | 9
2361 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.4 |  |  | 9
2362 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.5 |  |  | 9
2363 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.6 |  |  | 9
2364 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.7 |  |  | 9
2365 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.8 |  |  | 9
2366 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.9 |  |  | 9
2367 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.10 |  |  | 9
2368 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.11 |  |  | 9
2369 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.12 |  |  | 9
2370 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.13 |  |  | 9
2371 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.14 |  |  | 9
2372 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.2.15 |  |  | 9
2373 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 40 días | 2025-12-01 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.5.3 |  |  | 8
2374 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.3.1 |  |  | 9
2375 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.3.2 |  |  | 9
2376 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.3.3 |  |  | 9
2377 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.3.4 |  |  | 9
2378 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 15 días | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.3.5 |  |  | 9
2379 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.3.6 |  |  | 9
2380 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.3.7 |  |  | 9
2381 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.3.8 |  |  | 9
2382 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.3.9 |  |  | 9
2383 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.3.10 |  |  | 9
2384 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.5.4 |  |  | 8
2385 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.4.1 |  |  | 9
2386 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.4.2 |  |  | 9
2387 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.4.3 |  |  | 9
2388 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.4.4 |  |  | 9
2389 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.4.5 |  |  | 9
2390 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.4.6 |  |  | 9
2391 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.4.7 |  |  | 9
2392 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.4.8 |  |  | 9
2393 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.4.9 |  |  | 9
2394 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.4.10 |  |  | 9
2395 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.5.5 |  |  | 8
2396 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.5.1 |  |  | 9
2397 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.5.2 |  |  | 9
2398 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.5.3 |  |  | 9
2399 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.5.4 |  |  | 9
2400 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.5.5 |  |  | 9
2401 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 18 días | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.5.6 |  |  | 9
2402 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.5.7 |  |  | 9
2403 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.5.8 |  |  | 9
2404 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.5.9 |  |  | 9
2405 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.5.10 |  |  | 9
2406 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.5.11 |  |  | 9
2407 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.5.6 |  |  | 8
2408 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.6.1 |  |  | 9
2409 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.6.2 |  |  | 9
2410 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.6.3 |  |  | 9
2411 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.6.4 |  |  | 9
2412 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.6.5 |  |  | 9
2413 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.5.6.6 |  |  | 9
2414 | Imprenta 8 |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 5 | 2 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.6 |  |  | 7
2415 | Preparación Implementación 5S |  | 35 días | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 38 | 20 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.6.1 |  |  | 8
2416 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 64 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.1.1 |  |  | 9
2417 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.1.2 |  |  | 9
2418 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.1.3 |  |  | 9
2419 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.1.4 |  |  | 9
2420 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.1.5 |  |  | 9
2421 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.6.2 |  |  | 8
2422 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.1 |  |  | 9
2423 | Establecer zona de cuarentena |  | 15 días | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.2 |  |  | 9
2424 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 15 días | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.3 |  |  | 9
2425 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.4 |  |  | 9
2426 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.5 |  |  | 9
2427 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.6 |  |  | 9
2428 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.7 |  |  | 9
2429 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.8 |  |  | 9
2430 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.9 |  |  | 9
2431 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.10 |  |  | 9
2432 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.11 |  |  | 9
2433 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.12 |  |  | 9
2434 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.13 |  |  | 9
2435 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.14 |  |  | 9
2436 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.2.15 |  |  | 9
2437 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.6.3 |  |  | 8
2438 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.3.1 |  |  | 9
2439 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.3.2 |  |  | 9
2440 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.3.3 |  |  | 9
2441 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.3.4 |  |  | 9
2442 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 15 días | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.3.5 |  |  | 9
2443 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.3.6 |  |  | 9
2444 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.3.7 |  |  | 9
2445 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.3.8 |  |  | 9
2446 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.3.9 |  |  | 9
2447 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.3.10 |  |  | 9
2448 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.6.4 |  |  | 8
2449 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.4.1 |  |  | 9
2450 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.4.2 |  |  | 9
2451 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.4.3 |  |  | 9
2452 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.4.4 |  |  | 9
2453 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.4.5 |  |  | 9
2454 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.4.6 |  |  | 9
2455 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.4.7 |  |  | 9
2456 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.4.8 |  |  | 9
2457 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.4.9 |  |  | 9
2458 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.4.10 |  |  | 9
2459 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.6.5 |  |  | 8
2460 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.5.1 |  |  | 9
2461 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.5.2 |  |  | 9
2462 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.5.3 |  |  | 9
2463 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.5.4 |  |  | 9
2464 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.5.5 |  |  | 9
2465 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 18 días | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.5.6 |  |  | 9
2466 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.5.7 |  |  | 9
2467 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.5.8 |  |  | 9
2468 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.5.9 |  |  | 9
2469 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.5.10 |  |  | 9
2470 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.5.11 |  |  | 9
2471 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.6.6 |  |  | 8
2472 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.6.1 |  |  | 9
2473 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.6.2 |  |  | 9
2474 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.6.3 |  |  | 9
2475 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.6.4 |  |  | 9
2476 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.6.5 |  |  | 9
2477 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.6.6.6 |  |  | 9
2478 | Engrapadora 1 |  | 250 días | 2025-09-15 | 2026-08-28 | 4 | 100 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.7 |  |  | 7
2479 | Preparación Implementación 5S |  | 30 días | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 33 | 5 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.7.1 |  |  | 8
2480 | Capacitar a personal operativo |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 20 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.1.1 |  |  | 9
2481 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.1.2 |  |  | 9
2482 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.1.3 |  |  | 9
2483 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.1.4 |  |  | 9
2484 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.1.5 |  |  | 9
2485 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.7.2 |  |  | 8
2486 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.1 |  |  | 9
2487 | Establecer zona de cuarentena |  | 15 días | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.2 |  |  | 9
2488 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 15 días | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.3 |  |  | 9
2489 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.4 |  |  | 9
2490 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.5 |  |  | 9
2491 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.6 |  |  | 9
2492 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.7 |  |  | 9
2493 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.8 |  |  | 9
2494 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 20 días | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.9 |  |  | 9
2495 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.10 |  |  | 9
2496 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.11 |  |  | 9
2497 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.12 |  |  | 9
2498 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.13 |  |  | 9
2499 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.14 |  |  | 9
2500 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.2.15 |  |  | 9
2501 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.7.3 |  |  | 8
2502 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.3.1 |  |  | 9
2503 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.3.2 |  |  | 9
2504 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.3.3 |  |  | 9
2505 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.3.4 |  |  | 9
2506 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 15 días | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.3.5 |  |  | 9
2507 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.3.6 |  |  | 9
2508 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.3.7 |  |  | 9
2509 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.3.8 |  |  | 9
2510 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.3.9 |  |  | 9
2511 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.3.10 |  |  | 9
2512 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.7.4 |  |  | 8
2513 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.4.1 |  |  | 9
2514 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.4.2 |  |  | 9
2515 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.4.3 |  |  | 9
2516 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.4.4 |  |  | 9
2517 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.4.5 |  |  | 9
2518 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.4.6 |  |  | 9
2519 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.4.7 |  |  | 9
2520 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.4.8 |  |  | 9
2521 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.4.9 |  |  | 9
2522 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.4.10 |  |  | 9
2523 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.7.5 |  |  | 8
2524 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.5.1 |  |  | 9
2525 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.5.2 |  |  | 9
2526 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.5.3 |  |  | 9
2527 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.5.4 |  |  | 9
2528 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.5.5 |  |  | 9
2529 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 18 días | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.5.6 |  |  | 9
2530 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.5.7 |  |  | 9
2531 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.5.8 |  |  | 9
2532 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.5.9 |  |  | 9
2533 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.5.10 |  |  | 9
2534 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.5.11 |  |  | 9
2535 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.7.6 |  |  | 8
2536 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.6.1 |  |  | 9
2537 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.6.2 |  |  | 9
2538 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.6.3 |  |  | 9
2539 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.6.4 |  |  | 9
2540 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.6.5 |  |  | 9
2541 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.7.6.6 |  |  | 9
2542 | Engrapadora 2 |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 11 | 4 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.8 |  |  | 7
2543 | Preparación Implementación 5S |  | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 74 | 30 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.8.1 |  |  | 8
2544 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.1.1 |  |  | 9
2545 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.1.2 |  |  | 9
2546 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.1.3 |  |  | 9
2547 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 100 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.1.4 |  |  | 9
2548 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.1.5 |  |  | 9
2549 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.8.2 |  |  | 8
2550 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.1 |  |  | 9
2551 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.2 |  |  | 9
2552 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.3 |  |  | 9
2553 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.4 |  |  | 9
2554 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.5 |  |  | 9
2555 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.6 |  |  | 9
2556 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.7 |  |  | 9
2557 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.8 |  |  | 9
2558 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.9 |  |  | 9
2559 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.10 |  |  | 9
2560 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.11 |  |  | 9
2561 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.12 |  |  | 9
2562 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.13 |  |  | 9
2563 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.14 |  |  | 9
2564 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.2.15 |  |  | 9
2565 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.8.3 |  |  | 8
2566 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.3.1 |  |  | 9
2567 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.3.2 |  |  | 9
2568 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.3.3 |  |  | 9
2569 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.3.4 |  |  | 9
2570 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.3.5 |  |  | 9
2571 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.3.6 |  |  | 9
2572 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.3.7 |  |  | 9
2573 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.3.8 |  |  | 9
2574 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.3.9 |  |  | 9
2575 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.3.10 |  |  | 9
2576 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.8.4 |  |  | 8
2577 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.4.1 |  |  | 9
2578 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.4.2 |  |  | 9
2579 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.4.3 |  |  | 9
2580 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.4.4 |  |  | 9
2581 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.4.5 |  |  | 9
2582 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.4.6 |  |  | 9
2583 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.4.7 |  |  | 9
2584 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.4.8 |  |  | 9
2585 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.4.9 |  |  | 9
2586 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.4.10 |  |  | 9
2587 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.8.5 |  |  | 8
2588 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.5.1 |  |  | 9
2589 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.5.2 |  |  | 9
2590 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.5.3 |  |  | 9
2591 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.5.4 |  |  | 9
2592 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.5.5 |  |  | 9
2593 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.5.6 |  |  | 9
2594 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.5.7 |  |  | 9
2595 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.5.8 |  |  | 9
2596 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.5.9 |  |  | 9
2597 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.5.10 |  |  | 9
2598 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.5.11 |  |  | 9
2599 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.8.6 |  |  | 8
2600 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.6.1 |  |  | 9
2601 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.6.2 |  |  | 9
2602 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.6.3 |  |  | 9
2603 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.6.4 |  |  | 9
2604 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.6.5 |  |  | 9
2605 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.8.6.6 |  |  | 9
2606 | MAN8 |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 11 | 4 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.9 |  |  | 7
2607 | Preparación Implementación 5S |  | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 74 | 30 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.9.1 |  |  | 8
2608 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.1.1 |  |  | 9
2609 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.1.2 |  |  | 9
2610 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.1.3 |  |  | 9
2611 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 100 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.1.4 |  |  | 9
2612 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.1.5 |  |  | 9
2613 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.9.2 |  |  | 8
2614 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.1 |  |  | 9
2615 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.2 |  |  | 9
2616 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.3 |  |  | 9
2617 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.4 |  |  | 9
2618 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.5 |  |  | 9
2619 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.6 |  |  | 9
2620 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.7 |  |  | 9
2621 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.8 |  |  | 9
2622 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.9 |  |  | 9
2623 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.10 |  |  | 9
2624 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.11 |  |  | 9
2625 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.12 |  |  | 9
2626 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.13 |  |  | 9
2627 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.14 |  |  | 9
2628 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.2.15 |  |  | 9
2629 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.9.3 |  |  | 8
2630 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.3.1 |  |  | 9
2631 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.3.2 |  |  | 9
2632 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.3.3 |  |  | 9
2633 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.3.4 |  |  | 9
2634 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.3.5 |  |  | 9
2635 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.3.6 |  |  | 9
2636 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.3.7 |  |  | 9
2637 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.3.8 |  |  | 9
2638 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.3.9 |  |  | 9
2639 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.3.10 |  |  | 9
2640 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.9.4 |  |  | 8
2641 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.4.1 |  |  | 9
2642 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.4.2 |  |  | 9
2643 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.4.3 |  |  | 9
2644 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.4.4 |  |  | 9
2645 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.4.5 |  |  | 9
2646 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.4.6 |  |  | 9
2647 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.4.7 |  |  | 9
2648 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.4.8 |  |  | 9
2649 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.4.9 |  |  | 9
2650 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.4.10 |  |  | 9
2651 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.9.5 |  |  | 8
2652 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.5.1 |  |  | 9
2653 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.5.2 |  |  | 9
2654 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.5.3 |  |  | 9
2655 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.5.4 |  |  | 9
2656 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.5.5 |  |  | 9
2657 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.5.6 |  |  | 9
2658 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.5.7 |  |  | 9
2659 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.5.8 |  |  | 9
2660 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.5.9 |  |  | 9
2661 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.5.10 |  |  | 9
2662 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.5.11 |  |  | 9
2663 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.9.6 |  |  | 8
2664 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.6.1 |  |  | 9
2665 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.6.2 |  |  | 9
2666 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.6.3 |  |  | 9
2667 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.6.4 |  |  | 9
2668 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.6.5 |  |  | 9
2669 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.9.6.6 |  |  | 9
2670 | NOZOMI |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 11 | 6 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.10 |  |  | 7
2671 | Preparación Implementación 5S |  | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 74 | 50 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.10.1 |  |  | 8
2672 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 64 | 1/10: 78% del equipo en su totalidad ya se encuentra entrenado |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.1.1 |  |  | 9
2673 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 55 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.1.2 |  |  | 9
2674 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 44 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.1.3 |  |  | 9
2675 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 100 | 60 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.1.4 |  |  | 9
2676 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.1.5 |  |  | 9
2677 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.10.2 |  |  | 8
2678 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.1 |  |  | 9
2679 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.2 |  |  | 9
2680 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.3 |  |  | 9
2681 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.4 |  |  | 9
2682 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.5 |  |  | 9
2683 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.6 |  |  | 9
2684 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.7 |  |  | 9
2685 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.8 |  |  | 9
2686 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.9 |  |  | 9
2687 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.10 |  |  | 9
2688 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.11 |  |  | 9
2689 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.12 |  |  | 9
2690 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.13 |  |  | 9
2691 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.14 |  |  | 9
2692 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.2.15 |  |  | 9
2693 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.10.3 |  |  | 8
2694 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.3.1 |  |  | 9
2695 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.3.2 |  |  | 9
2696 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.3.3 |  |  | 9
2697 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.3.4 |  |  | 9
2698 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.3.5 |  |  | 9
2699 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.3.6 |  |  | 9
2700 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.3.7 |  |  | 9
2701 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.3.8 |  |  | 9
2702 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.3.9 |  |  | 9
2703 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.3.10 |  |  | 9
2704 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.10.4 |  |  | 8
2705 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.4.1 |  |  | 9
2706 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.4.2 |  |  | 9
2707 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.4.3 |  |  | 9
2708 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.4.4 |  |  | 9
2709 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.4.5 |  |  | 9
2710 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.4.6 |  |  | 9
2711 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.4.7 |  |  | 9
2712 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.4.8 |  |  | 9
2713 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.4.9 |  |  | 9
2714 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.4.10 |  |  | 9
2715 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.10.5 |  |  | 8
2716 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.5.1 |  |  | 9
2717 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.5.2 |  |  | 9
2718 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.5.3 |  |  | 9
2719 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.5.4 |  |  | 9
2720 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.5.5 |  |  | 9
2721 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.5.6 |  |  | 9
2722 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.5.7 |  |  | 9
2723 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.5.8 |  |  | 9
2724 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.5.9 |  |  | 9
2725 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.5.10 |  |  | 9
2726 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.5.11 |  |  | 9
2727 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.10.6 |  |  | 8
2728 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.6.1 |  |  | 9
2729 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.6.2 |  |  | 9
2730 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.6.3 |  |  | 9
2731 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.6.4 |  |  | 9
2732 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.6.5 |  |  | 9
2733 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.10.6.6 |  |  | 9
2734 | ALGAR1 |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 11 | 3 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.11 |  |  | 7
2735 | Preparación Implementación 5S |  | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 74 | 28 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.11.1 |  |  | 8
2736 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.1.1 |  |  | 9
2737 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.1.2 |  |  | 9
2738 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.1.3 |  |  | 9
2739 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 100 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.1.4 |  |  | 9
2740 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 20 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.1.5 |  |  | 9
2741 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.11.2 |  |  | 8
2742 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.1 |  |  | 9
2743 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.2 |  |  | 9
2744 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.3 |  |  | 9
2745 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.4 |  |  | 9
2746 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.5 |  |  | 9
2747 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.6 |  |  | 9
2748 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.7 |  |  | 9
2749 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.8 |  |  | 9
2750 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.9 |  |  | 9
2751 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.10 |  |  | 9
2752 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.11 |  |  | 9
2753 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.12 |  |  | 9
2754 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.13 |  |  | 9
2755 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.14 |  |  | 9
2756 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.2.15 |  |  | 9
2757 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.11.3 |  |  | 8
2758 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.3.1 |  |  | 9
2759 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.3.2 |  |  | 9
2760 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.3.3 |  |  | 9
2761 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.3.4 |  |  | 9
2762 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.3.5 |  |  | 9
2763 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.3.6 |  |  | 9
2764 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.3.7 |  |  | 9
2765 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.3.8 |  |  | 9
2766 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.3.9 |  |  | 9
2767 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.3.10 |  |  | 9
2768 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.11.4 |  |  | 8
2769 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.4.1 |  |  | 9
2770 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.4.2 |  |  | 9
2771 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.4.3 |  |  | 9
2772 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.4.4 |  |  | 9
2773 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.4.5 |  |  | 9
2774 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.4.6 |  |  | 9
2775 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.4.7 |  |  | 9
2776 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.4.8 |  |  | 9
2777 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.4.9 |  |  | 9
2778 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.4.10 |  |  | 9
2779 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.11.5 |  |  | 8
2780 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.5.1 |  |  | 9
2781 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.5.2 |  |  | 9
2782 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.5.3 |  |  | 9
2783 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.5.4 |  |  | 9
2784 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.5.5 |  |  | 9
2785 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.5.6 |  |  | 9
2786 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.5.7 |  |  | 9
2787 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.5.8 |  |  | 9
2788 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.5.9 |  |  | 9
2789 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.5.10 |  |  | 9
2790 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.5.11 |  |  | 9
2791 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.11.6 |  |  | 8
2792 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.6.1 |  |  | 9
2793 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.6.2 |  |  | 9
2794 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.6.3 |  |  | 9
2795 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.6.4 |  |  | 9
2796 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.6.5 |  |  | 9
2797 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.11.6.6 |  |  | 9
2798 | ALGAR2 |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 11 | 3 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.12 |  |  | 7
2799 | Preparación Implementación 5S |  | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 74 | 28 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.12.1 |  |  | 8
2800 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.1.1 |  |  | 9
2801 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 30 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.1.2 |  |  | 9
2802 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.1.3 |  |  | 9
2803 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 100 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.1.4 |  |  | 9
2804 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 20 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.1.5 |  |  | 9
2805 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.12.2 |  |  | 8
2806 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.1 |  |  | 9
2807 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.2 |  |  | 9
2808 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.3 |  |  | 9
2809 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.4 |  |  | 9
2810 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.5 |  |  | 9
2811 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.6 |  |  | 9
2812 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.7 |  |  | 9
2813 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.8 |  |  | 9
2814 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.9 |  |  | 9
2815 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.10 |  |  | 9
2816 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.11 |  |  | 9
2817 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.12 |  |  | 9
2818 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.13 |  |  | 9
2819 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.14 |  |  | 9
2820 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.2.15 |  |  | 9
2821 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.12.3 |  |  | 8
2822 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.3.1 |  |  | 9
2823 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.3.2 |  |  | 9
2824 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.3.3 |  |  | 9
2825 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.3.4 |  |  | 9
2826 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.3.5 |  |  | 9
2827 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.3.6 |  |  | 9
2828 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.3.7 |  |  | 9
2829 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.3.8 |  |  | 9
2830 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.3.9 |  |  | 9
2831 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.3.10 |  |  | 9
2832 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.12.4 |  |  | 8
2833 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.4.1 |  |  | 9
2834 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.4.2 |  |  | 9
2835 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.4.3 |  |  | 9
2836 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.4.4 |  |  | 9
2837 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.4.5 |  |  | 9
2838 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.4.6 |  |  | 9
2839 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.4.7 |  |  | 9
2840 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.4.8 |  |  | 9
2841 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.4.9 |  |  | 9
2842 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.4.10 |  |  | 9
2843 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.12.5 |  |  | 8
2844 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.5.1 |  |  | 9
2845 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.5.2 |  |  | 9
2846 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.5.3 |  |  | 9
2847 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.5.4 |  |  | 9
2848 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.5.5 |  |  | 9
2849 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.5.6 |  |  | 9
2850 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.5.7 |  |  | 9
2851 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.5.8 |  |  | 9
2852 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.5.9 |  |  | 9
2853 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.5.10 |  |  | 9
2854 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.5.11 |  |  | 9
2855 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.12.6 |  |  | 8
2856 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.6.1 |  |  | 9
2857 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.6.2 |  |  | 9
2858 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.6.3 |  |  | 9
2859 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.6.4 |  |  | 9
2860 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.6.5 |  |  | 9
2861 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.12.6.6 |  |  | 9
2862 | TRCH Y ENGO |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 11 | 6 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.13 |  |  | 7
2863 | Preparación Implementación 5S |  | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 74 | 50 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.13.1 |  |  | 8
2864 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 64 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.1.1 |  |  | 9
2865 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 55 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.1.2 |  |  | 9
2866 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 44 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.1.3 |  |  | 9
2867 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 100 | 60 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.1.4 |  |  | 9
2868 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.1.5 |  |  | 9
2869 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.13.2 |  |  | 8
2870 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.1 |  |  | 9
2871 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.2 |  |  | 9
2872 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.3 |  |  | 9
2873 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.4 |  |  | 9
2874 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.5 |  |  | 9
2875 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.6 |  |  | 9
2876 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.7 |  |  | 9
2877 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.8 |  |  | 9
2878 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.9 |  |  | 9
2879 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.10 |  |  | 9
2880 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.11 |  |  | 9
2881 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.12 |  |  | 9
2882 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.13 |  |  | 9
2883 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.14 |  |  | 9
2884 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.2.15 |  |  | 9
2885 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.13.3 |  |  | 8
2886 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.3.1 |  |  | 9
2887 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.3.2 |  |  | 9
2888 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.3.3 |  |  | 9
2889 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.3.4 |  |  | 9
2890 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.3.5 |  |  | 9
2891 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.3.6 |  |  | 9
2892 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.3.7 |  |  | 9
2893 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.3.8 |  |  | 9
2894 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.3.9 |  |  | 9
2895 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.3.10 |  |  | 9
2896 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.13.4 |  |  | 8
2897 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.4.1 |  |  | 9
2898 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.4.2 |  |  | 9
2899 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.4.3 |  |  | 9
2900 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.4.4 |  |  | 9
2901 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.4.5 |  |  | 9
2902 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.4.6 |  |  | 9
2903 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.4.7 |  |  | 9
2904 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.4.8 |  |  | 9
2905 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.4.9 |  |  | 9
2906 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.4.10 |  |  | 9
2907 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.13.5 |  |  | 8
2908 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.5.1 |  |  | 9
2909 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.5.2 |  |  | 9
2910 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.5.3 |  |  | 9
2911 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.5.4 |  |  | 9
2912 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.5.5 |  |  | 9
2913 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.5.6 |  |  | 9
2914 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.5.7 |  |  | 9
2915 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.5.8 |  |  | 9
2916 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.5.9 |  |  | 9
2917 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.5.10 |  |  | 9
2918 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.5.11 |  |  | 9
2919 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.13.6 |  |  | 8
2920 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.6.1 |  |  | 9
2921 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.6.2 |  |  | 9
2922 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.6.3 |  |  | 9
2923 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.6.4 |  |  | 9
2924 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.6.5 |  |  | 9
2925 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.13.6.6 |  |  | 9
2926 | MICRO CORRUGADORA |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 11 | 3 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.14 |  |  | 7
2927 | Preparación Implementación 5S |  | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 74 | 28 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.14.1 |  |  | 8
2928 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.1.1 |  |  | 9
2929 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.1.2 |  |  | 9
2930 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.1.3 |  |  | 9
2931 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 100 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.1.4 |  |  | 9
2932 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 20 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.1.5 |  |  | 9
2933 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.14.2 |  |  | 8
2934 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.1 |  |  | 9
2935 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.2 |  |  | 9
2936 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.3 |  |  | 9
2937 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.4 |  |  | 9
2938 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.5 |  |  | 9
2939 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.6 |  |  | 9
2940 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.7 |  |  | 9
2941 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.8 |  |  | 9
2942 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.9 |  |  | 9
2943 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.10 |  |  | 9
2944 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.11 |  |  | 9
2945 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.12 |  |  | 9
2946 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.13 |  |  | 9
2947 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.14 |  |  | 9
2948 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.2.15 |  |  | 9
2949 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.14.3 |  |  | 8
2950 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.3.1 |  |  | 9
2951 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.3.2 |  |  | 9
2952 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.3.3 |  |  | 9
2953 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.3.4 |  |  | 9
2954 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.3.5 |  |  | 9
2955 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.3.6 |  |  | 9
2956 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.3.7 |  |  | 9
2957 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.3.8 |  |  | 9
2958 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.3.9 |  |  | 9
2959 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.3.10 |  |  | 9
2960 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.14.4 |  |  | 8
2961 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.4.1 |  |  | 9
2962 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.4.2 |  |  | 9
2963 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.4.3 |  |  | 9
2964 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.4.4 |  |  | 9
2965 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.4.5 |  |  | 9
2966 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.4.6 |  |  | 9
2967 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.4.7 |  |  | 9
2968 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.4.8 |  |  | 9
2969 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.4.9 |  |  | 9
2970 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.4.10 |  |  | 9
2971 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.14.5 |  |  | 8
2972 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.5.1 |  |  | 9
2973 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.5.2 |  |  | 9
2974 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.5.3 |  |  | 9
2975 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.5.4 |  |  | 9
2976 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.5.5 |  |  | 9
2977 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.5.6 |  |  | 9
2978 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.5.7 |  |  | 9
2979 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.5.8 |  |  | 9
2980 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.5.9 |  |  | 9
2981 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.5.10 |  |  | 9
2982 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.5.11 |  |  | 9
2983 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.14.6 |  |  | 8
2984 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.6.1 |  |  | 9
2985 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.6.2 |  |  | 9
2986 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.6.3 |  |  | 9
2987 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.6.4 |  |  | 9
2988 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.6.5 |  |  | 9
2989 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.14.6.6 |  |  | 9
2990 | IMPRENTA 1 (OFFSET) |  | 255 días | 2025-09-08 | 2026-08-28 | 11 | 3 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.15 |  |  | 7
2991 | Preparación Implementación 5S |  | 30 días | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 74 | 28 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.15.1 |  |  | 8
2992 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.1.1 |  |  | 9
2993 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.1.2 |  |  | 9
2994 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.1.3 |  |  | 9
2995 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 100 | 30 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.1.4 |  |  | 9
2996 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 20 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.1.5 |  |  | 9
2997 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.15.2 |  |  | 8
2998 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.1 |  |  | 9
2999 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.2 |  |  | 9
3000 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.3 |  |  | 9
3001 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.4 |  |  | 9
3002 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.5 |  |  | 9
3003 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.6 |  |  | 9
3004 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.7 |  |  | 9
3005 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.8 |  |  | 9
3006 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.9 |  |  | 9
3007 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.10 |  |  | 9
3008 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.11 |  |  | 9
3009 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.12 |  |  | 9
3010 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.13 |  |  | 9
3011 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.14 |  |  | 9
3012 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.2.15 |  |  | 9
3013 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.15.3 |  |  | 8
3014 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.3.1 |  |  | 9
3015 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.3.2 |  |  | 9
3016 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.3.3 |  |  | 9
3017 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.3.4 |  |  | 9
3018 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.3.5 |  |  | 9
3019 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.3.6 |  |  | 9
3020 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.3.7 |  |  | 9
3021 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.3.8 |  |  | 9
3022 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.3.9 |  |  | 9
3023 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.3.10 |  |  | 9
3024 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.15.4 |  |  | 8
3025 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.4.1 |  |  | 9
3026 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.4.2 |  |  | 9
3027 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.4.3 |  |  | 9
3028 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.4.4 |  |  | 9
3029 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.4.5 |  |  | 9
3030 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.4.6 |  |  | 9
3031 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.4.7 |  |  | 9
3032 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.4.8 |  |  | 9
3033 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.4.9 |  |  | 9
3034 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.4.10 |  |  | 9
3035 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.15.5 |  |  | 8
3036 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.5.1 |  |  | 9
3037 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.5.2 |  |  | 9
3038 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.5.3 |  |  | 9
3039 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.5.4 |  |  | 9
3040 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.5.5 |  |  | 9
3041 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.5.6 |  |  | 9
3042 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.5.7 |  |  | 9
3043 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.5.8 |  |  | 9
3044 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.5.9 |  |  | 9
3045 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.5.10 |  |  | 9
3046 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.5.11 |  |  | 9
3047 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.15.6 |  |  | 8
3048 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.6.1 |  |  | 9
3049 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.6.2 |  |  | 9
3050 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.6.3 |  |  | 9
3051 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.6.4 |  |  | 9
3052 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.6.5 |  |  | 9
3053 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.15.6.6 |  |  | 9
3054 | PLASTIFICADORA 1 Y 2 |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.16 |  |  | 7
3055 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.16.1 |  |  | 8
3056 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.1.1 |  |  | 9
3057 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.1.2 |  |  | 9
3058 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.1.3 |  |  | 9
3059 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.1.4 |  |  | 9
3060 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.1.5 |  |  | 9
3061 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.16.2 |  |  | 8
3062 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.1 |  |  | 9
3063 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.2 |  |  | 9
3064 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.3 |  |  | 9
3065 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.4 |  |  | 9
3066 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.5 |  |  | 9
3067 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.6 |  |  | 9
3068 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.7 |  |  | 9
3069 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.8 |  |  | 9
3070 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.9 |  |  | 9
3071 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.10 |  |  | 9
3072 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.11 |  |  | 9
3073 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.12 |  |  | 9
3074 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.13 |  |  | 9
3075 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.14 |  |  | 9
3076 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.2.15 |  |  | 9
3077 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.16.3 |  |  | 8
3078 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.3.1 |  |  | 9
3079 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.3.2 |  |  | 9
3080 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.3.3 |  |  | 9
3081 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.3.4 |  |  | 9
3082 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.3.5 |  |  | 9
3083 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.3.6 |  |  | 9
3084 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.3.7 |  |  | 9
3085 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.3.8 |  |  | 9
3086 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.3.9 |  |  | 9
3087 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.3.10 |  |  | 9
3088 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.16.4 |  |  | 8
3089 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.4.1 |  |  | 9
3090 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.4.2 |  |  | 9
3091 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.4.3 |  |  | 9
3092 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.4.4 |  |  | 9
3093 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.4.5 |  |  | 9
3094 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.4.6 |  |  | 9
3095 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.4.7 |  |  | 9
3096 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.4.8 |  |  | 9
3097 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.4.9 |  |  | 9
3098 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.4.10 |  |  | 9
3099 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.16.5 |  |  | 8
3100 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.5.1 |  |  | 9
3101 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.5.2 |  |  | 9
3102 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.5.3 |  |  | 9
3103 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.5.4 |  |  | 9
3104 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.5.5 |  |  | 9
3105 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.5.6 |  |  | 9
3106 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.5.7 |  |  | 9
3107 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.5.8 |  |  | 9
3108 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.5.9 |  |  | 9
3109 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.5.10 |  |  | 9
3110 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.5.11 |  |  | 9
3111 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.16.6 |  |  | 8
3112 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.6.1 |  |  | 9
3113 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.6.2 |  |  | 9
3114 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.6.3 |  |  | 9
3115 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.6.4 |  |  | 9
3116 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.6.5 |  |  | 9
3117 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.16.6.6 |  |  | 9
3118 | LAMINADORA |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.17 |  |  | 7
3119 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.17.1 |  |  | 8
3120 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.1.1 |  |  | 9
3121 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.1.2 |  |  | 9
3122 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.1.3 |  |  | 9
3123 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.1.4 |  |  | 9
3124 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.1.5 |  |  | 9
3125 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.17.2 |  |  | 8
3126 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.1 |  |  | 9
3127 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.2 |  |  | 9
3128 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.3 |  |  | 9
3129 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.4 |  |  | 9
3130 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.5 |  |  | 9
3131 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.6 |  |  | 9
3132 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.7 |  |  | 9
3133 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.8 |  |  | 9
3134 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.9 |  |  | 9
3135 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.10 |  |  | 9
3136 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.11 |  |  | 9
3137 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.12 |  |  | 9
3138 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.13 |  |  | 9
3139 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.14 |  |  | 9
3140 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.2.15 |  |  | 9
3141 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.17.3 |  |  | 8
3142 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.3.1 |  |  | 9
3143 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.3.2 |  |  | 9
3144 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.3.3 |  |  | 9
3145 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.3.4 |  |  | 9
3146 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.3.5 |  |  | 9
3147 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.3.6 |  |  | 9
3148 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.3.7 |  |  | 9
3149 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.3.8 |  |  | 9
3150 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.3.9 |  |  | 9
3151 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.3.10 |  |  | 9
3152 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.17.4 |  |  | 8
3153 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.4.1 |  |  | 9
3154 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.4.2 |  |  | 9
3155 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.4.3 |  |  | 9
3156 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.4.4 |  |  | 9
3157 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.4.5 |  |  | 9
3158 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.4.6 |  |  | 9
3159 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.4.7 |  |  | 9
3160 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.4.8 |  |  | 9
3161 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.4.9 |  |  | 9
3162 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.4.10 |  |  | 9
3163 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.17.5 |  |  | 8
3164 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.5.1 |  |  | 9
3165 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.5.2 |  |  | 9
3166 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.5.3 |  |  | 9
3167 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.5.4 |  |  | 9
3168 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.5.5 |  |  | 9
3169 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.5.6 |  |  | 9
3170 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.5.7 |  |  | 9
3171 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.5.8 |  |  | 9
3172 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.5.9 |  |  | 9
3173 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.5.10 |  |  | 9
3174 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.5.11 |  |  | 9
3175 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.17.6 |  |  | 8
3176 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.6.1 |  |  | 9
3177 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.6.2 |  |  | 9
3178 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.6.3 |  |  | 9
3179 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.6.4 |  |  | 9
3180 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.6.5 |  |  | 9
3181 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.17.6.6 |  |  | 9
3182 | TROQUELADORA 3 |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.18 |  |  | 7
3183 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.18.1 |  |  | 8
3184 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.1.1 |  |  | 9
3185 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.1.2 |  |  | 9
3186 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.1.3 |  |  | 9
3187 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.1.4 |  |  | 9
3188 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.1.5 |  |  | 9
3189 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.18.2 |  |  | 8
3190 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.1 |  |  | 9
3191 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.2 |  |  | 9
3192 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.3 |  |  | 9
3193 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.4 |  |  | 9
3194 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.5 |  |  | 9
3195 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.6 |  |  | 9
3196 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.7 |  |  | 9
3197 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.8 |  |  | 9
3198 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.9 |  |  | 9
3199 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.10 |  |  | 9
3200 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.11 |  |  | 9
3201 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.12 |  |  | 9
3202 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.13 |  |  | 9
3203 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.14 |  |  | 9
3204 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.2.15 |  |  | 9
3205 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.18.3 |  |  | 8
3206 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.3.1 |  |  | 9
3207 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.3.2 |  |  | 9
3208 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.3.3 |  |  | 9
3209 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.3.4 |  |  | 9
3210 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.3.5 |  |  | 9
3211 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.3.6 |  |  | 9
3212 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.3.7 |  |  | 9
3213 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.3.8 |  |  | 9
3214 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.3.9 |  |  | 9
3215 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.3.10 |  |  | 9
3216 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.18.4 |  |  | 8
3217 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.4.1 |  |  | 9
3218 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.4.2 |  |  | 9
3219 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.4.3 |  |  | 9
3220 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.4.4 |  |  | 9
3221 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.4.5 |  |  | 9
3222 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.4.6 |  |  | 9
3223 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.4.7 |  |  | 9
3224 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.4.8 |  |  | 9
3225 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.4.9 |  |  | 9
3226 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.4.10 |  |  | 9
3227 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.18.5 |  |  | 8
3228 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.5.1 |  |  | 9
3229 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.5.2 |  |  | 9
3230 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.5.3 |  |  | 9
3231 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.5.4 |  |  | 9
3232 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.5.5 |  |  | 9
3233 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.5.6 |  |  | 9
3234 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.5.7 |  |  | 9
3235 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.5.8 |  |  | 9
3236 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.5.9 |  |  | 9
3237 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.5.10 |  |  | 9
3238 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.5.11 |  |  | 9
3239 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.18.6 |  |  | 8
3240 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.6.1 |  |  | 9
3241 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.6.2 |  |  | 9
3242 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.6.3 |  |  | 9
3243 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.6.4 |  |  | 9
3244 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.6.5 |  |  | 9
3245 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.18.6.6 |  |  | 9
3246 | TROQUELADORA 4 |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.19 |  |  | 7
3247 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.19.1 |  |  | 8
3248 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.1.1 |  |  | 9
3249 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.1.2 |  |  | 9
3250 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.1.3 |  |  | 9
3251 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.1.4 |  |  | 9
3252 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.1.5 |  |  | 9
3253 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.19.2 |  |  | 8
3254 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.1 |  |  | 9
3255 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.2 |  |  | 9
3256 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.3 |  |  | 9
3257 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.4 |  |  | 9
3258 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.5 |  |  | 9
3259 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.6 |  |  | 9
3260 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.7 |  |  | 9
3261 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.8 |  |  | 9
3262 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.9 |  |  | 9
3263 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.10 |  |  | 9
3264 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.11 |  |  | 9
3265 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.12 |  |  | 9
3266 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.13 |  |  | 9
3267 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.14 |  |  | 9
3268 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.2.15 |  |  | 9
3269 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.19.3 |  |  | 8
3270 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.3.1 |  |  | 9
3271 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.3.2 |  |  | 9
3272 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.3.3 |  |  | 9
3273 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.3.4 |  |  | 9
3274 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.3.5 |  |  | 9
3275 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.3.6 |  |  | 9
3276 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.3.7 |  |  | 9
3277 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.3.8 |  |  | 9
3278 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.3.9 |  |  | 9
3279 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.3.10 |  |  | 9
3280 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.19.4 |  |  | 8
3281 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.4.1 |  |  | 9
3282 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.4.2 |  |  | 9
3283 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.4.3 |  |  | 9
3284 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.4.4 |  |  | 9
3285 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.4.5 |  |  | 9
3286 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.4.6 |  |  | 9
3287 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.4.7 |  |  | 9
3288 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.4.8 |  |  | 9
3289 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.4.9 |  |  | 9
3290 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.4.10 |  |  | 9
3291 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.19.5 |  |  | 8
3292 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.5.1 |  |  | 9
3293 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.5.2 |  |  | 9
3294 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.5.3 |  |  | 9
3295 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.5.4 |  |  | 9
3296 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.5.5 |  |  | 9
3297 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.5.6 |  |  | 9
3298 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.5.7 |  |  | 9
3299 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.5.8 |  |  | 9
3300 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.5.9 |  |  | 9
3301 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.5.10 |  |  | 9
3302 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.5.11 |  |  | 9
3303 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.19.6 |  |  | 8
3304 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.6.1 |  |  | 9
3305 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.6.2 |  |  | 9
3306 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.6.3 |  |  | 9
3307 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.6.4 |  |  | 9
3308 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.6.5 |  |  | 9
3309 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.19.6.6 |  |  | 9
3310 | TROQUELADORA 5 |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.20 |  |  | 7
3311 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.20.1 |  |  | 8
3312 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.1.1 |  |  | 9
3313 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.1.2 |  |  | 9
3314 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.1.3 |  |  | 9
3315 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.1.4 |  |  | 9
3316 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.1.5 |  |  | 9
3317 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.20.2 |  |  | 8
3318 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.1 |  |  | 9
3319 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.2 |  |  | 9
3320 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.3 |  |  | 9
3321 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.4 |  |  | 9
3322 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.5 |  |  | 9
3323 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.6 |  |  | 9
3324 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.7 |  |  | 9
3325 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.8 |  |  | 9
3326 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.9 |  |  | 9
3327 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.10 |  |  | 9
3328 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.11 |  |  | 9
3329 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.12 |  |  | 9
3330 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.13 |  |  | 9
3331 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.14 |  |  | 9
3332 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.2.15 |  |  | 9
3333 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.20.3 |  |  | 8
3334 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.3.1 |  |  | 9
3335 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.3.2 |  |  | 9
3336 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.3.3 |  |  | 9
3337 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.3.4 |  |  | 9
3338 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.3.5 |  |  | 9
3339 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.3.6 |  |  | 9
3340 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.3.7 |  |  | 9
3341 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.3.8 |  |  | 9
3342 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.3.9 |  |  | 9
3343 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.3.10 |  |  | 9
3344 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.20.4 |  |  | 8
3345 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.4.1 |  |  | 9
3346 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.4.2 |  |  | 9
3347 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.4.3 |  |  | 9
3348 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.4.4 |  |  | 9
3349 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.4.5 |  |  | 9
3350 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.4.6 |  |  | 9
3351 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.4.7 |  |  | 9
3352 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.4.8 |  |  | 9
3353 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.4.9 |  |  | 9
3354 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.4.10 |  |  | 9
3355 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.20.5 |  |  | 8
3356 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.5.1 |  |  | 9
3357 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.5.2 |  |  | 9
3358 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.5.3 |  |  | 9
3359 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.5.4 |  |  | 9
3360 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.5.5 |  |  | 9
3361 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.5.6 |  |  | 9
3362 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.5.7 |  |  | 9
3363 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.5.8 |  |  | 9
3364 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.5.9 |  |  | 9
3365 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.5.10 |  |  | 9
3366 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.5.11 |  |  | 9
3367 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.20.6 |  |  | 8
3368 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.6.1 |  |  | 9
3369 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.6.2 |  |  | 9
3370 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.6.3 |  |  | 9
3371 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.6.4 |  |  | 9
3372 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.6.5 |  |  | 9
3373 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.20.6.6 |  |  | 9
3374 | DOBLADORA 2 |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.21 |  |  | 7
3375 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.21.1 |  |  | 8
3376 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.1.1 |  |  | 9
3377 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.1.2 |  |  | 9
3378 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.1.3 |  |  | 9
3379 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.1.4 |  |  | 9
3380 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.1.5 |  |  | 9
3381 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.21.2 |  |  | 8
3382 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.1 |  |  | 9
3383 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.2 |  |  | 9
3384 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.3 |  |  | 9
3385 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.4 |  |  | 9
3386 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.5 |  |  | 9
3387 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.6 |  |  | 9
3388 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.7 |  |  | 9
3389 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.8 |  |  | 9
3390 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.9 |  |  | 9
3391 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.10 |  |  | 9
3392 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.11 |  |  | 9
3393 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.12 |  |  | 9
3394 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.13 |  |  | 9
3395 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.14 |  |  | 9
3396 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.2.15 |  |  | 9
3397 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.21.3 |  |  | 8
3398 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.3.1 |  |  | 9
3399 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.3.2 |  |  | 9
3400 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.3.3 |  |  | 9
3401 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.3.4 |  |  | 9
3402 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.3.5 |  |  | 9
3403 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.3.6 |  |  | 9
3404 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.3.7 |  |  | 9
3405 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.3.8 |  |  | 9
3406 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.3.9 |  |  | 9
3407 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.3.10 |  |  | 9
3408 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.21.4 |  |  | 8
3409 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.4.1 |  |  | 9
3410 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.4.2 |  |  | 9
3411 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.4.3 |  |  | 9
3412 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.4.4 |  |  | 9
3413 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.4.5 |  |  | 9
3414 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.4.6 |  |  | 9
3415 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.4.7 |  |  | 9
3416 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.4.8 |  |  | 9
3417 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.4.9 |  |  | 9
3418 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.4.10 |  |  | 9
3419 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.21.5 |  |  | 8
3420 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.5.1 |  |  | 9
3421 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.5.2 |  |  | 9
3422 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.5.3 |  |  | 9
3423 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.5.4 |  |  | 9
3424 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.5.5 |  |  | 9
3425 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.5.6 |  |  | 9
3426 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.5.7 |  |  | 9
3427 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.5.8 |  |  | 9
3428 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.5.9 |  |  | 9
3429 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.5.10 |  |  | 9
3430 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.5.11 |  |  | 9
3431 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.21.6 |  |  | 8
3432 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.6.1 |  |  | 9
3433 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.6.2 |  |  | 9
3434 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.6.3 |  |  | 9
3435 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.6.4 |  |  | 9
3436 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.6.5 |  |  | 9
3437 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.21.6.6 |  |  | 9
3438 | DOBLADORA 6 (YOCO) |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.22 |  |  | 7
3439 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.22.1 |  |  | 8
3440 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.1.1 |  |  | 9
3441 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.1.2 |  |  | 9
3442 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.1.3 |  |  | 9
3443 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.1.4 |  |  | 9
3444 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.1.5 |  |  | 9
3445 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.22.2 |  |  | 8
3446 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.1 |  |  | 9
3447 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.2 |  |  | 9
3448 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.3 |  |  | 9
3449 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.4 |  |  | 9
3450 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.5 |  |  | 9
3451 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.6 |  |  | 9
3452 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.7 |  |  | 9
3453 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.8 |  |  | 9
3454 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.9 |  |  | 9
3455 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.10 |  |  | 9
3456 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.11 |  |  | 9
3457 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.12 |  |  | 9
3458 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.13 |  |  | 9
3459 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.14 |  |  | 9
3460 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.2.15 |  |  | 9
3461 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.22.3 |  |  | 8
3462 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.3.1 |  |  | 9
3463 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.3.2 |  |  | 9
3464 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.3.3 |  |  | 9
3465 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.3.4 |  |  | 9
3466 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.3.5 |  |  | 9
3467 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.3.6 |  |  | 9
3468 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.3.7 |  |  | 9
3469 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.3.8 |  |  | 9
3470 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.3.9 |  |  | 9
3471 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.3.10 |  |  | 9
3472 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.22.4 |  |  | 8
3473 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.4.1 |  |  | 9
3474 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.4.2 |  |  | 9
3475 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.4.3 |  |  | 9
3476 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.4.4 |  |  | 9
3477 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.4.5 |  |  | 9
3478 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.4.6 |  |  | 9
3479 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.4.7 |  |  | 9
3480 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.4.8 |  |  | 9
3481 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.4.9 |  |  | 9
3482 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.4.10 |  |  | 9
3483 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.22.5 |  |  | 8
3484 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.5.1 |  |  | 9
3485 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.5.2 |  |  | 9
3486 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.5.3 |  |  | 9
3487 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.5.4 |  |  | 9
3488 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.5.5 |  |  | 9
3489 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.5.6 |  |  | 9
3490 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.5.7 |  |  | 9
3491 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.5.8 |  |  | 9
3492 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.5.9 |  |  | 9
3493 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.5.10 |  |  | 9
3494 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.5.11 |  |  | 9
3495 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.22.6 |  |  | 8
3496 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.6.1 |  |  | 9
3497 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.6.2 |  |  | 9
3498 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.6.3 |  |  | 9
3499 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.6.4 |  |  | 9
3500 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.6.5 |  |  | 9
3501 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.22.6.6 |  |  | 9
3502 | ARMADORA 1 |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.23 |  |  | 7
3503 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.23.1 |  |  | 8
3504 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.1.1 |  |  | 9
3505 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.1.2 |  |  | 9
3506 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.1.3 |  |  | 9
3507 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.1.4 |  |  | 9
3508 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.1.5 |  |  | 9
3509 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.23.2 |  |  | 8
3510 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.1 |  |  | 9
3511 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.2 |  |  | 9
3512 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.3 |  |  | 9
3513 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.4 |  |  | 9
3514 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.5 |  |  | 9
3515 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.6 |  |  | 9
3516 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.7 |  |  | 9
3517 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.8 |  |  | 9
3518 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.9 |  |  | 9
3519 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.10 |  |  | 9
3520 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.11 |  |  | 9
3521 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.12 |  |  | 9
3522 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.13 |  |  | 9
3523 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.14 |  |  | 9
3524 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.2.15 |  |  | 9
3525 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.23.3 |  |  | 8
3526 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.3.1 |  |  | 9
3527 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.3.2 |  |  | 9
3528 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.3.3 |  |  | 9
3529 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.3.4 |  |  | 9
3530 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.3.5 |  |  | 9
3531 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.3.6 |  |  | 9
3532 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.3.7 |  |  | 9
3533 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.3.8 |  |  | 9
3534 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.3.9 |  |  | 9
3535 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.3.10 |  |  | 9
3536 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.23.4 |  |  | 8
3537 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.4.1 |  |  | 9
3538 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.4.2 |  |  | 9
3539 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.4.3 |  |  | 9
3540 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.4.4 |  |  | 9
3541 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.4.5 |  |  | 9
3542 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.4.6 |  |  | 9
3543 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.4.7 |  |  | 9
3544 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.4.8 |  |  | 9
3545 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.4.9 |  |  | 9
3546 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.4.10 |  |  | 9
3547 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.23.5 |  |  | 8
3548 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.5.1 |  |  | 9
3549 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.5.2 |  |  | 9
3550 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.5.3 |  |  | 9
3551 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.5.4 |  |  | 9
3552 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.5.5 |  |  | 9
3553 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.5.6 |  |  | 9
3554 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.5.7 |  |  | 9
3555 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.5.8 |  |  | 9
3556 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.5.9 |  |  | 9
3557 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.5.10 |  |  | 9
3558 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.5.11 |  |  | 9
3559 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.23.6 |  |  | 8
3560 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.6.1 |  |  | 9
3561 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.6.2 |  |  | 9
3562 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.6.3 |  |  | 9
3563 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.6.4 |  |  | 9
3564 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.6.5 |  |  | 9
3565 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.23.6.6 |  |  | 9
3566 | DOBLADORA 1 |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.24 |  |  | 7
3567 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.24.1 |  |  | 8
3568 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.1.1 |  |  | 9
3569 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.1.2 |  |  | 9
3570 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.1.3 |  |  | 9
3571 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.1.4 |  |  | 9
3572 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.1.5 |  |  | 9
3573 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.24.2 |  |  | 8
3574 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.1 |  |  | 9
3575 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.2 |  |  | 9
3576 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.3 |  |  | 9
3577 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.4 |  |  | 9
3578 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.5 |  |  | 9
3579 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.6 |  |  | 9
3580 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.7 |  |  | 9
3581 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.8 |  |  | 9
3582 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.9 |  |  | 9
3583 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.10 |  |  | 9
3584 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.11 |  |  | 9
3585 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.12 |  |  | 9
3586 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.13 |  |  | 9
3587 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.14 |  |  | 9
3588 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.2.15 |  |  | 9
3589 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.24.3 |  |  | 8
3590 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.3.1 |  |  | 9
3591 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.3.2 |  |  | 9
3592 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.3.3 |  |  | 9
3593 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.3.4 |  |  | 9
3594 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.3.5 |  |  | 9
3595 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.3.6 |  |  | 9
3596 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.3.7 |  |  | 9
3597 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.3.8 |  |  | 9
3598 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.3.9 |  |  | 9
3599 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.3.10 |  |  | 9
3600 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.24.4 |  |  | 8
3601 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.4.1 |  |  | 9
3602 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.4.2 |  |  | 9
3603 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.4.3 |  |  | 9
3604 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.4.4 |  |  | 9
3605 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.4.5 |  |  | 9
3606 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.4.6 |  |  | 9
3607 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.4.7 |  |  | 9
3608 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.4.8 |  |  | 9
3609 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.4.9 |  |  | 9
3610 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.4.10 |  |  | 9
3611 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.24.5 |  |  | 8
3612 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.5.1 |  |  | 9
3613 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.5.2 |  |  | 9
3614 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.5.3 |  |  | 9
3615 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.5.4 |  |  | 9
3616 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.5.5 |  |  | 9
3617 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.5.6 |  |  | 9
3618 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.5.7 |  |  | 9
3619 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.5.8 |  |  | 9
3620 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.5.9 |  |  | 9
3621 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.5.10 |  |  | 9
3622 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.5.11 |  |  | 9
3623 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.24.6 |  |  | 8
3624 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.6.1 |  |  | 9
3625 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.6.2 |  |  | 9
3626 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.6.3 |  |  | 9
3627 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.6.4 |  |  | 9
3628 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.6.5 |  |  | 9
3629 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.24.6.6 |  |  | 9
3630 | PICADORA 1 |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.25 |  |  | 7
3631 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.25.1 |  |  | 8
3632 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.1.1 |  |  | 9
3633 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.1.2 |  |  | 9
3634 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.1.3 |  |  | 9
3635 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.1.4 |  |  | 9
3636 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.1.5 |  |  | 9
3637 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.25.2 |  |  | 8
3638 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.1 |  |  | 9
3639 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.2 |  |  | 9
3640 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.3 |  |  | 9
3641 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.4 |  |  | 9
3642 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.5 |  |  | 9
3643 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.6 |  |  | 9
3644 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.7 |  |  | 9
3645 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.8 |  |  | 9
3646 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.9 |  |  | 9
3647 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.10 |  |  | 9
3648 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.11 |  |  | 9
3649 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.12 |  |  | 9
3650 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.13 |  |  | 9
3651 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.14 |  |  | 9
3652 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.2.15 |  |  | 9
3653 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.25.3 |  |  | 8
3654 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.3.1 |  |  | 9
3655 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.3.2 |  |  | 9
3656 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.3.3 |  |  | 9
3657 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.3.4 |  |  | 9
3658 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.3.5 |  |  | 9
3659 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.3.6 |  |  | 9
3660 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.3.7 |  |  | 9
3661 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.3.8 |  |  | 9
3662 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.3.9 |  |  | 9
3663 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.3.10 |  |  | 9
3664 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.25.4 |  |  | 8
3665 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.4.1 |  |  | 9
3666 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.4.2 |  |  | 9
3667 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.4.3 |  |  | 9
3668 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.4.4 |  |  | 9
3669 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.4.5 |  |  | 9
3670 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.4.6 |  |  | 9
3671 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.4.7 |  |  | 9
3672 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.4.8 |  |  | 9
3673 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.4.9 |  |  | 9
3674 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.4.10 |  |  | 9
3675 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.25.5 |  |  | 8
3676 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.5.1 |  |  | 9
3677 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.5.2 |  |  | 9
3678 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.5.3 |  |  | 9
3679 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.5.4 |  |  | 9
3680 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.5.5 |  |  | 9
3681 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.5.6 |  |  | 9
3682 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.5.7 |  |  | 9
3683 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.5.8 |  |  | 9
3684 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.5.9 |  |  | 9
3685 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.5.10 |  |  | 9
3686 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.5.11 |  |  | 9
3687 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.25.6 |  |  | 8
3688 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.6.1 |  |  | 9
3689 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.6.2 |  |  | 9
3690 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.6.3 |  |  | 9
3691 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.6.4 |  |  | 9
3692 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.6.5 |  |  | 9
3693 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.25.6.6 |  |  | 9
3694 | PICADORA 2 |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.26 |  |  | 7
3695 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.26.1 |  |  | 8
3696 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.1.1 |  |  | 9
3697 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.1.2 |  |  | 9
3698 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.1.3 |  |  | 9
3699 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.1.4 |  |  | 9
3700 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.1.5 |  |  | 9
3701 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.26.2 |  |  | 8
3702 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.1 |  |  | 9
3703 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.2 |  |  | 9
3704 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.3 |  |  | 9
3705 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.4 |  |  | 9
3706 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.5 |  |  | 9
3707 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.6 |  |  | 9
3708 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.7 |  |  | 9
3709 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.8 |  |  | 9
3710 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.9 |  |  | 9
3711 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.10 |  |  | 9
3712 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.11 |  |  | 9
3713 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.12 |  |  | 9
3714 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.13 |  |  | 9
3715 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.14 |  |  | 9
3716 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.2.15 |  |  | 9
3717 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.26.3 |  |  | 8
3718 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.3.1 |  |  | 9
3719 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.3.2 |  |  | 9
3720 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.3.3 |  |  | 9
3721 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.3.4 |  |  | 9
3722 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.3.5 |  |  | 9
3723 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.3.6 |  |  | 9
3724 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.3.7 |  |  | 9
3725 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.3.8 |  |  | 9
3726 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.3.9 |  |  | 9
3727 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.3.10 |  |  | 9
3728 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.26.4 |  |  | 8
3729 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.4.1 |  |  | 9
3730 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.4.2 |  |  | 9
3731 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.4.3 |  |  | 9
3732 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.4.4 |  |  | 9
3733 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.4.5 |  |  | 9
3734 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.4.6 |  |  | 9
3735 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.4.7 |  |  | 9
3736 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.4.8 |  |  | 9
3737 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.4.9 |  |  | 9
3738 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.4.10 |  |  | 9
3739 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.26.5 |  |  | 8
3740 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.5.1 |  |  | 9
3741 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.5.2 |  |  | 9
3742 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.5.3 |  |  | 9
3743 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.5.4 |  |  | 9
3744 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.5.5 |  |  | 9
3745 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.5.6 |  |  | 9
3746 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.5.7 |  |  | 9
3747 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.5.8 |  |  | 9
3748 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.5.9 |  |  | 9
3749 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.5.10 |  |  | 9
3750 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.5.11 |  |  | 9
3751 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.26.6 |  |  | 8
3752 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.6.1 |  |  | 9
3753 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.6.2 |  |  | 9
3754 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.6.3 |  |  | 9
3755 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.6.4 |  |  | 9
3756 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.6.5 |  |  | 9
3757 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.26.6.6 |  |  | 9
3758 | RAYADORA 1 |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.27 |  |  | 7
3759 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.27.1 |  |  | 8
3760 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.1.1 |  |  | 9
3761 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.1.2 |  |  | 9
3762 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.1.3 |  |  | 9
3763 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.1.4 |  |  | 9
3764 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.1.5 |  |  | 9
3765 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.27.2 |  |  | 8
3766 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.1 |  |  | 9
3767 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.2 |  |  | 9
3768 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.3 |  |  | 9
3769 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.4 |  |  | 9
3770 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.5 |  |  | 9
3771 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.6 |  |  | 9
3772 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.7 |  |  | 9
3773 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.8 |  |  | 9
3774 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.9 |  |  | 9
3775 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.10 |  |  | 9
3776 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.11 |  |  | 9
3777 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.12 |  |  | 9
3778 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.13 |  |  | 9
3779 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.14 |  |  | 9
3780 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.2.15 |  |  | 9
3781 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.27.3 |  |  | 8
3782 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.3.1 |  |  | 9
3783 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.3.2 |  |  | 9
3784 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.3.3 |  |  | 9
3785 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.3.4 |  |  | 9
3786 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.3.5 |  |  | 9
3787 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.3.6 |  |  | 9
3788 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.3.7 |  |  | 9
3789 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.3.8 |  |  | 9
3790 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.3.9 |  |  | 9
3791 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.3.10 |  |  | 9
3792 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.27.4 |  |  | 8
3793 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.4.1 |  |  | 9
3794 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.4.2 |  |  | 9
3795 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.4.3 |  |  | 9
3796 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.4.4 |  |  | 9
3797 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.4.5 |  |  | 9
3798 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.4.6 |  |  | 9
3799 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.4.7 |  |  | 9
3800 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.4.8 |  |  | 9
3801 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.4.9 |  |  | 9
3802 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.4.10 |  |  | 9
3803 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.27.5 |  |  | 8
3804 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.5.1 |  |  | 9
3805 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.5.2 |  |  | 9
3806 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.5.3 |  |  | 9
3807 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.5.4 |  |  | 9
3808 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.5.5 |  |  | 9
3809 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.5.6 |  |  | 9
3810 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.5.7 |  |  | 9
3811 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.5.8 |  |  | 9
3812 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.5.9 |  |  | 9
3813 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.5.10 |  |  | 9
3814 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.5.11 |  |  | 9
3815 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.27.6 |  |  | 8
3816 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.6.1 |  |  | 9
3817 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.6.2 |  |  | 9
3818 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.6.3 |  |  | 9
3819 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.6.4 |  |  | 9
3820 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.6.5 |  |  | 9
3821 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.27.6.6 |  |  | 9
3822 | RAYADORA 2 |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.28 |  |  | 7
3823 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.28.1 |  |  | 8
3824 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.1.1 |  |  | 9
3825 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.1.2 |  |  | 9
3826 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.1.3 |  |  | 9
3827 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.1.4 |  |  | 9
3828 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.1.5 |  |  | 9
3829 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.28.2 |  |  | 8
3830 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.1 |  |  | 9
3831 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.2 |  |  | 9
3832 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.3 |  |  | 9
3833 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.4 |  |  | 9
3834 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.5 |  |  | 9
3835 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.6 |  |  | 9
3836 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.7 |  |  | 9
3837 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.8 |  |  | 9
3838 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.9 |  |  | 9
3839 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.10 |  |  | 9
3840 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.11 |  |  | 9
3841 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.12 |  |  | 9
3842 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.13 |  |  | 9
3843 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.14 |  |  | 9
3844 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.2.15 |  |  | 9
3845 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.28.3 |  |  | 8
3846 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.3.1 |  |  | 9
3847 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.3.2 |  |  | 9
3848 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.3.3 |  |  | 9
3849 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.3.4 |  |  | 9
3850 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.3.5 |  |  | 9
3851 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.3.6 |  |  | 9
3852 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.3.7 |  |  | 9
3853 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.3.8 |  |  | 9
3854 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.3.9 |  |  | 9
3855 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.3.10 |  |  | 9
3856 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.28.4 |  |  | 8
3857 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.4.1 |  |  | 9
3858 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.4.2 |  |  | 9
3859 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.4.3 |  |  | 9
3860 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.4.4 |  |  | 9
3861 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.4.5 |  |  | 9
3862 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.4.6 |  |  | 9
3863 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.4.7 |  |  | 9
3864 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.4.8 |  |  | 9
3865 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.4.9 |  |  | 9
3866 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.4.10 |  |  | 9
3867 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.28.5 |  |  | 8
3868 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.5.1 |  |  | 9
3869 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.5.2 |  |  | 9
3870 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.5.3 |  |  | 9
3871 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.5.4 |  |  | 9
3872 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.5.5 |  |  | 9
3873 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.5.6 |  |  | 9
3874 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.5.7 |  |  | 9
3875 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.5.8 |  |  | 9
3876 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.5.9 |  |  | 9
3877 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.5.10 |  |  | 9
3878 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.5.11 |  |  | 9
3879 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.28.6 |  |  | 8
3880 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.6.1 |  |  | 9
3881 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.6.2 |  |  | 9
3882 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.6.3 |  |  | 9
3883 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.6.4 |  |  | 9
3884 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.6.5 |  |  | 9
3885 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.28.6.6 |  |  | 9
3886 | RAYADORA 3 |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.29 |  |  | 7
3887 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.29.1 |  |  | 8
3888 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.1.1 |  |  | 9
3889 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.1.2 |  |  | 9
3890 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.1.3 |  |  | 9
3891 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.1.4 |  |  | 9
3892 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.1.5 |  |  | 9
3893 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.29.2 |  |  | 8
3894 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.1 |  |  | 9
3895 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.2 |  |  | 9
3896 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.3 |  |  | 9
3897 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.4 |  |  | 9
3898 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.5 |  |  | 9
3899 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.6 |  |  | 9
3900 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.7 |  |  | 9
3901 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.8 |  |  | 9
3902 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.9 |  |  | 9
3903 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.10 |  |  | 9
3904 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.11 |  |  | 9
3905 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.12 |  |  | 9
3906 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.13 |  |  | 9
3907 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.14 |  |  | 9
3908 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.2.15 |  |  | 9
3909 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.29.3 |  |  | 8
3910 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.3.1 |  |  | 9
3911 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.3.2 |  |  | 9
3912 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.3.3 |  |  | 9
3913 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.3.4 |  |  | 9
3914 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.3.5 |  |  | 9
3915 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.3.6 |  |  | 9
3916 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.3.7 |  |  | 9
3917 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.3.8 |  |  | 9
3918 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.3.9 |  |  | 9
3919 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.3.10 |  |  | 9
3920 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.29.4 |  |  | 8
3921 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.4.1 |  |  | 9
3922 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.4.2 |  |  | 9
3923 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.4.3 |  |  | 9
3924 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.4.4 |  |  | 9
3925 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.4.5 |  |  | 9
3926 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.4.6 |  |  | 9
3927 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.4.7 |  |  | 9
3928 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.4.8 |  |  | 9
3929 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.4.9 |  |  | 9
3930 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.4.10 |  |  | 9
3931 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.29.5 |  |  | 8
3932 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.5.1 |  |  | 9
3933 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.5.2 |  |  | 9
3934 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.5.3 |  |  | 9
3935 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.5.4 |  |  | 9
3936 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.5.5 |  |  | 9
3937 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.5.6 |  |  | 9
3938 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.5.7 |  |  | 9
3939 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.5.8 |  |  | 9
3940 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.5.9 |  |  | 9
3941 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.5.10 |  |  | 9
3942 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.5.11 |  |  | 9
3943 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.29.6 |  |  | 8
3944 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.6.1 |  |  | 9
3945 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.6.2 |  |  | 9
3946 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.6.3 |  |  | 9
3947 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.6.4 |  |  | 9
3948 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.6.5 |  |  | 9
3949 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.29.6.6 |  |  | 9
3950 | MANUALES |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 12 | 0 | 1/10: atraso por cambio de liderazgo, se terminar terminar 17 de octubre |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.30 |  |  | 7
3951 | Preparación Implementación 5S |  | 95 días | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 83 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.30.1 |  |  | 8
3952 | Capacitar a personal operativo |  | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.1.1 |  |  | 9
3953 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 80 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.1.2 |  |  | 9
3954 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.1.3 |  |  | 9
3955 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.1.4 |  |  | 9
3956 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 20 días | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.1.5 |  |  | 9
3957 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.30.2 |  |  | 8
3958 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.1 |  |  | 9
3959 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.2 |  |  | 9
3960 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.3 |  |  | 9
3961 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.4 |  |  | 9
3962 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 30 días | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.5 |  |  | 9
3963 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.6 |  |  | 9
3964 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.7 |  |  | 9
3965 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.8 |  |  | 9
3966 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.9 |  |  | 9
3967 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 60 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.10 |  |  | 9
3968 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.11 |  |  | 9
3969 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.12 |  |  | 9
3970 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.13 |  |  | 9
3971 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.14 |  |  | 9
3972 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.2.15 |  |  | 9
3973 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.30.3 |  |  | 8
3974 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.3.1 |  |  | 9
3975 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.3.2 |  |  | 9
3976 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.3.3 |  |  | 9
3977 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.3.4 |  |  | 9
3978 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.3.5 |  |  | 9
3979 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.3.6 |  |  | 9
3980 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.3.7 |  |  | 9
3981 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.3.8 |  |  | 9
3982 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.3.9 |  |  | 9
3983 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.3.10 |  |  | 9
3984 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.30.4 |  |  | 8
3985 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.4.1 |  |  | 9
3986 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.4.2 |  |  | 9
3987 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.4.3 |  |  | 9
3988 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.4.4 |  |  | 9
3989 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.4.5 |  |  | 9
3990 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.4.6 |  |  | 9
3991 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.4.7 |  |  | 9
3992 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.4.8 |  |  | 9
3993 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.4.9 |  |  | 9
3994 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.4.10 |  |  | 9
3995 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-30 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.30.5 |  |  | 8
3996 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.5.1 |  |  | 9
3997 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 25 días | 2026-04-06 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.5.2 |  |  | 9
3998 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.5.3 |  |  | 9
3999 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.5.4 |  |  | 9
4000 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.5.5 |  |  | 9
4001 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.5.6 |  |  | 9
4002 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.5.7 |  |  | 9
4003 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.5.8 |  |  | 9
4004 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.5.9 |  |  | 9
4005 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.5.10 |  |  | 9
4006 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.5.11 |  |  | 9
4007 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.30.6 |  |  | 8
4008 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.6.1 |  |  | 9
4009 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.6.2 |  |  | 9
4010 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.6.3 |  |  | 9
4011 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.6.4 |  |  | 9
4012 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.6.5 |  |  | 9
4013 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.30.6.6 |  |  | 9
4014 | CORRUGA AGNATI |  | 240 días | 2025-09-29 | 2026-08-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.31 |  |  | 7
4015 | Preparación Implementación 5S |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 14 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.31.1 |  |  | 8
4016 | Capacitar a personal operativo |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.1.1 |  |  | 9
4017 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.1.2 |  |  | 9
4018 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.1.3 |  |  | 9
4019 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.1.4 |  |  | 9
4020 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.1.5 |  |  | 9
4021 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 5 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.31.2 |  |  | 8
4022 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.1 |  |  | 9
4023 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.2 |  |  | 9
4024 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.3 |  |  | 9
4025 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.4 |  |  | 9
4026 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 7 días | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.5 |  |  | 9
4027 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.6 |  |  | 9
4028 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.7 |  |  | 9
4029 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.8 |  |  | 9
4030 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.9 |  |  | 9
4031 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.10 |  |  | 9
4032 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.11 |  |  | 9
4033 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.12 |  |  | 9
4034 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.13 |  |  | 9
4035 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.14 |  |  | 9
4036 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.2.15 |  |  | 9
4037 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.31.3 |  |  | 8
4038 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.3.1 |  |  | 9
4039 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.3.2 |  |  | 9
4040 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.3.3 |  |  | 9
4041 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.3.4 |  |  | 9
4042 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.3.5 |  |  | 9
4043 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.3.6 |  |  | 9
4044 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.3.7 |  |  | 9
4045 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.3.8 |  |  | 9
4046 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.3.9 |  |  | 9
4047 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.3.10 |  |  | 9
4048 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 45 días | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.31.4 |  |  | 8
4049 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.4.1 |  |  | 9
4050 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.4.2 |  |  | 9
4051 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.4.3 |  |  | 9
4052 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.4.4 |  |  | 9
4053 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.4.5 |  |  | 9
4054 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.4.6 |  |  | 9
4055 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.4.7 |  |  | 9
4056 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.4.8 |  |  | 9
4057 | Realizar auditoría de salud |  | 10 días | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.4.9 |  |  | 9
4058 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.4.10 |  |  | 9
4059 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.31.5 |  |  | 8
4060 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.5.1 |  |  | 9
4061 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.5.2 |  |  | 9
4062 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.5.3 |  |  | 9
4063 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.5.4 |  |  | 9
4064 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.5.5 |  |  | 9
4065 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.5.6 |  |  | 9
4066 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.5.7 |  |  | 9
4067 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.5.8 |  |  | 9
4068 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.5.9 |  |  | 9
4069 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.5.10 |  |  | 9
4070 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.5.11 |  |  | 9
4071 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.31.6 |  |  | 8
4072 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.6.1 |  |  | 9
4073 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.6.2 |  |  | 9
4074 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.6.3 |  |  | 9
4075 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.6.4 |  |  | 9
4076 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.6.5 |  |  | 9
4077 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.31.6.6 |  |  | 9
4078 | CORRUGA MARQUIP |  | 240 días | 2025-09-29 | 2026-08-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.32 |  |  | 7
4079 | Preparación Implementación 5S |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 14 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.32.1 |  |  | 8
4080 | Capacitar a personal operativo |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.1.1 |  |  | 9
4081 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.1.2 |  |  | 9
4082 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.1.3 |  |  | 9
4083 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.1.4 |  |  | 9
4084 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.1.5 |  |  | 9
4085 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 5 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.32.2 |  |  | 8
4086 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.1 |  |  | 9
4087 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.2 |  |  | 9
4088 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.3 |  |  | 9
4089 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.4 |  |  | 9
4090 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 7 días | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.5 |  |  | 9
4091 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.6 |  |  | 9
4092 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.7 |  |  | 9
4093 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.8 |  |  | 9
4094 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.9 |  |  | 9
4095 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.10 |  |  | 9
4096 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.11 |  |  | 9
4097 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.12 |  |  | 9
4098 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.13 |  |  | 9
4099 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.14 |  |  | 9
4100 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.2.15 |  |  | 9
4101 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.32.3 |  |  | 8
4102 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.3.1 |  |  | 9
4103 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.3.2 |  |  | 9
4104 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.3.3 |  |  | 9
4105 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.3.4 |  |  | 9
4106 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.3.5 |  |  | 9
4107 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.3.6 |  |  | 9
4108 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.3.7 |  |  | 9
4109 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.3.8 |  |  | 9
4110 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.3.9 |  |  | 9
4111 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.3.10 |  |  | 9
4112 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 45 días | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.32.4 |  |  | 8
4113 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.4.1 |  |  | 9
4114 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.4.2 |  |  | 9
4115 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.4.3 |  |  | 9
4116 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.4.4 |  |  | 9
4117 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.4.5 |  |  | 9
4118 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.4.6 |  |  | 9
4119 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.4.7 |  |  | 9
4120 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.4.8 |  |  | 9
4121 | Realizar auditoría de salud |  | 10 días | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.4.9 |  |  | 9
4122 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.4.10 |  |  | 9
4123 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.32.5 |  |  | 8
4124 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.5.1 |  |  | 9
4125 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.5.2 |  |  | 9
4126 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.5.3 |  |  | 9
4127 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.5.4 |  |  | 9
4128 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.5.5 |  |  | 9
4129 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.5.6 |  |  | 9
4130 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.5.7 |  |  | 9
4131 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.5.8 |  |  | 9
4132 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.5.9 |  |  | 9
4133 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.5.10 |  |  | 9
4134 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.5.11 |  |  | 9
4135 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.32.6 |  |  | 8
4136 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.6.1 |  |  | 9
4137 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.6.2 |  |  | 9
4138 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.6.3 |  |  | 9
4139 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.6.4 |  |  | 9
4140 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.6.5 |  |  | 9
4141 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.32.6.6 |  |  | 9
4142 | CORRUGA QUANTUM |  | 240 días | 2025-09-29 | 2026-08-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.2.33 |  |  | 7
4143 | Preparación Implementación 5S |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 14 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.33.1 |  |  | 8
4144 | Capacitar a personal operativo |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.1.1 |  |  | 9
4145 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.1.2 |  |  | 9
4146 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.1.3 |  |  | 9
4147 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.1.4 |  |  | 9
4148 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.1.5 |  |  | 9
4149 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 5 | 0 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.2.33.2 |  |  | 8
4150 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.1 |  |  | 9
4151 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.2 |  |  | 9
4152 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.3 |  |  | 9
4153 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.4 |  |  | 9
4154 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 7 días | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.5 |  |  | 9
4155 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.6 |  |  | 9
4156 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.7 |  |  | 9
4157 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.8 |  |  | 9
4158 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.9 |  |  | 9
4159 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.10 |  |  | 9
4160 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.11 |  |  | 9
4161 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.12 |  |  | 9
4162 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.13 |  |  | 9
4163 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.14 |  |  | 9
4164 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.2.15 |  |  | 9
4165 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.33.3 |  |  | 8
4166 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.3.1 |  |  | 9
4167 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.3.2 |  |  | 9
4168 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.3.3 |  |  | 9
4169 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.3.4 |  |  | 9
4170 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.3.5 |  |  | 9
4171 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.3.6 |  |  | 9
4172 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.3.7 |  |  | 9
4173 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.3.8 |  |  | 9
4174 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.3.9 |  |  | 9
4175 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.3.10 |  |  | 9
4176 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 45 días | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.33.4 |  |  | 8
4177 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.4.1 |  |  | 9
4178 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.4.2 |  |  | 9
4179 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.4.3 |  |  | 9
4180 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.4.4 |  |  | 9
4181 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.4.5 |  |  | 9
4182 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.4.6 |  |  | 9
4183 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.4.7 |  |  | 9
4184 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.4.8 |  |  | 9
4185 | Realizar auditoría de salud |  | 10 días | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.4.9 |  |  | 9
4186 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.4.10 |  |  | 9
4187 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.33.5 |  |  | 8
4188 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.5.1 |  |  | 9
4189 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.5.2 |  |  | 9
4190 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.5.3 |  |  | 9
4191 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.5.4 |  |  | 9
4192 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.5.5 |  |  | 9
4193 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.5.6 |  |  | 9
4194 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.5.7 |  |  | 9
4195 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.5.8 |  |  | 9
4196 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.5.9 |  |  | 9
4197 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.5.10 |  |  | 9
4198 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.5.11 |  |  | 9
4199 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.2.33.6 |  |  | 8
4200 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.6.1 |  |  | 9
4201 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.6.2 |  |  | 9
4202 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.6.3 |  |  | 9
4203 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.6.4 |  |  | 9
4204 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.6.5 |  |  | 9
4205 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 9 | 1.8.1.2.1.2.33.6.6 |  |  | 9
4206 | Área de troqueles y clisses |  | 280 días | 2025-06-30 | 2026-07-24 | 33 | 31 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.1.3 |  |  | 6
4207 | Preparación Implementación 5S |  | 35 días | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.8.1.2.1.3.1 |  |  | 7
4208 | Capacitar a personal operativo | Maria Ramirez | 5 días | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.1.1 |  |  | 8
4209 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. | Laura Calatayud | 10 días | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.1.2 |  |  | 8
4210 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas | Laura Calatayud | 10 días | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.1.3 |  |  | 8
4211 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) | Laura Calatayud | 25 días | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.1.4 |  |  | 8
4212 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S | Laura Calatayud | 20 días | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.1.5 |  |  | 8
4213 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 60 días | 2025-08-11 | 2025-10-31 | 82 | 74 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.1.3.2 |  |  | 7
4214 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) | Laura Calatayud | 15 días | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.1 |  |  | 8
4215 | Establecer zona de cuarentena | Laura Calatayud | 10 días | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.2 |  |  | 8
4216 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) | Laura Calatayud | 25 días | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.3 |  |  | 8
4217 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) | Laura Calatayud | 10 días | 2025-08-11 | 2025-08-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.4 |  |  | 8
4218 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos | Laura Calatayud | 20 días | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.5 |  |  | 8
4219 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) | Laura Calatayud | 10 días | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.6 |  |  | 8
4220 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades | Laura Calatayud | 10 días | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.7 |  |  | 8
4221 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Laura Calatayud | 10 días | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.8 |  |  | 8
4222 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona | Laura Calatayud | 10 días | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.9 |  |  | 8
4223 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal | Laura Calatayud | 10 días | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.10 |  |  | 8
4224 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Laura Calatayud | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.11 |  |  | 8
4225 | Evidenciar la reducción de tiempos | Laura Calatayud | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.12 |  |  | 8
4226 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar | Laura Calatayud | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.13 |  |  | 8
4227 | Realizar auditoría de salud | Laura Calatayud | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.14 |  |  | 8
4228 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.2.15 |  |  | 8
4229 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 40 días | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.1.3.3 |  |  | 7
4230 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc | Laura Calatayud | 15 días | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.3.1 |  |  | 8
4231 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc | Laura Calatayud | 15 días | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.3.2 |  |  | 8
4232 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) | Laura Calatayud | 15 días | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.3.3 |  |  | 8
4233 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación | Laura Calatayud | 15 días | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.3.4 |  |  | 8
4234 | Rotular y etiquetar todos los elementos | Laura Calatayud | 10 días | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.3.5 |  |  | 8
4235 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Laura Calatayud | 10 días | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.3.6 |  |  | 8
4236 | Evidenciar la reducción de tiempos | Laura Calatayud | 10 días | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.3.7 |  |  | 8
4237 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar | Laura Calatayud | 10 días | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.3.8 |  |  | 8
4238 | Realizar auditoría de salud | Laura Calatayud | 5 días | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.3.9 |  |  | 8
4239 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.3.10 |  |  | 8
4240 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-01-05 | 2026-02-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.1.3.4 |  |  | 7
4241 | Implementación de Plan de Limpieza | Laura Calatayud | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.4.1 |  |  | 8
4242 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza | Laura Calatayud | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.4.2 |  |  | 8
4243 | Implementar procedimientos de limpieza estándar | Laura Calatayud | 10 días | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.4.3 |  |  | 8
4244 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Laura Calatayud | 10 días | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.4.4 |  |  | 8
4245 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) | Laura Calatayud | 20 días | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.4.5 |  |  | 8
4246 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Laura Calatayud | 15 días | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.4.6 |  |  | 8
4247 | Evidenciar la reducción de tiempos | Laura Calatayud | 15 días | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.4.7 |  |  | 8
4248 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar | Laura Calatayud | 15 días | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.4.8 |  |  | 8
4249 | Realizar auditoría de salud | Laura Calatayud | 5 días | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.4.9 |  |  | 8
4250 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.4.10 |  |  | 8
4251 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-02 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.1.3.5 |  |  | 7
4252 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección | Laura Calatayud | 20 días | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.5.1 |  |  | 8
4253 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" | Laura Calatayud | 20 días | 2026-03-09 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.5.2 |  |  | 8
4254 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza | Laura Calatayud | 15 días | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.5.3 |  |  | 8
4255 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. | Laura Calatayud | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.5.4 |  |  | 8
4256 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos | Laura Calatayud | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.5.5 |  |  | 8
4257 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores | Laura Calatayud | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.5.6 |  |  | 8
4258 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión | Laura Calatayud | 10 días | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.5.7 |  |  | 8
4259 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados | Laura Calatayud | 10 días | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.5.8 |  |  | 8
4260 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar | Laura Calatayud | 15 días | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.5.9 |  |  | 8
4261 | Realizar auditoría de salud | Laura Calatayud | 5 días | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.5.10 |  |  | 8
4262 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.5.11 |  |  | 8
4263 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-06-01 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.1.3.6 |  |  | 7
4264 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo | Laura Calatayud | 15 días | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.6.1 |  |  | 8
4265 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) | Laura Calatayud | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.6.2 |  |  | 8
4266 | Realizar auditoría de salud | Laura Calatayud | 5 días | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.6.3 |  |  | 8
4267 | Realizar auditoría de salud cruzada | Laura Calatayud | 5 días | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.6.4 |  |  | 8
4268 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.6.5 |  |  | 8
4269 | Ceremonia 5S | Laura Calatayud | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.1.3.6.6 |  |  | 8
4270 | Laboratorios de Calidad |  | 290 días | 2025-06-16 | 2026-07-24 | 31 | 24 |  |  | Retrasada | 5 | 1.8.1.2.2 |  |  | 5
4271 | Preparación Implementación 5S |  | 70 días | 2025-06-16 | 2025-09-19 | 100 | 100 |  |  | Completada | 6 | 1.8.1.2.2.1 |  |  | 6
4272 | Capacitar a personal operativo | Maria Ramirez | 15 días | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.8.1.2.2.1.1 |  |  | 7
4273 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. | Jose Alvarado | 20 días | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.8.1.2.2.1.2 |  |  | 7
4274 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas | Jose Alvarado | 20 días | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.8.1.2.2.1.3 |  |  | 7
4275 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) | Jose Alvarado | 10 días | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.8.1.2.2.1.4 |  |  | 7
4276 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S | Jose Alvarado | 20 días | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.8.1.2.2.1.5 |  |  | 7
4277 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 35 días | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 74 | 45 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.2.2 |  |  | 6
4278 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) | Jose Alvarado | 10 días | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.8.1.2.2.2.1 |  |  | 7
4279 | Establecer zona de cuarentena | Jose Alvarado | 10 días | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.8.1.2.2.2.2 |  |  | 7
4280 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) | Jose Alvarado | 15 días | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 100 | 73 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.2.2.3 |  |  | 7
4281 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) | Jose Alvarado | 15 días | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 100 | 73 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.2.2.4 |  |  | 7
4282 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos | Jose Alvarado | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.2.2.5 |  |  | 7
4283 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) | Jose Alvarado | 10 días | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 100 | 60 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.2.2.6 |  |  | 7
4284 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades | Jose Alvarado | 10 días | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 100 | 60 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.2.2.7 |  |  | 7
4285 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Jose Alvarado | 10 días | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 100 | 60 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.2.2.8 |  |  | 7
4286 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona | Jose Alvarado | 10 días | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 100 | 60 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.2.2.9 |  |  | 7
4287 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal | Jose Alvarado | 10 días | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 100 | 60 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.2.2.10 |  |  | 7
4288 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Jose Alvarado | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.2.2.11 |  |  | 7
4289 | Evidenciar la reducción de tiempos | Jose Alvarado | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.2.2.12 |  |  | 7
4290 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar | Jose Alvarado | 15 días | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 40 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.2.2.13 |  |  | 7
4291 | Realizar auditoría de salud | Maria Ramirez | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.2.14 |  |  | 7
4292 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.2.15 |  |  | 7
4293 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 40 días | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.2.3 |  |  | 6
4294 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc | Jose Alvarado | 15 días | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.3.1 |  |  | 7
4295 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc | Jose Alvarado | 15 días | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.3.2 |  |  | 7
4296 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) | Jose Alvarado | 15 días | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.3.3 |  |  | 7
4297 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación | Jose Alvarado | 15 días | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.3.4 |  |  | 7
4298 | Rotular y etiquetar todos los elementos | Jose Alvarado | 10 días | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.3.5 |  |  | 7
4299 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Jose Alvarado | 10 días | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.3.6 |  |  | 7
4300 | Evidenciar la reducción de tiempos | Jose Alvarado | 10 días | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.3.7 |  |  | 7
4301 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar | Jose Alvarado | 10 días | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.3.8 |  |  | 7
4302 | Realizar auditoría de salud | Maria Ramirez | 5 días | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.3.9 |  |  | 7
4303 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.3.10 |  |  | 7
4304 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-01-05 | 2026-02-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.2.4 |  |  | 6
4305 | Implementación de Plan de Limpieza | Jose Alvarado | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.4.1 |  |  | 7
4306 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza | Jose Alvarado | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.4.2 |  |  | 7
4307 | Implementar procedimientos de limpieza estándar | Jose Alvarado | 10 días | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.4.3 |  |  | 7
4308 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Jose Alvarado | 10 días | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.4.4 |  |  | 7
4309 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) | Jose Alvarado | 20 días | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.4.5 |  |  | 7
4310 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Jose Alvarado | 15 días | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.4.6 |  |  | 7
4311 | Evidenciar la reducción de tiempos | Jose Alvarado | 15 días | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.4.7 |  |  | 7
4312 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar | Jose Alvarado | 15 días | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.4.8 |  |  | 7
4313 | Realizar auditoría de salud | Maria Ramirez | 5 días | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.4.9 |  |  | 7
4314 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.4.10 |  |  | 7
4315 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-02 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.2.5 |  |  | 6
4316 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección | Jose Alvarado | 20 días | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.5.1 |  |  | 7
4317 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" | Jose Alvarado | 20 días | 2026-03-09 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.5.2 |  |  | 7
4318 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza | Jose Alvarado | 15 días | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.5.3 |  |  | 7
4319 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. | Jose Alvarado | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.5.4 |  |  | 7
4320 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos | Jose Alvarado | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.5.5 |  |  | 7
4321 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores | Jose Alvarado | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.5.6 |  |  | 7
4322 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión | Jose Alvarado | 10 días | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.5.7 |  |  | 7
4323 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados | Jose Alvarado | 10 días | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.5.8 |  |  | 7
4324 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar | Jose Alvarado | 15 días | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.5.9 |  |  | 7
4325 | Realizar auditoría de salud | Maria Ramirez | 5 días | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.5.10 |  |  | 7
4326 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.5.11 |  |  | 7
4327 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-06-01 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.2.6 |  |  | 6
4328 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo | Jose Alvarado | 15 días | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.6.1 |  |  | 7
4329 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) | Jose Alvarado | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.6.2 |  |  | 7
4330 | Realizar auditoría de salud | Maria Ramirez | 5 días | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.6.3 |  |  | 7
4331 | Realizar auditoría de salud cruzada | Maria Ramirez | 5 días | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.6.4 |  |  | 7
4332 | Realizar auditoría de certificación | Jose Chavez | 5 días | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.6.5 |  |  | 7
4333 | Ceremonia 5S | Jose Alvarado | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.2.6.6 |  |  | 7
4334 | Talleres de Mantenimiento |  | 250 días | 2025-08-11 | 2026-07-24 | 37 | 31 |  |  | Retrasada | 5 | 1.8.1.2.3 |  |  | 5
4335 | Taller de mantenimiento |  | 150 días | 2025-09-01 | 2026-03-27 | 33 | 27 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.3.1 |  |  | 6
4336 | Preparación Implementación 5S |  | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.8.1.2.3.1.1 |  |  | 7
4337 | Capacitar a personal operativo | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.1.1 |  |  | 8
4338 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.1.2 |  |  | 8
4339 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.1.3 |  |  | 8
4340 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.1.4 |  |  | 8
4341 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.1.5 |  |  | 8
4342 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.8.1.2.3.1.2 |  |  | 7
4343 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.1 |  |  | 8
4344 | Establecer zona de cuarentena | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.2 |  |  | 8
4345 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.3 |  |  | 8
4346 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.4 |  |  | 8
4347 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.5 |  |  | 8
4348 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.6 |  |  | 8
4349 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.7 |  |  | 8
4350 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.8 |  |  | 8
4351 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.9 |  |  | 8
4352 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.10 |  |  | 8
4353 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.11 |  |  | 8
4354 | Evidenciar la reducción de tiempos | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.12 |  |  | 8
4355 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.13 |  |  | 8
4356 | Realizar auditoría de salud | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.14 |  |  | 8
4357 | Realizar auditoría de certificación | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.2.15 |  |  | 8
4358 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.8.1.2.3.1.3 |  |  | 7
4359 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.3.1 |  |  | 8
4360 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.3.2 |  |  | 8
4361 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.3.3 |  |  | 8
4362 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.3.4 |  |  | 8
4363 | Rotular y etiquetar todos los elementos | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.3.5 |  |  | 8
4364 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.3.6 |  |  | 8
4365 | Evidenciar la reducción de tiempos | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.3.7 |  |  | 8
4366 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.3.8 |  |  | 8
4367 | Realizar auditoría de salud | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.3.9 |  |  | 8
4368 | Realizar auditoría de certificación | Roberto Ronceros | 1 día | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.3.10 |  |  | 8
4369 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 45 días | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 66 | 51 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.3.1.4 |  |  | 7
4370 | Implementación de Plan de Limpieza | Roberto Ronceros | 10 días | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.4.1 |  |  | 8
4371 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza | Roberto Ronceros | 10 días | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.4.2 |  |  | 8
4372 | Implementar procedimientos de limpieza estándar | Roberto Ronceros | 10 días | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.4.3 |  |  | 8
4373 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Roberto Ronceros | 10 días | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.1.4.4 |  |  | 8
4374 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) | Roberto Ronceros | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 44 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.1.4.5 |  |  | 8
4375 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.1.4.6 |  |  | 8
4376 | Evidenciar la reducción de tiempos | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.1.4.7 |  |  | 8
4377 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.1.4.8 |  |  | 8
4378 | Realizar auditoría de salud | Roberto Ronceros | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.4.9 |  |  | 8
4379 | Realizar auditoría de certificación | Roberto Ronceros | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.4.10 |  |  | 8
4380 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.3.1.5 |  |  | 7
4381 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.5.1 |  |  | 8
4382 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-11-10 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.5.2 |  |  | 8
4383 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza | Roberto Ronceros | 15 días | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.5.3 |  |  | 8
4384 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. | Roberto Ronceros | 15 días | 2025-12-08 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.5.4 |  |  | 8
4385 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos | Roberto Ronceros | 15 días | 2025-12-08 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.5.5 |  |  | 8
4386 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.5.6 |  |  | 8
4387 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión | Roberto Ronceros | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.5.7 |  |  | 8
4388 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados | Roberto Ronceros | 15 días | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.5.8 |  |  | 8
4389 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-12-22 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.5.9 |  |  | 8
4390 | Realizar auditoría de salud | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.5.10 |  |  | 8
4391 | Realizar auditoría de certificación | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.5.11 |  |  | 8
4392 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.3.1.6 |  |  | 7
4393 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.6.1 |  |  | 8
4394 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.6.2 |  |  | 8
4395 | Realizar auditoría de salud | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.6.3 |  |  | 8
4396 | Realizar auditoría de salud cruzada | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.6.4 |  |  | 8
4397 | Realizar auditoría de certificación | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.6.5 |  |  | 8
4398 | Ceremonia 5S | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.1.6.6 |  |  | 8
4399 | Taller de maestranza |  | 250 días | 2025-08-11 | 2026-07-24 | 39 | 33 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.3.2 |  |  | 6
4400 | Preparación Implementación 5S |  | 30 días | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 100 | 100 |  |  | Completada | 7 | 1.8.1.2.3.2.1 |  |  | 7
4401 | Capacitar a personal operativo | Roberto Ronceros | 25 días | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.2.1.1 |  |  | 8
4402 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.2.1.2 |  |  | 8
4403 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.2.1.3 |  |  | 8
4404 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) | Roberto Ronceros | 10 días | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.2.1.4 |  |  | 8
4405 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.2.1.5 |  |  | 8
4406 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 77 | 60 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.3.2.2 |  |  | 7
4407 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) | Roberto Ronceros | 30 días | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 87 | 70 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.1 |  |  | 8
4408 | Establecer zona de cuarentena | Roberto Ronceros | 15 días | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.2 |  |  | 8
4409 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) | Roberto Ronceros | 15 días | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.3 |  |  | 8
4410 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 100 | 80 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.4 |  |  | 8
4411 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos | Roberto Ronceros | 25 días | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 64 | 44 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.5 |  |  | 8
4412 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) | Roberto Ronceros | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 64 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.6 |  |  | 8
4413 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades | Roberto Ronceros | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 64 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.7 |  |  | 8
4414 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Roberto Ronceros | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 64 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.8 |  |  | 8
4415 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona | Roberto Ronceros | 25 días | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 84 | 64 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.9 |  |  | 8
4416 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal | Roberto Ronceros | 10 días | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 100 | 100 |  |  | Completada | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.10 |  |  | 8
4417 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.11 |  |  | 8
4418 | Evidenciar la reducción de tiempos | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.12 |  |  | 8
4419 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar | Roberto Ronceros | 20 días | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 55 | 30 |  |  | Retrasada | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.13 |  |  | 8
4420 | Realizar auditoría de salud | Roberto Ronceros | 5 días | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.14 |  |  | 8
4421 | Realizar auditoría de certificación | Roberto Ronceros | 5 días | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.2.15 |  |  | 8
4422 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 40 días | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.3.2.3 |  |  | 7
4423 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc | Roberto Ronceros | 15 días | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.3.1 |  |  | 8
4424 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc | Roberto Ronceros | 15 días | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.3.2 |  |  | 8
4425 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) | Roberto Ronceros | 15 días | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.3.3 |  |  | 8
4426 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación | Roberto Ronceros | 15 días | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.3.4 |  |  | 8
4427 | Rotular y etiquetar todos los elementos | Roberto Ronceros | 10 días | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.3.5 |  |  | 8
4428 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Roberto Ronceros | 10 días | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.3.6 |  |  | 8
4429 | Evidenciar la reducción de tiempos | Roberto Ronceros | 10 días | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.3.7 |  |  | 8
4430 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar | Roberto Ronceros | 10 días | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.3.8 |  |  | 8
4431 | Realizar auditoría de salud | Roberto Ronceros | 5 días | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.3.9 |  |  | 8
4432 | Realizar auditoría de certificación | Roberto Ronceros | 5 días | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.3.10 |  |  | 8
4433 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 40 días | 2026-01-05 | 2026-02-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.3.2.4 |  |  | 7
4434 | Implementación de Plan de Limpieza | Roberto Ronceros | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.4.1 |  |  | 8
4435 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza | Roberto Ronceros | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.4.2 |  |  | 8
4436 | Implementar procedimientos de limpieza estándar | Roberto Ronceros | 10 días | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.4.3 |  |  | 8
4437 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) | Roberto Ronceros | 10 días | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.4.4 |  |  | 8
4438 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) | Roberto Ronceros | 20 días | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.4.5 |  |  | 8
4439 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.4.6 |  |  | 8
4440 | Evidenciar la reducción de tiempos | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.4.7 |  |  | 8
4441 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.4.8 |  |  | 8
4442 | Realizar auditoría de salud | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.4.9 |  |  | 8
4443 | Realizar auditoría de certificación | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.4.10 |  |  | 8
4444 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 65 días | 2026-03-02 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.3.2.5 |  |  | 7
4445 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección | Roberto Ronceros | 20 días | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.5.1 |  |  | 8
4446 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" | Roberto Ronceros | 20 días | 2026-03-09 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.5.2 |  |  | 8
4447 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.5.3 |  |  | 8
4448 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. | Roberto Ronceros | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.5.4 |  |  | 8
4449 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos | Roberto Ronceros | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.5.5 |  |  | 8
4450 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores | Roberto Ronceros | 25 días | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.5.6 |  |  | 8
4451 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.5.7 |  |  | 8
4452 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados | Roberto Ronceros | 10 días | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.5.8 |  |  | 8
4453 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.5.9 |  |  | 8
4454 | Realizar auditoría de salud | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.5.10 |  |  | 8
4455 | Realizar auditoría de certificación | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.5.11 |  |  | 8
4456 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-06-01 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.3.2.6 |  |  | 7
4457 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo | Roberto Ronceros | 15 días | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.6.1 |  |  | 8
4458 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.6.2 |  |  | 8
4459 | Realizar auditoría de salud | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.6.3 |  |  | 8
4460 | Realizar auditoría de salud cruzada | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.6.4 |  |  | 8
4461 | Realizar auditoría de certificación | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.6.5 |  |  | 8
4462 | Ceremonia 5S | Roberto Ronceros | 5 días | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 8 | 1.8.1.2.3.2.6.6 |  |  | 8
4463 | PLANTA DE GOMA |  | 240 días | 2025-09-29 | 2026-08-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 5 | 1.8.1.2.4 |  |  | 5
4464 | Preparación Implementación 5S |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 14 | 100 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.4.1 |  |  | 6
4465 | Capacitar a personal operativo |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 5 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.4.1.1 |  |  | 7
4466 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.4.1.2 |  |  | 7
4467 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.4.1.3 |  |  | 7
4468 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.4.1.4 |  |  | 7
4469 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.4.1.5 |  |  | 7
4470 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 5 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.4.2 |  |  | 6
4471 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.4.2.1 |  |  | 7
4472 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.4.2.2 |  |  | 7
4473 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.4.2.3 |  |  | 7
4474 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.4.2.4 |  |  | 7
4475 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 7 días | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.2.5 |  |  | 7
4476 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.4.2.6 |  |  | 7
4477 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.4.2.7 |  |  | 7
4478 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.4.2.8 |  |  | 7
4479 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.4.2.9 |  |  | 7
4480 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.4.2.10 |  |  | 7
4481 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.2.11 |  |  | 7
4482 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.2.12 |  |  | 7
4483 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.2.13 |  |  | 7
4484 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.2.14 |  |  | 7
4485 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.2.15 |  |  | 7
4486 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.4.3 |  |  | 6
4487 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.3.1 |  |  | 7
4488 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.3.2 |  |  | 7
4489 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.3.3 |  |  | 7
4490 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.3.4 |  |  | 7
4491 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.3.5 |  |  | 7
4492 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.3.6 |  |  | 7
4493 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.3.7 |  |  | 7
4494 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.3.8 |  |  | 7
4495 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.3.9 |  |  | 7
4496 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.3.10 |  |  | 7
4497 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 45 días | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.4.4 |  |  | 6
4498 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.4.1 |  |  | 7
4499 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.4.2 |  |  | 7
4500 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.4.3 |  |  | 7
4501 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.4.4 |  |  | 7
4502 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.4.5 |  |  | 7
4503 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.4.6 |  |  | 7
4504 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.4.7 |  |  | 7
4505 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.4.8 |  |  | 7
4506 | Realizar auditoría de salud |  | 10 días | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.4.9 |  |  | 7
4507 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.4.10 |  |  | 7
4508 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.4.5 |  |  | 6
4509 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.5.1 |  |  | 7
4510 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.5.2 |  |  | 7
4511 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.5.3 |  |  | 7
4512 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.5.4 |  |  | 7
4513 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.5.5 |  |  | 7
4514 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.5.6 |  |  | 7
4515 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.5.7 |  |  | 7
4516 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.5.8 |  |  | 7
4517 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.5.9 |  |  | 7
4518 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.5.10 |  |  | 7
4519 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.5.11 |  |  | 7
4520 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.4.6 |  |  | 6
4521 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.6.1 |  |  | 7
4522 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.6.2 |  |  | 7
4523 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.6.3 |  |  | 7
4524 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.6.4 |  |  | 7
4525 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.6.5 |  |  | 7
4526 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.4.6.6 |  |  | 7
4527 | SALA COMPRESORAS |  | 240 días | 2025-09-29 | 2026-08-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 5 | 1.8.1.2.5 |  |  | 5
4528 | Preparación Implementación 5S |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 14 | 100 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.5.1 |  |  | 6
4529 | Capacitar a personal operativo |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 5 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.5.1.1 |  |  | 7
4530 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.5.1.2 |  |  | 7
4531 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.5.1.3 |  |  | 7
4532 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.5.1.4 |  |  | 7
4533 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.5.1.5 |  |  | 7
4534 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 5 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.5.2 |  |  | 6
4535 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.5.2.1 |  |  | 7
4536 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.5.2.2 |  |  | 7
4537 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.5.2.3 |  |  | 7
4538 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.5.2.4 |  |  | 7
4539 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 7 días | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.2.5 |  |  | 7
4540 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.5.2.6 |  |  | 7
4541 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.5.2.7 |  |  | 7
4542 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.5.2.8 |  |  | 7
4543 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.5.2.9 |  |  | 7
4544 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.5.2.10 |  |  | 7
4545 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.2.11 |  |  | 7
4546 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.2.12 |  |  | 7
4547 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.2.13 |  |  | 7
4548 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.2.14 |  |  | 7
4549 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.2.15 |  |  | 7
4550 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.5.3 |  |  | 6
4551 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.3.1 |  |  | 7
4552 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.3.2 |  |  | 7
4553 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.3.3 |  |  | 7
4554 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.3.4 |  |  | 7
4555 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.3.5 |  |  | 7
4556 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.3.6 |  |  | 7
4557 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.3.7 |  |  | 7
4558 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.3.8 |  |  | 7
4559 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.3.9 |  |  | 7
4560 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.3.10 |  |  | 7
4561 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 45 días | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.5.4 |  |  | 6
4562 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.4.1 |  |  | 7
4563 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.4.2 |  |  | 7
4564 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.4.3 |  |  | 7
4565 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.4.4 |  |  | 7
4566 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.4.5 |  |  | 7
4567 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.4.6 |  |  | 7
4568 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.4.7 |  |  | 7
4569 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.4.8 |  |  | 7
4570 | Realizar auditoría de salud |  | 10 días | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.4.9 |  |  | 7
4571 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.4.10 |  |  | 7
4572 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.5.5 |  |  | 6
4573 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.5.1 |  |  | 7
4574 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.5.2 |  |  | 7
4575 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.5.3 |  |  | 7
4576 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.5.4 |  |  | 7
4577 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.5.5 |  |  | 7
4578 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.5.6 |  |  | 7
4579 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.5.7 |  |  | 7
4580 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.5.8 |  |  | 7
4581 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.5.9 |  |  | 7
4582 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.5.10 |  |  | 7
4583 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.5.11 |  |  | 7
4584 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.5.6 |  |  | 6
4585 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.6.1 |  |  | 7
4586 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.6.2 |  |  | 7
4587 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.6.3 |  |  | 7
4588 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.6.4 |  |  | 7
4589 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.6.5 |  |  | 7
4590 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.5.6.6 |  |  | 7
4591 | CALDERAS |  | 240 días | 2025-09-29 | 2026-08-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 5 | 1.8.1.2.6 |  |  | 5
4592 | Preparación Implementación 5S |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 14 | 100 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.6.1 |  |  | 6
4593 | Capacitar a personal operativo |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 5 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.6.1.1 |  |  | 7
4594 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.6.1.2 |  |  | 7
4595 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.6.1.3 |  |  | 7
4596 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.6.1.4 |  |  | 7
4597 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.6.1.5 |  |  | 7
4598 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 5 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.6.2 |  |  | 6
4599 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.6.2.1 |  |  | 7
4600 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.6.2.2 |  |  | 7
4601 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.6.2.3 |  |  | 7
4602 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.6.2.4 |  |  | 7
4603 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 7 días | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.2.5 |  |  | 7
4604 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.6.2.6 |  |  | 7
4605 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.6.2.7 |  |  | 7
4606 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.6.2.8 |  |  | 7
4607 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.6.2.9 |  |  | 7
4608 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.6.2.10 |  |  | 7
4609 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.2.11 |  |  | 7
4610 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.2.12 |  |  | 7
4611 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.2.13 |  |  | 7
4612 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.2.14 |  |  | 7
4613 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.2.15 |  |  | 7
4614 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.6.3 |  |  | 6
4615 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.3.1 |  |  | 7
4616 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.3.2 |  |  | 7
4617 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.3.3 |  |  | 7
4618 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.3.4 |  |  | 7
4619 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.3.5 |  |  | 7
4620 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.3.6 |  |  | 7
4621 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.3.7 |  |  | 7
4622 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.3.8 |  |  | 7
4623 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.3.9 |  |  | 7
4624 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.3.10 |  |  | 7
4625 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 45 días | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.6.4 |  |  | 6
4626 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.4.1 |  |  | 7
4627 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.4.2 |  |  | 7
4628 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.4.3 |  |  | 7
4629 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.4.4 |  |  | 7
4630 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.4.5 |  |  | 7
4631 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.4.6 |  |  | 7
4632 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.4.7 |  |  | 7
4633 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.4.8 |  |  | 7
4634 | Realizar auditoría de salud |  | 10 días | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.4.9 |  |  | 7
4635 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.4.10 |  |  | 7
4636 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.6.5 |  |  | 6
4637 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.5.1 |  |  | 7
4638 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.5.2 |  |  | 7
4639 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.5.3 |  |  | 7
4640 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.5.4 |  |  | 7
4641 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.5.5 |  |  | 7
4642 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.5.6 |  |  | 7
4643 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.5.7 |  |  | 7
4644 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.5.8 |  |  | 7
4645 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.5.9 |  |  | 7
4646 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.5.10 |  |  | 7
4647 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.5.11 |  |  | 7
4648 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.6.6 |  |  | 6
4649 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.6.1 |  |  | 7
4650 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.6.2 |  |  | 7
4651 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.6.3 |  |  | 7
4652 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.6.4 |  |  | 7
4653 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.6.5 |  |  | 7
4654 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.6.6.6 |  |  | 7
4655 | CCM |  | 240 días | 2025-09-29 | 2026-08-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 5 | 1.8.1.2.7 |  |  | 5
4656 | Preparación Implementación 5S |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 14 | 100 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.7.1 |  |  | 6
4657 | Capacitar a personal operativo |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 5 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.7.1.1 |  |  | 7
4658 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.7.1.2 |  |  | 7
4659 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.7.1.3 |  |  | 7
4660 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.7.1.4 |  |  | 7
4661 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.7.1.5 |  |  | 7
4662 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 5 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.7.2 |  |  | 6
4663 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.7.2.1 |  |  | 7
4664 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.7.2.2 |  |  | 7
4665 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.7.2.3 |  |  | 7
4666 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.7.2.4 |  |  | 7
4667 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 7 días | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.2.5 |  |  | 7
4668 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.7.2.6 |  |  | 7
4669 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.7.2.7 |  |  | 7
4670 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.7.2.8 |  |  | 7
4671 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.7.2.9 |  |  | 7
4672 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.7.2.10 |  |  | 7
4673 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.2.11 |  |  | 7
4674 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.2.12 |  |  | 7
4675 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.2.13 |  |  | 7
4676 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.2.14 |  |  | 7
4677 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.2.15 |  |  | 7
4678 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.7.3 |  |  | 6
4679 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.3.1 |  |  | 7
4680 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.3.2 |  |  | 7
4681 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.3.3 |  |  | 7
4682 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.3.4 |  |  | 7
4683 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.3.5 |  |  | 7
4684 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.3.6 |  |  | 7
4685 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.3.7 |  |  | 7
4686 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.3.8 |  |  | 7
4687 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.3.9 |  |  | 7
4688 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.3.10 |  |  | 7
4689 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 45 días | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.7.4 |  |  | 6
4690 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.4.1 |  |  | 7
4691 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.4.2 |  |  | 7
4692 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.4.3 |  |  | 7
4693 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.4.4 |  |  | 7
4694 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.4.5 |  |  | 7
4695 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.4.6 |  |  | 7
4696 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.4.7 |  |  | 7
4697 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.4.8 |  |  | 7
4698 | Realizar auditoría de salud |  | 10 días | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.4.9 |  |  | 7
4699 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.4.10 |  |  | 7
4700 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.7.5 |  |  | 6
4701 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.5.1 |  |  | 7
4702 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.5.2 |  |  | 7
4703 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.5.3 |  |  | 7
4704 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.5.4 |  |  | 7
4705 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.5.5 |  |  | 7
4706 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.5.6 |  |  | 7
4707 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.5.7 |  |  | 7
4708 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.5.8 |  |  | 7
4709 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.5.9 |  |  | 7
4710 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.5.10 |  |  | 7
4711 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.5.11 |  |  | 7
4712 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.7.6 |  |  | 6
4713 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.6.1 |  |  | 7
4714 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.6.2 |  |  | 7
4715 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.6.3 |  |  | 7
4716 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.6.4 |  |  | 7
4717 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.6.5 |  |  | 7
4718 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.7.6.6 |  |  | 7
4719 | SUB ESTACIÓN |  | 240 días | 2025-09-29 | 2026-08-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 5 | 1.8.1.2.8 |  |  | 5
4720 | Preparación Implementación 5S |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 14 | 100 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.8.1 |  |  | 6
4721 | Capacitar a personal operativo |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 5 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.8.1.1 |  |  | 7
4722 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.8.1.2 |  |  | 7
4723 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.8.1.3 |  |  | 7
4724 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.8.1.4 |  |  | 7
4725 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.8.1.5 |  |  | 7
4726 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 45 días | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 5 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.8.2 |  |  | 6
4727 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.8.2.1 |  |  | 7
4728 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.8.2.2 |  |  | 7
4729 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.8.2.3 |  |  | 7
4730 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.8.2.4 |  |  | 7
4731 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 7 días | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.2.5 |  |  | 7
4732 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.8.2.6 |  |  | 7
4733 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.8.2.7 |  |  | 7
4734 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.8.2.8 |  |  | 7
4735 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.8.2.9 |  |  | 7
4736 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.8.2.10 |  |  | 7
4737 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.2.11 |  |  | 7
4738 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.2.12 |  |  | 7
4739 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.2.13 |  |  | 7
4740 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.2.14 |  |  | 7
4741 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.2.15 |  |  | 7
4742 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.8.3 |  |  | 6
4743 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.3.1 |  |  | 7
4744 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.3.2 |  |  | 7
4745 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.3.3 |  |  | 7
4746 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.3.4 |  |  | 7
4747 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.3.5 |  |  | 7
4748 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.3.6 |  |  | 7
4749 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.3.7 |  |  | 7
4750 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.3.8 |  |  | 7
4751 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.3.9 |  |  | 7
4752 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.3.10 |  |  | 7
4753 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 45 días | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.8.4 |  |  | 6
4754 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.4.1 |  |  | 7
4755 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.4.2 |  |  | 7
4756 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.4.3 |  |  | 7
4757 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.4.4 |  |  | 7
4758 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.4.5 |  |  | 7
4759 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.4.6 |  |  | 7
4760 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.4.7 |  |  | 7
4761 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.4.8 |  |  | 7
4762 | Realizar auditoría de salud |  | 10 días | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.4.9 |  |  | 7
4763 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.4.10 |  |  | 7
4764 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.8.5 |  |  | 6
4765 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.5.1 |  |  | 7
4766 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.5.2 |  |  | 7
4767 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.5.3 |  |  | 7
4768 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.5.4 |  |  | 7
4769 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.5.5 |  |  | 7
4770 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.5.6 |  |  | 7
4771 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.5.7 |  |  | 7
4772 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.5.8 |  |  | 7
4773 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.5.9 |  |  | 7
4774 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.5.10 |  |  | 7
4775 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.5.11 |  |  | 7
4776 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.8.6 |  |  | 6
4777 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.6.1 |  |  | 7
4778 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.6.2 |  |  | 7
4779 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.6.3 |  |  | 7
4780 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.6.4 |  |  | 7
4781 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.6.5 |  |  | 7
4782 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.8.6.6 |  |  | 7
4783 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES |  | 320 días | 2025-06-09 | 2026-08-28 | 3 | 0 |  |  | Retrasada | 5 | 1.8.1.2.9 |  |  | 5
4784 | Preparación Implementación 5S |  | 125 días | 2025-06-09 | 2025-11-28 | 7 | 0 |  |  | Retrasada | 6 | 1.8.1.2.9.1 |  |  | 6
4785 | Capacitar a personal operativo |  | 20 días | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 30 | 5 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.9.1.1 |  |  | 7
4786 | Realizar diagnóstico inicial con fotos del estado actual, cuantificación de movimientos, listado de condiciones inseguras, inventario, etc. |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.9.1.2 |  |  | 7
4787 | Implementar tablero de gestión 5S por zonas (?) |  | 15 días | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 7 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.9.1.3 |  |  | 7
4788 | Involucrar a todos los miembros del equipo de trabajo para la fecha de inicio (1ra S) |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.9.1.4 |  |  | 7
4789 | Organizar y designar responsables de actualizar los formatos y actividades para todas las S |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.9.1.5 |  |  | 7
4790 | Inicio 1ra S - Seleccionar |  | 1 día | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 100 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.9.1.6 |  |  | 7
4791 | Definir línea base en tiempos de busqueda de herramientas, equipos, materiales (Formato de desplazamientos) |  | 30 días | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 20 | 0 |  |  | Retrasada | 7 | 1.8.1.2.9.1.7 |  |  | 7
4792 | Establecer zona de cuarentena |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.9.1.8 |  |  | 7
4793 | Listar todos los elementos, herramientas, documentos, pizarras, materiales, equipos necesarios y no necesarios y definir qué desechar, reparar, tranferir o conservar (Formato de inventario y Formato de defectos) |  | 20 días | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 5 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.9.1.9 |  |  | 7
4794 | Mover elementos a la zona de cuarentena y definir fecha de disposición (incluir en el formato de planes de acción) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.9.1.10 |  |  | 7
4795 | Eliminar excedentes y elementos obsoletos |  | 7 días | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.1.11 |  |  | 7
4796 | Elaborar el 1er estándar de la zona (Fotos de orden y actividades de 1ra S) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.9.1.12 |  |  | 7
4797 | Reportar necesidades de elementos en el Formato de necesidades |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.9.1.13 |  |  | 7
4798 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.9.1.14 |  |  | 7
4799 | Colocar controles visuales del dueño y responsables de la zona |  | 25 días | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.9.1.15 |  |  | 7
4800 | Colocar contenedores de residuos de acuerdo al estándar de Trupal |  | 10 días | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 | 0 |  |  | Según lo programado | 7 | 1.8.1.2.9.1.16 |  |  | 7
4801 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.1.17 |  |  | 7
4802 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.1.18 |  |  | 7
4803 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 1°S - Seleccionar |  | 15 días | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.1.19 |  |  | 7
4804 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.1.20 |  |  | 7
4805 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.1.21 |  |  | 7
4806 | Inicio 2da S - Ordenar |  | 45 días | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.9.2 |  |  | 6
4807 | Redefinir layout óptimo de ubicación de herramientas, materiales, lockers, mesas de trabajo, estantes, residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.2.1 |  |  | 7
4808 | Instalar sistemas de organización visual: estanterías, gabinetes, áreas de residuos, etc |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.2.2 |  |  | 7
4809 | Ubicar herramientas, documentos y equipos con controles visuales claros (siluetas, colores) (Formato de controles visuales) |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.2.3 |  |  | 7
4810 | Señalizar áreas de trabajo, zonas seguras, y rutas de evacuación |  | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.2.4 |  |  | 7
4811 | Rotular y etiquetar todos los elementos |  | 10 días | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.2.5 |  |  | 7
4812 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.2.6 |  |  | 7
4813 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.2.7 |  |  | 7
4814 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 2°S - Ordenar |  | 10 días | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.2.8 |  |  | 7
4815 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.2.9 |  |  | 7
4816 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.2.10 |  |  | 7
4817 | Inicio 3ra S - Limpiar |  | 45 días | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.9.3 |  |  | 6
4818 | Implementación de Plan de Limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.3.1 |  |  | 7
4819 | Definir estándar de apariencia y cronograma de limpieza |  | 10 días | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.3.2 |  |  | 7
4820 | Implementar procedimientos de limpieza estándar |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.3.3 |  |  | 7
4821 | Reportar defectos encontrados en el formato de reporte de defectos (Formato de Defectos) |  | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.3.4 |  |  | 7
4822 | Eliminar fuentes de contaminación (Formato de Defectos) |  | 20 días | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.3.5 |  |  | 7
4823 | Documentar las mejoras realizadas (Formato de Mejoras-Kaizen) |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.3.6 |  |  | 7
4824 | Evidenciar la reducción de tiempos |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.3.7 |  |  | 7
4825 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 3°S - Limpiar |  | 15 días | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.3.8 |  |  | 7
4826 | Realizar auditoría de salud |  | 10 días | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.3.9 |  |  | 7
4827 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.3.10 |  |  | 7
4828 | Inicio 4ta S - Estandarizar |  | 60 días | 2026-04-06 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.9.4 |  |  | 6
4829 | Elaborar estándares de limpieza, orden y selección |  | 20 días | 2026-04-06 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.4.1 |  |  | 7
4830 | Seguimiento al cumplimiento de los "momentos 5S" |  | 20 días | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.4.2 |  |  | 7
4831 | Revisar y Definir el Estándar Final de Orden y Limpieza |  | 15 días | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.4.3 |  |  | 7
4832 | Difundir o capacitar al equipo en los Estándares Finales de Orden y Limpieza. |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.4.4 |  |  | 7
4833 | Integrar las acciones: clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos |  | 15 días | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.4.5 |  |  | 7
4834 | Asegurar la aplicación de los Estándares de Colores |  | 20 días | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.4.6 |  |  | 7
4835 | Solicitar codificación de documentos estándares para su publicación en el Sistema de Gestión |  | 10 días | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.4.7 |  |  | 7
4836 | Retroalimentar matriz de habilidades según estándares de limpieza, orden y selección desarrollados |  | 10 días | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.4.8 |  |  | 7
4837 | Evidenciar reducción de hallazgos de la 4°S - Estandarizar |  | 15 días | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.4.9 |  |  | 7
4838 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.4.10 |  |  | 7
4839 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.4.11 |  |  | 7
4840 | Inicio 5ta S - Mantener |  | 40 días | 2026-07-06 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 6 | 1.8.1.2.9.5 |  |  | 6
4841 | Revisión y reconocimiento del avance del Equipo |  | 15 días | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.5.1 |  |  | 7
4842 | Mediciones de Sostenibilidad (Modelo abreviado de medición) |  | 5 días | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.5.2 |  |  | 7
4843 | Realizar auditoría de salud |  | 5 días | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.5.3 |  |  | 7
4844 | Realizar auditoría de salud cruzada |  | 5 días | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.5.4 |  |  | 7
4845 | Realizar auditoría de certificación |  | 5 días | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.5.5 |  |  | 7
4846 | Ceremonia 5S |  | 5 días | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 0 | 0 |  |  | Tarea futura | 7 | 1.8.1.2.9.5.6 |  |  | 7